ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – ZPRACOVÁNÍ PD

- Základní údaje

Název stavby:		Blatnice, ř. km 15,720 – 17,700, Plačovice, revitalizace toku

Vodní tok:				Blatnice, IDVT 10200062

Číslo hydrologického pořadí:		4-15-02-0330

Místo stavby (k. ú.):			Plačovice, Chvalkovice u Dešné a Dešná u Dačic

Okres:					Jindřichův Hradec

Kraj:					Jihočeský kraj

Charakter stavby:			investice

- Časový plán výstavby:

Průzkumné a geodetické práce:							do 30. 8. 2024

Koncept návrhu včetně hydrotechnického posouzení				do 31. 10. 2024

Zpracování PD – DSP (DUSP) včetně rozpočtu k revizi:				do 29. 11. 2024

Inženýrská činnost:							průběžně během zpracování PD

Podání kompletní žádosti o vydání příslušného povolení stavby:			do 31. 1. 2025

Termín dokončení PD (DSP, DPS) včetně finální verze rozpočtu:			do 28. 2. 2025

Termín dokončení díla a jeho předání – PD (kompletní) vč. povolení:		do 30. 4. 2025

Zhotovitel PD je povinen si zavčas projednat s příslušným úřadem typ povolení stavby 
a přizpůsobit tomu zpracování PD včetně inženýrské činnosti tak, aby byly dodrženy uvedené termíny.

- Popis současného stavu

V současné době je koryto toku Blatnice opevněné betonovými panely (100x50x10) ve dně a na svazích do výšky 0,5 m. Přilehlé území je zemědělsky obhospodařované a okolní pole zmeliorované. Meliorace již místy vykazují značné defekty především jejich pravděpodobným ucpáním se již místy tvoří tůně.

Dále je zde vytvořený poměrně souvislý břehový porost.

- Účel stavby

Účelem stavby je komplexní revitalizace toku, která bude odpovídat charakteristickým místním podmínkám. Celkově bude cílem projektu snaha o podporu přirozených procesů toku a zlepšení hydromorfologického aspektu ekologického stavu toku.

- Návrh technického řešení (jedná se pouze o návrh, který se může od výsledného navrženého řešení lišit)

Cílem akce je revitalizace Blatnice se snížením navrhované kapacity koryta (optimálně Q30d) za účelem rozlivů větších průtoků do údolní nivy. Důvodem je podpora infiltrace povrchových vod, zvýšení ekologické hodnoty území, ale také pozdržení povodňových průtoků. Součástí návrhu bude i výsadba vhodných doprovodných břehových porostů. Je třeba navrhnout takové řešení, které bude v souladu s plošným odvodňovacím systémem v území. Vzhledem k tomu, že meliorace místy vykazují defekty a již v současné době se v těchto místech vytváří podmáčená místa, předpokládá se v těchto místech vytvoření tůní, případně menších mokřadů.

V úseku nad obcí Plačovice bude navržena komplexní revitalizace toku formou mělkého koryta s meandry, pomístně zde budou vytvořeny tůně se stálou hladinou nadržení, dotované z toku nebo z vyústění meliorací. Původní koryto bude zasypáno.

Revitalizací toku nesmí dojít ke zhoršení odtokových podmínek v zastavěných částech obce, což bude ověřeno hydrotechnickým posouzením stávajícího a návrhového stavu.

Před podrobným rozpracováním bude koncept technického řešení projednán a odsouhlasen se zástupcem objednatele, dále bude koncept projednán se zpracovatelem biologického hodnocení, 
a dotčenými subjekty pro určení konkrétních záborů a připomínek všech stran.

- Rozsah zpracování

- Průzkumné práce a geodetické doměření – geodetické zaměření předané objednatelem je provedeno v rozsahu ř.km 15,720 – 17,170.

- Zajistí objednatel: Biologické hodnocení za účelem vlivu zamýšleného zásahu, jímž je revitalizace významného krajinného prvku vodního toku Blatnice v k. ú. Plačovice, Chvalkovice u Dešné 
a Dešná u Dačic. Posouzení zamýšleného záměru, který by se mohl dotknout zájmů chráněných dle § 67 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. podle části druhé, třetí a páté.

- IG průzkum – za účelem zjištění rozsahu stávajícího opevnění, hloubky uložení meliorací 
a geologických podmínek podloží – 4 kopané sondy do hloubky cca 1 - 2 m pod úroveň dna koryta. Průzkum proběhne za účasti objednatele, umístění a hloubka sond bude odsouhlasena.

- Návrh technického řešení včetně parametrů koryta – hydrotechnické výpočty stávajícího a nově navrženého koryta a navazující nivy.

- Zpracování projektové dokumentace (DSP, DPS).

- Zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně získání pravomocného stavebního povolení.

- PD bude zpracována v souladu s technicko-kvalitativními požadavky Povodí Moravy, s.p., 
které budou její přílohou.

- Koordinátora BOZP zajišťuje objednatel, zhotovitel PD v průběhu zpracování PD spolupracuje 
s koordinátorem BOZP a zapracovává jeho připomínky do PD.

- Členění stavby na stavební objekty

SO 00 VRN

SO 01 Revitalizace toku

SO 02 Vegetační úpravy

SO 03 Následná péče

- Doplňující informace

- Seznam pozemků dotčených stavbou (předpoklad, návrhem se může změnit):

| Číslo parcely | k. ú. | Vlastník | LV | Druh pozemku | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1124 | Chvalkovice u Dešné | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | 35 | vodní plocha | 9794 |
| 458/6 | Plačovice | Obec Dešná, č. p. 69, 37873 Dešná | 10001 | trvalý travní porost | 2142 |
| 2043 | Plačovice | Obec Dešná, č. p. 69, 37873 Dešná | 10001 | trvalý travní porost | 4681 |
| 2544/7 | Dešná u Dačic | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | 64 | vodní plocha | 3738 |
| 2039 | Plačovice | Binder Miroslav Ing., č. p. 60, 67532 Kdousov | 71 | trvalý travní porost | 490 |
| 2031 | Plačovice | Obec Dešná, č. p. 69, 37873 Dešná | 10001 | trvalý travní porost | 870 |
| 4028 | Dešná u Dačic | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | 64 | vodní plocha | 13259 |
| 2028 | Plačovice | Guevarová-Coreová Olga, Plačovice 10, 37881 Dešná | 69 | trvalý travní porost | 19448 |
| 2027 | Plačovice | Guevarová-Coreová Olga, Plačovice 10, 37881 Dešná | 69 | trvalý travní porost | 10766 |
| 2030 | Plačovice | Obec Dešná, č. p. 69, 37873 Dešná | 10001 | trvalý travní porost | 18742 |
| 2024 | Plačovice | Guevarová-Coreová Olga, Plačovice 10, 37881 Dešná | 69 | trvalý travní porost | 2185 |
| 2023 | Plačovice | Guevarová-Coreová Olga, Plačovice 10, 37881 Dešná | 69 | trvalý travní porost | 2097 |

- Seznam předávaných podkladů:

Zadání rozsahu stavby vč. příloh

Technicko-kvalitativní požadavky na vodní stavby

Geodetické zaměření stávajícího koryta a přilehlé nivy v ř.km 15,720 až 17,170

- Přílohy

Situace rozsahu

Fotodokumentace

Zpracovala:	Ing. Denisa Komendová, projektový manažer závodu Dyje

Situace rozsahu

Obr. č. 1 Přehledná situace

Obr. č. 2 Situace ortofoto

Obr. č. 2 Ideový návrh revitalizované trasy toku na základě historického pozemkového katastru a dostupných podkladů, návrh se může od výsledného navrženého řešení lišit, na podkladě katastrální mapy a ortofota (začátek a konec úseku neodpovídá zadání)

Fotodokumentace

Foto č. 1 Pohled na koryto od konce úseku k obci Plačovice

Foto č. 2 Pohled k obci Plačovice

Foto č. 3 Místo defektu jedné z meliorací

Foto č. 4 Pohled od obce proti směru toku

Foto č. 5 Začátek úseku

Foto č. 6 Pohled od začátku úseku