Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		299230002

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic

Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „ŘSP, budova A, rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci, Technické zprávě projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací vypracovanou v roce 2024 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Křenek (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„ŘSP, budova A, rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace, Technické zprávy projektové dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: listopad 2024

  - Termín dokončení díla je: 	nejpozději do 31. 8. 2025 (stavební práce nejdéle

do 5 měsíců od předání staveniště).

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

  - Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.

- Zvláštní ustanovení

  - Realizace díla bude probíhat za plného provozu státního podniku Povodí Labe. S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel vhodně přizpůsobí organizaci a provádění stavebních prací, zejména bude dodržovat veškeré podmínky pro realizaci díla uvedené v Technické zprávě projektové dokumentace, zejména v odst. D.1.3.3 Podmínky pro realizaci díla.

  - Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla zaměstnancům objednatele zajistit nepřetržitý přístup k sociálním zařízením a úklidovým komorám v nejbližším patře aktuálně rekonstruovaných objektů. Realizovat dílo ve více patrech budovy současně je možné za dodržení podmínky předchozí věty.

  - Zhotovitel se zavazuje, že rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor na každém jednotlivém patře předmětné budovy nepřesáhne dobu 30 dnů. Lhůta 30 dnů je počítána ode dne zahájení realizačních činností rekonstrukce na jednotlivém patře budovy a končí dnem uvedením do opětovného provozu všech rekonstruovaných objektů daného patra budovy. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

  - Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu a dbát ochrany majetku objednatele, včetně podlahových krytin chodeb v budově.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že je zakázáno k napájení jím používané techniky využívat obvod pro počítačovou síť, která je viditelně označena.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že práce mohou být prováděny v těchto časech:

- pondělí – pátek od 7:00 do 18:00 hod,

- sobota, neděle a svátky od 9:00 do 14:00 hod.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že výměna stoupaček odpadního potrubí nebo bourací hlučné práce mohou být prováděny mimo pracovní dobu zaměstnanců objednatele, a to pouze:

- pondělí – pátek od 14:00 do 18:00 hod.,

- sobota, neděle a svátky od 10:00 do 13:00 hod.

Výjimečně v odůvodněném případě a po předchozím projednání s objednatelem lze zajistit prodloužení prací v pondělí – pátek do 20:00 hod., v sobotu, neděli a ve svátcích do 16:00 hod.

  - V případě porušení povinností stanovených v odst. 8. 6. a 8. 7. tohoto článku smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení stanovených povinností.

  - Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujících ujednáních:

čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, bod 3.

3.	Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF.

čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. e) Zařízení staveniště, bod 23.

23.	Zhotovitel do své cenové nabídky započítal kompletní náklady na zařízení staveniště a jeho provoz.

čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

4.3.	Zahájením realizace díla je, pro potřeby Smlouvy, protokolární předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude připraven k předání a převzetí staveniště. Objednatel je pak povinen svolat nejpozději do pěti dnů od termínu oznámeného zhotovitelem společné předání a převzetí staveniště. Od termínu uskutečněného předání a převzetí staveniště začne zhotoviteli běžet lhůta 5 měsíců na dokončení díla.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8.,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy, body 10., 11., 13. – 19.,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. d) Inženýrské sítě, body 20., 21.,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. e) Zařízení staveniště, body 22. - 28., 30., 33.,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. f) Ostatní podmínky, body 34., 35., 36., 38., 41., 44.,

- čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7. 1. – 7. 10.,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12. 2. písm. b), c), f), g), h), i),

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14. 3. a 14. 4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebudou se domáhat obnovení jednání o této smlouvě o dílo, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrných zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce