## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností
VZ: | Bystřice, Kunčice, rekonstrukce hradící ocelové konstrukce jezu, ř.km 17,650 - vypracování PD
č. akce: | 219120007
Etapa | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Terénní průzkum a podrobný stavebně technický průzkum odpovídající navrženému technickému řešení |  | 1.11 | 7.77
| Geodetické zaměření objektů v rozsahu uvažovaných úprav |  | 1.11
| Inženýrsko-geologický průzkum |  | 1.11
| Hydrotechnické výpočty |  | 1.11
| Vypracování konceptu dokumentace pro povolení stavby (DSP) |  | 1.11
| Předběžný rozpočet stavby |  | 1.11
| Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem |  | 1.11
Etapa II. | Výkon inženýrské činnosti potřebný pro zajištění vydání všech povolení nutných k realizaci stavby včetně všech dílčích vyjádření nutných pro vydání těchto povolení a včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení |  | 1.11 | 4.44
| Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního |  | 1.11
| Zapracování připomínek do finální verze DSP. kompletace finální verze DSP |  | 1.11
| Zpracování podkladů k žádosti o dotaci na výstavbu rybího přechodu dle aktuálních pravidel SFŽP |  | 1.11
Etapa III. | Vypracování dokumentace pro provádení stavby (DPS) |  | 1.11 | 2.22
| Soupis prací a dodávek oceněný (rozpočet stavby) a neoceněný vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS |  | 1.11
Etapa IV. | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrunuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávený na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné poddodavatele projekčních prací nehledě na počet osob ze strany zhotovitele, kteří se na výkonu AD podílejí. |  | 1.11 | 13.32
| Zadavatelem předpokládaný rozsah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 1x za měsíc) | 12
Cena celkem za I., II., III. a IV. etapu |  |  | 27.75
Celková cena za provedení díla |  |  | 27.75
Uchazeč doplní pouze buňky s vloženou hodnou 1,11 dle svého návrhu. Jiné úpravy nejsou přípustné a budou znamenat vyřazení nabídky uchazeče.