## Příloha č. 2
PŘÍLOHA č. 2
| ke Smlouvě o dílo č. objednatele: | ……………………
| č. zhotovitele: | ……………………
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - Geodetická měření a měření relativních deformací, která zajišťuje objednatel
v období 2025 až 2028
Objekt, kategorie, závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele (dále HPTBD) | termíny
| terénního měření | předání výsledků
JOSEFŮV DŮL - I. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - ………………………...)
2 x ročně měření plastických deformací AB pláště boční hráze obsluhou díla | V. až IV. | do 14 dnů po měření
(podzimní etapa měření bude provedena v období s nejnižší úrovní hladiny vody v nádrži) | IX. až X. | do 14 dnů po měření
SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - ………………………...)
1 x ročně svislé posuny KB na koruně hráze, horní a dolní lavičce vzdušního svahu | IV. - V. | 15.6.
1 x ročně svislé posuny KB ve strojovně SU | IV. - V. | 15.6.
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - …………………..)
1 x ročně svislé posuny KB na koruně hráze | IV. - V. | 30.5.
1 x ročně deformace konstrukce klapky jezu ve Zliči | VI. - VII. | 31.8.
1 x v sudém roce svislé posuny KB v injekční štole | IV. - V. 2026 a 2028 | 30.5.
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - ………………….)
1 x v lichém roce svislé posuny KB na koruně hráze a laviček na návodním svahu | X. - XI. 2025 a 2027 | 30.11.
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - ……………………….)
1 x za rok svislé posuny KB na koruně hráze a KB na funkčních objektech díla | VIII. - IX. | 15.9.
OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - …………..……..)
1 x za 4 roky svislé posuny koruny hráze (tachymetricky TS60) | V. - VI.2027 | 31.7.
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD - …………..……...)
1 x v lichém roce svislé posuny KB na jezových pilířích | IV. - V. 2025 a 2027 | 30.5.
1 x v lichém roce svislé posuny KB na zdech plavebních komor | IV. - V. 2025 a 2027 | 30.5.
1 x v lichém roce vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor | IV. - V. 2025 a 2027 | 30.5.
MŠENO - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - …………..……..)
2 x v lichém roce vodorovné posuny KB na koruně hráze | IV. a X. 2025 a 2027 | 30.5. a 30.11.
1 x v lichém roce svislé posuny KB na hrázi a v IŠ | X. 2025 a 2027 | 30.11.
2 x za rok měření relativních deformací na dilat.sparách IŠ | IV. a X. | do 14 dnů po měření
2 x za rok měření relativních deformací na dilat.spar. v odpadním tunelu | IV. a X. | do 14 dnů po měření
1 x za 4 roky svislé posuny v odpadním tunelu a ve štolách | X. 2026 | 30.11.
BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - ………..……….)
2 x v sudém roce geodetické měření vodorovných posunů KB | IV. a IX. 2026 a 2028 | 31.5. a 31.10.
1 x za 5 let svislé posuny na patě a koruně hráze (VPN) | IX. - X. 2025 | 30.11.
HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - …………………….)
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů na koruně hráze | IV. a IX. 2025 a 2027 | 30.6. a 30.11.
SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - ………....……...)
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na vzdušním líci hráze | IV. a X. 2025 a 2027 | 30.6. a 31.12.
1 x v lichém roce geodetické měření svislých posunů KB | IV. 2025 a 2027 | 31.5.
PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - ……………...)
2 x v sudém roce geodetické měření vodorovných posunů KB | IV. a X. 2026 a 2028 | 31.5. a 30.11.
1 x v sudém roce geodetické měření svislých posunů KB | IV. 2026 a 2028 | 31.5.
LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - ………..…….....)
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na koruně hráze | IV. a IX. 2025 a 2027 | 30.6. a 30.11.
1 x v lichém roce geodetické měření svislých posunů KB | IX. 2025 a 2027 | 30.11.
LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - …………………….)
2 x v sudém roce geodetické měření vodorovných a svislých posunů KB na vzdušním líci hráze (ZP) | IV. a X. 2026 a 2028 | 31.5. a 30.11.
1 x za 5 let geodetické měření svislých posunů KB na koruně hráze (VPN) | X. 2025 | 30.11.
1 x za 5 let geodetické měření svislých posunů KB na levé a dělící zdi vývaru (VPN) | X. 2025 | 30.11.
KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - ……………………….)
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na koruně hráze | IV. a IX. 2025 a 2027 | 31.5. a 31.10.
1 x v lichém roce geodetické měření svislých posunů KB na koruně hráze, na patě hráze a v revizní chodbě hráze | IV. 2025 a 2027 | 31.5.
PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - ………………………..)
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na koruně hráze | IV. a IX. 2025 a 2027 | 31.5. a 31.10.
1 x v sudém roce geodetické měření svislých posunů KB na koruně a vzdušním líci hráze | X. 2026 a 2028 | 30.11.
1 x v sudém roce geodetické měření svislých posunů KB v obtokové štole a v komoře s ovládáním uzávěrů SV | X. 2026 a 2028 | 30.11.