## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností
VZ: | VD Střekov, celková oprava MPK - zajištění průzkumů a vypracování PD
č. akce: | 159150005
Etapa | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Realizace průzkumu stěn MPK Střekov geofyzikálními metodami v karotážních vrtech při napuštěné MPK |  | 1.11 | 2.22
| Stavebně-technický průzkum vypuštěné MPK |  | 1.11
Etapa II. | Vypracování konceptu dokumentace pro povolení stavby (DSP) |  | 1.11 | 5.55
| Projednání navrženého řešení se Státní plavební správou a orgánem památkové péče včetně zapracování jejich všech připomínek do konceptu DSP |  | 1.11
| Předběžný rozpočet stavby |  | 1.11
| Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem |  | 1.11
| Zpracování Záměru projektu dle aktuálních Pravidel SFDI, jehož součástí bude i hodnocení ekonomické efektivnosti akce zpracované podle kapitoly 8 Hodnocení ekonomické efektivnosti |  | 1.11
Etapa III. | Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění pravomocného povolení realizace stavby včetně všech dílčích vyjádření nutných pro vydání těchto povolení a včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení, zapracování veškerých připomínek a kompletace finální verze DSP |  | 1.11 | 1.11
Etapa IV. | Vypracování dokumentace pro provádení stavby (DPS) |  | 1.11 | 3.33
| Soupis prací a dodávek oceněný (rozpočet stavby) a neoceněný vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS |  | 1.11
| Aktualizace Záměru projektu dle aktuálních pravidel SFDI včetně aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti akce zpracované podle kapitoly 8 Hodnocení ekonomické efektivnosti |  | 1.11
Etapa V. | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrnuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávaný na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné subdodavatele projekčních prací. |  | 1.11 | 79.92
| Zadavatelem předpokládaný rozsah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 1x za 14 dní) | 72
Cena celkem za I., II., III., IV. a V. etapu |  |  | 92.13 |  | bez DPH
Celková cena za provedení díla |  |  | 92.13 |  | bez DPH
Uchazeč doplní pouze buňky s vloženou hodnou 1,11 dle svého návrhu. Jiné úpravy nejsou přípustné a budou znamenat vyřazení nabídky uchazeče.