## UP (hidden)
ID | Název | Priorita | ZD D&B | Stav | Termín | Zodpovědná osoba | Komentář | Další krok
UP_GEN | šablona standardu | Kritická | ANO | čeká SWECO | 2023-05-19 | Čejka | Viz vlákno komentáře | Sweco vypracovat návrh šablony a poslat zúčastněným
UP_STR01 | místní hydraulický agregát PKx | Kritická | ANO | Prováděcí dokumentace je ve fázi připomínkování na straně PVL | 2023-05-31 | Adámková |  | PVL dodá PD
UP_STR02 | centrální hydraulický agregát PKx | Kritická | ANO | Prováděcí dokumentace je ve fázi připomínkování na straně PVL | 2023-05-31 | Adámková |  | PVL dodá PD
UP_STR03 | centrální hydraulický agregát VZA | Kritická | ANO | dokumentace se zpracovává, plánuje se soutěž (?) na dodávku prvního typového agregátu | k doplnění | Adámková | Viz vlákno komentáře | PVL zjistí termín dodání PD
UP_STR04 | nosníkový podstavec | Normální | ANO | dokumentace je připravená, čeká se na ověření kompatibility s typovým agregátem PKx. V návaznosti na informace ohledně potřeby standardu STL_STA01 bude zhodnoceno, zda nemůže být tento standard sloučen se standardem STL_STR01. | 2023-05-31 | Adámková, Čejka | Viz vlákno komentáře | čeká se na STL_STR01, ověřování
UP_STR05 | lineární elektromechanický pohon
UP_STR06 | Kompresor a bublinkování
UP_STA01 | podstavec pod místní hydraulický agregát PKx | Diskutabilní | Nejistá | dokumentace je připravená, EA ověří, zda je třeba zavádět tento standard / zda bude betonový podstavec požadován na jiných VD než VD Modřany, kde budou podstavce již realizovány v rámci samostatné zakázky. | k doplnění | Adámková | Viz vlákno komentáře | PVL rozhodne
UP_STA02 | kabelový kanál | Kritická | ANO | V současné době je pro realizaci kabelových tras identifikován standard „multikanál“, který byl zaslán Konzultantovi zástupci PVL 2.3.2023. Z hlediska Konzultanta se však v tomto případě jedná spíše o kabelovou trasu, kterou pracovně nazvěme „multichránička v betonu“, protože v případě „multikanálu“ se dle doposud vedených diskusí mezi zástupci Konzultanta a Objednatele rozuměly spíše plastové kabelovody (viz např. multikanály SITEL). Z pohledu Konzultanta je v první řadě třeba, aby se (1) jednoznačně vyspecifikovaly potřebné typy možných kabelových tras pro rozvody kabelů na platech PKx a (2) rozhodlo, který typ (popřípadě které typy) kabelových tras budou na platech použity. Je vhodné doplnit, že z pohledu Konzultanta se při zohlednění všech provozních aktivit a relevantních rizik jako nejvhodnější jeví stávající „kabelové kanály“, jak jsou definovány v pasportech VD. | 2023-05-31 | Adámková | Viz vlákno komentáře | PVL rozhodne na interním VV
UP_STA03 | Velín / operátorský pult
UP_STA04 | Shybky | Kritická |  | Připraveno k revizi |  |  | Připraveno k revizi | Revize PVL
UP_ELE01 | Rozvaděče | Kritická | NE | je třeba připravit, částečně již rozpracováno. Nevylučuje se rozpad na více standardů (např. v tomto konkrétním případě může být problematika „značení“ vypracována v samostatném standardu) | 2023-05-18 | Sodomka, Čejka, Chroust | Viz vlákno komentáře | FC sdělit plán přípravy nabídky EA
UP_ELE02 | Kabeláž | Kritická | ANO | Je třeba interně prodiskutovat na PVL a následně lze pokročit ve zpracování standardu | 2023-05-19 | Sodomka, Čejka, Chroust | Viz vlákno komentáře | FC sdělit plán přípravy nabídky EA
UP_ELE03 | Vizualizace SCADA | Kritická | Nejistá | Je třeba prodiskutovat s IT z hlediska návaznosti na kyberbezpečnost | 2023-05-20 | Sodomka, Čejka, Chroust | Viz vlákno komentáře | FC sdělit plán přípravy nabídky EA
UP_ELE04 | Signalizace do ŘS | Kritická | ANO | Na straně Objednatele bude třeba vymyslet a zpracovat ve formě minimálních požadavků – AS případně v součinnosti s Konzultantem (nad rámec předmětu plnění) | 2023-05-21 | Sodomka, Čejka, Chroust | Viz vlákno komentáře | FC sdělit plán přípravy nabídky EA
UP_ELE05 | Přenos dat z/na VD | Kritická | ANO | Bude zadán interní požadavek v rámci PVL (AS) | 2023-05-22 | Sodomka, Čejka, Chroust | Viz vlákno komentáře | FC sdělit plán přípravy nabídky EA
UP_ELE06 | Semafory PKx | Normální | NE | Vyřešeno |  | Chroust | Viz vlákno komentáře | Zapracovat do OTP
UP_ELE07 | Místní a servisní ovládací skříň | Normální |  | Zahájení |  | Sodomka | Viz vlákno komentáře | Vydefinovat
UP_ELE08 | Řídicí systém / Funkční specifikace | Kritická
FCE01 | PROVOZNÍ STOP | Normální | ANO | zpracovat na základě dokumentace SATEC | 2023-05-31 | Sodomka |  | FC informovat AS o úkolu
FCE02 | HAVARIJNÍ STOP | Normální | ANO | čeká PVL | 2023-05-31 | Sodomka |  | FC informovat AS o úkolu
FCE03 | Režimy automatického plnění a prázdnění komory | Normální | ANO | čeká PVL | 2023-05-31 | Sodomka |  | FC informovat AS o úkolu
FCE04 | tlačítko NEBEZPEČÍ TOTAL STOP | Normální | ANO | Vyřešeno |  | Chroust | Viz vlákno komentáře | Zapracovat do OTP
UP_FCE01
TOPIC01 | Shybka | Kritická | ANO | K diskusi PVL | 2023-05-19 | Čejka, Adámková | Viz vlákno komentáře | FC připraví rozklad shybek napříč VD
TOPIC02 | Lineární pohony | Normální | ANO | K diskusi PVL / Sweco | 2023-05-26 | Čejka | Viz vlákno komentáře | FC zvážit možnost využití vzorových listů ŘVC (plus diskuse s RV)
TOPIC03 | Kabelové trasy na platech | Kritická | ANO | K diskusi PVL | 2023-05-26 | Adámková | Viz vlákno komentáře
TOPIC04 | Centrální agregát VZA vs. regulační konzola | Normální | ANO | K diskusi PVL |  | Čejka, Sodomka | Viz vlákno komentáře
Note on H2: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Název: Specifikační technický list EA ověřit, jak je to s autorksými právy k využití výkresových podkladů Odpověď: Na základě závěrů KD 230723 změněno na Uživatelské požadavky
Note on H5: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Je třeba zhodnotit, zda se se STD bude čekat až po úspěšném nasazení prvního typového agregátu. Odpověď: Dohodnuto, že STL bude vytvořeno z dokumentace bez nutnosti ověření plné funkčnosti AG, Následně lze případně doplnit ověřenou PD bez významného rizika variace
Note on H6: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Na základě výsledku diskuse ohledně STL_STA01 bude navržen další postup. Odpověď: EA ověří u HK, jaká je vize slučování dokumentací FC ověří u PK dtto pravděpodobně cílíme na variantu podstavec samostatný i podstavec s AG Odpověď: Zrušeno?
Note on H9: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Ověřit potřebu STL Odpověď: Sloučeno s UP_STR04
Note on H10: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Diskuse také viz TOPIC03 Odpověď: EA svolá interní VV
Note on H13: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Možné vícepráce - pomoc na přípravě STD Odpověď: Uvažuje se o vydefinování milníku 16, který se vloží mezi M7 a M8. Součástí milníku bude 5 (6) submilníků sestávajících z ELE STD. FC a JC připraví cenovou a časovou nabídku.
Note on H14: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Možné vícepráce - pomoc na přípravě STD
Note on H15: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Možné vícepráce - pomoc na přípravě STD Odpověď: Je možné, že toto téma se nakonec rozdělí na dvě samostatná témata - SCADA vs. kyberbezpečnost
Note on H16: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Možné vícepráce - pomoc na přípravě STD
Note on H17: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Možné vícepráce - pomoc na přípravě STD
Note on H18: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Realizace semaforů PKx bude dle stávajícího stavu, v případě změny je třeba nechat odsouhlasit na SPS
Note on H19: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Asi by bylo vhodné vzít jednu ovládací skříň (Podbaba?) a tu použít jako vzor. Obdobně i pro servisní.
Note on H24: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: bude přejmenováno na TOTAL STOP – tlačítko, které dostane celé VD do beznapěťového stavu
Note on H26: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Je třeba zhodnotit, jaké typy shybek budou uvažovány na VVC a popřípadě na jakých VD. Dále je třeba nastavit mechanismus, jakým bude indikována potřeba realizace shybky v rámci realizace díla Zhotovitelem. Odpověď: FC připraví přehled VD, na kterých lze očekávat problém typu "shybka"
Note on H27: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Diskuse s RV, analýza VL ŘVC
Note on H28: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Diskuse také viz TOPIC03 Odpověď: EA svolá interní VV
Note on H29: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Bude regulační konzola součástí STD_STR03, nebo samostatným STD?

## Přehled UP
UP | Název
UP_ELE01 | Rozvaděče
UP_ELE02 | Kabeláž
UP_ELE03 | Vizualizace SCADA
UP_ELE05 | Přenos dat z/na VD
UP_ELE07 | Místní ovládací skříň a servisní ovládací skříň
UP_ELE08 | Řídicí systém/Funkční specifikace
UP_STA01 | podstavec pod místní hydraulický agregát PKx
UP_STA03 | Velín / operátorský pult
UP_STA04 | Shybky
UP_STR01 | místní hydraulický agregát PKx
UP_STR02 | centrální hydraulický agregát PKx
UP_STR03 | centrální hydraulický agregát VZA
UP_ADM01 | Provozní řád VD
UP_ADM02 | Zjednodušený 3D model stavby