## Uvod_list
Příloha 5 - Kontrolní a zkušební plán
Tiskopis Úvodní list každého použitého OPS na konstrukci
Název stavby:
Investor:
Zhotovitel: | KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN |  |  | Číslo KZP: | Strana:
Změna č.
Název konstrukce: |  | Označení kce dle PD: | Skladba OPS dle Specifikace PKO:
|  |  |  | Materiál: | Tloušťka:
Osoby odpovědné za provedení, přezkoušení a kontrolu díla: |  |  | Očištění povrchu:
OPZ | Jméno | Podpis | Příprava povrchu:
KTZ/IZ | Jméno | Podpis | Metalizace:
TDI/IO | Jméno | Podpis | Penetrace:
I.vrstva:
II.vrstva:
Vrchní nátěr:
OPZ - Odpovědný pracovník zhotovitele, odpovědnost za provedení díla
KTZ/IZ - Korozní technik zhotovitele/Inspektor zhotovitele, kontrola činnosti OPZ a zkoušky všech vrstev
TDI/IO - Technický dozor investora/Inspektor objednatele, kontrola provádění, dílčí namátkové přejímky

## KZP
Příloha 5 - Kontrolní a zkušební plán (KZP)
Tento KZP je přílkadem, rozsah musí souhlasit s PKO uvedenou v TP a odsouhlasenou objednatelem
Popis pracovní operace | Použitá metoda | Požadovaný parametr vyhodnocení | Četnost kontrolních zkoušek, kdo ji provede a způsob záznamu
|  |  | Zhotovitel prací PKO | Inspektor objednatele
Příprava povrchu před zhotovením povlaku - tryskání
Přejímka stavu povrchu oceli před započetím prací na PKO | Vizuální posouzení | stupeň P3 | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Kontrola klimatických podmínek | relativní vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod, odstup od RB | specifikace PKO a TP | Průběžný záznam, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Očištění a odmaštění povrchu | Metoda odsouhlasenou podle TP PKO | Podle TP PKO, povrch zbavený nečistot a mastnoty, čistý a suchý | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Abrazivní otryskání ocelového povrchu a následná kontrola dosažené čistoti a drsnosti povrchu | Metoda podle ČSN EN ISO 8501-1, podle ČSN EN ISO 8503-1, ISO komparátor | Čistota otryskaného povrchu , drnost povrchu ISO komparátor, hodnota dle TP PKO | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Očištění otryskaného povrchu od zbytků abraziva a prachu | podle ČSN ISO 8502-3 | Maximum četnost a velikost 2 | Nahodile místně, podle pokynů objednatele, zápis do ND | Nahodile místně, podle pokynů objednatele, zápis do ND
Žárově stříkaný povlak (metalizace)
Aplikace žárově stříkaného povlaku a následná kontrola provedení | Vizuální posouzení | ČSN EN ISO 2063, TP | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Kontrola tloušťky žárově stříkaného povlaku | ČSN ISO 19840, ČSN EN ISO 2063, ČSN EN ISO 2808, ČSN EN ISO 2064, ČSN EN ISO 2178, metoda magnetická | Podle TP | četnost, zápis do ND a vystavení protokolu z měření | Namátkově, zápis do ND
Základní penetrační nátěr
Kontrola klimatických podmínek | relativní vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod, odstup od RB | specifikace PKO a TP | Průběžný záznam, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Aplikace penetrace a následná kontrola provedení - nejpozději do 4 hodin od dokončení metalizace | Vizuální hodnocení | rovnoměrnost, celistsvost | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
I.Vrstva
Kontrola klimatických podmínek | relativní vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod, odstup od RB | specifikace PKO a TP | Průběžný záznam, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Očištění opovrchu od prachu | Podle ČSN ISO 8502-3 | Maximum četnost a velikost 2 | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Aplikace I.vrstvy | Kontrola pomocí měřícího hřebenu dle ČSN EN ISO 2808 | Požadovaná tloušťka mokrého filmu dle TP PKO a Údajových listů NH | Namátkově, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku | Vizuální hodnocení | rovnoměrnost, celistvost, vady dle ČSN EN ISO 4628 | Vizuálně 100% všech povrchů, zápis do ND | Vizuálně 100% všech povrchů, zápis do ND
Kontrola suché tloušťky filmu (DFT) | ČSN ISO 19840, ČSN ISO 2178, ČSN EN ISO 2064,ČSN EN ISO 2808 | hodnoty požadované TP PKO | tloušťka minimálně v rozsahu podle TP, zápis do ND a vystavení protokolu z měření | Namátkově, zápis do ND
II.vrstva
Kontrola klimatických podmínek | relativní vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod, odstup od RB | specifikace PKO a TP | Průběžný záznam, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Očištění opovrchu od prachu | Podle ČSN ISO 8502-3 | Maximum četnost a velikost 2 | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Aplikace II.vrstvy | Kontrola pomocí měřícího hřebenu dle ČSN EN ISO 2808 | Požadovaná tloušťka mokrého filmu dle TP PKO a Údajových listů NH | Namátkově, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku | Vizuální hodnocení | rovnoměrnost, celistvost, vady dle ČSN EN ISO 4628 | Vizuálně 100% všech povrchů, zápis do ND | Vizuálně 100% všech povrchů, zápis do ND