## Vzor kalkulace nabídkové ceny
Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik
Kalkulace nabídkové ceny
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Účastník je povinen respektovat rozsah a členění kalkulace nabídkové ceny podle návrhu smlouvy o dílo čl. 8.
|  | Fáze | Cena fáze
Cena celkem
2.1. |  | Časový plán prací | 0
| a) | Převzetí a respektování „Časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik“ při zpracování PDPHOD v souladu s platnými právními předpisy. Aktualizace Harmonogramu provádění prací předloženého v nabídce, kterým je stanoven časový průběh plnění podle jednotlivých činností, limitní termíny dokončení rozhodujících fází a další dílčí termíny dokončení jednotlivých fází pro zpracování aktualizace PDPHOD (Milníky). Aktualizace Harmonogramu provádění prací bude zhotovitelem provedena s ohledem na termín ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky, a to v termínu do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento aktualizovaný Harmonogram provádění prací se stane nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě. Aktualizací harmonogramu nesmí dojít ke změně celkové ceny za dílo
2.2. |  | Přípravné práce plánu dílčího povodí podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik ve znění pozdějších předpisů | 0
| a) | vymezení vztahu dílčího povodí k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností, k národním povodím České republiky a ke koordinačním oblastem mezinárodních povodí,
| b) | všeobecný popis charakteristik dílčího povodí,
| c) | přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, který se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary,
| d) | identifikace a mapové znázornění chráněných oblastí,
| e) | posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě,
| f) | výsledky zjišťování a hodnocení stavu vodních útvarů,
| g) | seznam cílů přijatých podle § 9 vyhlášky č. 50/2023 Sb. pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti, stanovení cílů pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky v členění podle § 24 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby jejich plnění bylo možné vyhodnotit při aktualizaci plánu povodí, se zohledněním cílů dohodnutých na mezinárodní úrovni,
| h) | informace o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na vodohospodářské služby,
| i) | shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary,
| j) | návrhy opatření podle § 13 vyhlášky č. 50/2023 Sb. včetně postupů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle § 9 vyhlášky č. 50/2023 Sb.
| k) | shromáždění dalších podkladů jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod, například regionální rozvojové plány a programy, sektorové plány a programy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů), plány péče o zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů),
| l) | sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčím povodí na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik v podrobnosti podle § 10 vyhlášky č. 50/2023 Sb., s jejich zpřístupněním uživatelům vod a veřejnosti,
| m) | zpracování veškerých kapitol základního obsahu plánu dílčího povodí týkajících se charakterizace oblastí povodí podle vyhlášky č. 50/2023 Sb.,
| n) | mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem,
| o) | zpracování prezentace přípravných prací pro odbornou veřejnost,
| p) | zpracování SEA podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
2.3. |  | Návrh plánu dílčího povodí podle právních předpisů a výsledků přípravných prací a příprava podkladů pro návrh plánu pro zvládání povodňových rizik | 0
| a) | sestavení návrhu plánu podle osnovy makety plánu dílčího povodí,
| b) | návrh opatření pro zvládání povodňových rizik v úsecích s významným povodňovým rizikem podle § 19 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
| c) | příprava podkladů Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem v rozsahu a v podrobnosti dané osnovou Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem,
| d) | vyhodnocení stavu vod k roku 2024,
| e) | zpracování posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě v souladu s příslušnou metodikou,
| f) | návrh programů opatření včetně odhadu finančních nákladů, aktuálního stavu přípravy a odhadované doby přípravy a realizace opatření,
| g) | zpracování konceptu stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami, za účelem předložení plánu k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti, který bude podkladem pro zpracování finální verze stručného souhrnu,
| h) | zpracování prezentace návrhu plánu dílčího povodí a dokumentací pro projednání s veřejností včetně internetové prezentace,
| i) | sestavení zprávy o vyhodnocení připomínek, zajištění stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), sestavení zprávy o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle výše uvedeného zvláštního právního předpisu.
2.4. |  | Plán dílčího povodí podle § 22 vyhlášky č. 50/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů | 0
| a) | zpracování plánu dílčího povodí podle vyhodnocení připomínek s úpravou podle schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik, včetně datového modelu pro sběr a ukládání dat pro reporting Evropské komisi,
| b) | zpracování plánu v tištěné podobě a na CD pro schvalovací proces příslušných krajů,
| c) | zpracování stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami,
| d) | dokončení internetové prezentace pro zveřejnění plánu dílčího povodí a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
Legenda: Dodavatel doplní žlutě podbarvené pole