Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		122220024 + 222220003

Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:		závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: 	Michal Kubík, DiS. - TDS

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:		doplní zhotovitel

Adresa sídla:		doplní zhotovitel

Statutární orgán:	doplní zhotovitel

Osoba oprávněná k podpisu:	doplní zhotovitel

Zástupce pro věci technické:	doplní zhotovitel

IČ: 		doplní zhotovitel

DIČ: 		doplní zhotovitel

Bankovní spojení:		doplní zhotovitel

Zápis v obchodním rejstříku	doplní zhotovitel

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí a odstranění nánosů“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou (DSJ) vypracovanou společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí a odstranění nánosů

které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. 122220024 Novohradka, Hrochův Týnec, odstranění nánosů pod jezem, ř. km   8,340 - 8,410

č. 222220003 Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce související s odstraněním nánosů v korytě toku Novohradky bude realizovat mimo období tření ryb, tj. pouze v období od 01. 07. do 1. 12. kalendářního roku. Důvodem jsou podmínky uvedené ve vydané informaci k záměru ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

  - Zhotovitel se dále zavazuje, že stavební práce související s rekonstrukcí zdi, budou prováděny v době mimo období rozmnožování vodních živočichů, tj. mimo období 01. 03. – 31. 7. a pouze v denní době, aby nedošlo k narušení migrace živočichů v nočních hodinách, jak je uvedeno v závazném stanovisku Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí.

Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: 08/2025

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2025

Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

  - Zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla na každou jednotlivou akci zvlášť, a to podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

Bankovní záruka

- Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

- Stavební povolení vydané dne 16. 09. 2024 Městským úřadem Chrudim, odbor životního prostředí pod č. j.: CR 073249/2024 OŽP/Pe - 3741, nabytí právní moci dne 10.10.2024.

- Stanovisko – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vydané dne 20. 11. 2023 Městským úřadem Chrudim, odbor životního prostředí pod č. j.: CR 078003/2023 OŽP/Mk.

- Stanovisko pro odtěžění nánosů – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vydané dne 29.11.2021 Městským úřadem Chrudim, odbor životního prostředí pod č. j.: CR 059674/2021 OŽP/Mk.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.

Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 2.	odst. 2.3.	písm. a)	bod.: 4), 5)

článek 2.	odst. 2.3.	písm. f)	bod.: 35), 38)

článek 7.	(celý)

článek 12.	odst. 12.2.	písm. c), l)

článek 14.	odst. 14.3.

článek 14.	odst. 14.4.

Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

Ing. Petr Michalovich						jméno oprávněné osoby

ředitel závodu							funkce