Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	133250036

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem

Adresa závodu:		Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu

tel. 416 805 513

Tomáš Kuruc, vedoucí provozního střediska Ústí nad Labem

tel. 475 259 776

Bc. Tomáš Waldhauser, strojní technik závodu

tel. 416 805 522

Ing. Pavel Benčík, strojní technik ŘSP

tel. 495 088 707

IČO: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

tel. ………………

IČO:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……………. pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Střekov, oprava jeřábu 55 t“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se záměrem opravy zpracovaným dne 7. 3. 2025 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, se sídlem Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel provede opravu mostového jeřábu 55 t, který je umístěn na strojovně jezu VD Střekov a slouží pro manipulaci s provizorním hrazením jezu a VPK z horní vody.  Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v záměru opravy, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Předmětem smlouvy není zajištění plavební mechanizace. Plavební mechanizaci (nosič a remorkér) nutnou pro demontáž a montáž dle zvoleného postupu prací zajistí na své náklady objednatel.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení je: 8-9/2025

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 12. 2025

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě realizace vyhrazených položek, uvedených v položkovém soupisu prací a dodávek (položky č. 13, 14, 15) může být termín dokončení díla případně prodloužen, v návaznosti na reálných možnostech výrobců náhradních dílů, nezbytných pro realizaci vyhrazených položek a na základě upraveného harmonogramu prací, který odsouhlasí objednatel. V tomto případě nebude objednatel u zhotovitele uplatňovat smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla, dle kap. 13. obchodních podmínek, které jsou přílohou smlouvy.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne …………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………..,- Kč,

Cena obsahuje ocenění všech položek soupisu prací a dodávek a veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky.

  - V případě, kdy se v průběhu opravy zjistí, že za účelem zprovoznění mostového jeřábu není nutné provedení oprav v rozsahu uvedeném v rozpočtu či pořízení v rozpočtu předpokládaných dílů (vyhrazené položky), bude o této skutečnosti zhotovitel neprodleně objednatele informovat současně s výčtem pouze nutných prací, nutných dodávek dílů a materiálů a jejich celkovým naceněním. Po odsouhlasení objednatelem bude snížena cena díla o odsouhlasené méně práce, pak může zhotovitel toto dodatečně upravené plnění realizovat.

  - V případě, kdy se v průběhu opravy zjistí, že za účelem zprovoznění mostového jeřábu je nutné provedení jiného, než v rozpočtu uvedeného rozsahu prací či pořízení jiných, než v rozpočtu předpokládaných dílů a materiálů, bude o této skutečnosti zhotovitel neprodleně objednatele informovat současně s výčtem nutných dodatečných prací, případných nutných dodávek dílů a materiálů a jejich celkovým naceněním. Po odsouhlasení objednatelem pak může zhotovitel toto dodatečné plnění realizovat.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doručí objednateli elektronickou fakturu na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz.

  - Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. U plátců DPH bude platba provedena výhradně na bankovní účet zveřejněný v Registru plátců DPH.

- Bankovní záruka

  - Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2, odst. 2.3. a), bod 3. – geodet. zaměření, bod 4., 5., 6., 7., 8.,

- čl. 2, odst. 2.3. c), d), f), bod 35., 36., 38., 41., 44.,

- čl. 7, celý

- čl. 9. odst. 9.13,

- čl. 12, odst. 12.2. b), c), f), g), h), i),

- čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Obchodní podmínky Zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024

Za objednatele:						      Za zhotovitele:

Ing. Jan Zajíc						            jméno

ředitel závodu					                       funkce

podepsán elektronicky                                                           podepsán elektronicky