## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {2bed2a57-3f5a-4416-ba84-cdd86c27e80c}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2051_24 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hevlín,Hrabětice | [8 empty] | Datum: |  | 5. 2. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Moravy, s.p. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Adam Balažovič | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | VZD INVEST, s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2051_24
| Stavba: | [6 empty] | Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
| Místo: | [6 empty] | Hevlín,Hrabětice | [6 empty] | Datum: |  | 5. 2. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Moravy, s.p. | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Adam Balažovič |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | VZD INVEST, s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2bed2a57-3f5a-4416-ba84-cdd86c27e80c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | Stavidlo O1 - Hevlín - ř. km 74,160 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e3e77f4c-3aff-4f4d-9aa1-3423c0f5e1af} | {2bed2a57-3f5a-4416-ba84-cdd86c27e80c} | [13 empty] | 2
/ |  |  | SO 01.1 |  |  |  | Sanace betonové konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {47a3ff12-9460-459a-abbe-a3919dc029ed} | {e3e77f4c-3aff-4f4d-9aa1-3423c0f5e1af}
/ |  |  | SO 01.2 |  |  |  | Renovace stavidla | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2bdcbe08-4389-4ce6-9f6f-94bcca9c455c} | {e3e77f4c-3aff-4f4d-9aa1-3423c0f5e1af}
|  | SO 02 |  |  |  | Stavidlo Hrabětického potoka - ř. km 81,324 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {11b66454-a358-4b58-911b-5b50d67f79cf} | {2bed2a57-3f5a-4416-ba84-cdd86c27e80c} | [13 empty] | 2
/ |  |  | SO 02.1 |  |  |  | Kompletní rekonstrukce propustku + sanace betonové konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {bec5c184-a0e4-4fb6-90cb-3d48b15944cc} | {11b66454-a358-4b58-911b-5b50d67f79cf}
/ |  |  | SO 02.2 |  |  |  | Kompletní výměna stavidla | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {455636cf-932a-430c-82ad-82155c902d40} | {11b66454-a358-4b58-911b-5b50d67f79cf}
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4f300a00-57f6-45da-bc36-7cf59e71abdf} | {2bed2a57-3f5a-4416-ba84-cdd86c27e80c} | [13 empty] | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## SO 01.1 - Sanace betonové...
{47a3ff12-9460-459a-abbe-a3919dc029ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 01 - Stavidlo O1 - Hevlín - ř. km 74,160
Soupis:
SO 01.1 - Sanace betonové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Adam Balažovič |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VZD INVEST, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 01 - Stavidlo O1 - Hevlín - ř. km 74,160
Soupis:
SO 01.1 - Sanace betonové konstrukce
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 01 - Stavidlo O1 - Hevlín - ř. km 74,160
Soupis:
SO 01.1 - Sanace betonové konstrukce
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.3259 |  | 14.1205 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.1339 |  | 14.1205 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.021 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1222505-R | Odstranění sedimentu ručně, vč. odvozu a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368916762
| PP |  | Odstranění sedimentu ručně, vč. odvozu a likvidace | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Odstranění sedimentu ručně - naložení - svislý přesun - vodorovné přemístění na staveništi i mimo staveniště (odvoz na skládku) Poplatek za uložení Předpokládané množství - 10,0 m3 | [14 empty] | P | 2
2 | K | 132151252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 921399005
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 32*1*2 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop rýhy podél objektu - umožnění hydroizolačního nátěru - celková délka x šířka výkopu x výška |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148431841
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 64*2 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvoz odtěžené zeminy na mezideponii a následně zpět na zásyp |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267530990
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 64 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Naložení na mezideponii |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171103202 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 % | m3 | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383908894
| PP |  | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 64 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětný násyp - včetně hutnění - ochranná hráz - hutněno po max. tl. vrstvy 20 cm |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961706813
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 450 |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zatravnění - dotčené plochy stav. mechanizací, mezideponie, okolí objektu |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 13.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0135 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237482842
| PP |  | osivo směs travní krajinná-rovinná | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 450*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1985592901
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107647395
| PP |  | osivo směs travní krajinná-svahová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 250*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205979521
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 450 |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úprava pláně - plochy dotčené stavební mechanizací |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 182251101 | Svahování násypů strojně | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535307483
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vysvahování hráze |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.2114 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 317321017 | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 3.275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5021 | 8.1945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1975388311
| PP |  | Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,5*0,15 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Římsa - plocha římsy x výška římsy - čelo |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*0,1 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Římsa - plocha římsy x výška římsy + přesah 10 cm -boční křídla |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení | m2 | 13.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02519 | 0.34321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635047233
| PP |  | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14,5*0,25 |  | 3.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění římsy - celková délka ze všech stran x výška bednění - čelo |  | 3.625 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*0,25*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění římsy - celková délka ze všech stran x výška bednění x obě křídla - boční křídla |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění | m2 | 13.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159720216
| PP |  | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí | t | 0.648 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0395 | 0.67363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2013747144
| PP |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 54,5*1,1*7,9*0,001 |  | 0.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - římsa - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.474 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*1,1*7,9*0,001 |  | 0.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - propustek - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.174 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.648 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8631 |  | 1.82 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 636195311 | Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání | m2 | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05506 | 2.8631 | 0.035 | 1.82 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113941663
| PP |  | Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 260*0,2 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pomístná oprava spár - celková plocha x vysekání spar + přespárování 20 % plochy |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03836 |  | 12.3005 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216651438
| PP |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401302360
| PP |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.03836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260360152
| PP |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bobtnavý pásek do pracovní spáry mezi stávající bet. kci a novou římsou - celková délka - 1 řady |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 966051211 | Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu ručně | m3 | 3.025 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5625 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720580304
| PP |  | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového nebo předpjatého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,5*0,15 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání stávající horní části beton. kce na objektu - plocha objektu x tl. - čelo |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5*0,1 |  | 2.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání stávající horní části beton. kce na objektu - plocha objektu x tl. - boční křídla |  | 2.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | R1 | D+M Hrubá sanace objektu sanačními maltami | m2 | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1801382833
| PP |  | D+M Hrubá sanace objektu sanačními maltami | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku + nanesení jednotlivých vrstev sanační malty ve dvou vrstvách materiálu (tl. jedné vrstvy min. 10 mm) Před nanesením sanační malty bude provedena cementová ochrana výztuže. sanační malta 54 kg/m2 výztužná síť - vlákny vyztužená síťovina určená ke zhotovení vyztužených omítek tekutá hydrofobizace betonu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sanace objektu - betonové pohledové plochy |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sanace betonových stěn v propustku - plocha |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | R10 | D+M Speciální EM Connestor na přikotvení sítě vložen do chemické kotvy s vyvrtáním | ks | 515 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521197629
| PP |  | D+M Speciální EM Connestor na přikotvení sítě vložen do chemické kotvy s vyvrtáním | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Kotvičky budou sloužit k uchycení sítě V položce je zahrnuto: - vyvrtání otvoru do opěrné zdi o hloubce 0,40 m a průměru 16 mm. - vyfoukání otvoru před použitím chemické kotvy. - speciální EM Connestor | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 103*5 |  | 515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové kotvičky - propojení stávající zdi síťovinou - plocha x 5ks/m2 |  | 515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 515 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | R11 | D+M Chemická kotva pro uchycení EM Connestor pro osazení sítě | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855061260
| PP |  | D+M Chemická kotva pro uchycení EM Connestor pro osazení sítě | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodání chemické kotvy - 13 ks, 1 ks=1 kg | [14 empty] | P | 2
24 | K | R14 | D+M Nanesení nosného spojovacího můstku na betonovou konstrukci | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554287376
| PP |  | D+M Nanesení nosného spojovacího můstku na betonovou konstrukci (nutné použít barevný spojovací můstek z důvodu kontroly). - potřebný objem pitné vody na smíchání spojovacího můstku - technika pro nanesení - dělníci potřební k nanesení - dovoz a manipulace s vodou a maltou - 1 kg/m2 Technologický postup a druh materiálu dle techhnické zprávy a dle technického listu použitého výrobku | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,5+20,5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nanesení adhézního můstku - stávající kce. - plocha |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | R15 | D+M Příplatek za použití pytlované spárovací směsi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837026010
| PP |  | D+M Příplatek za použití pytlované spárovací směsi | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pytlovaná spárovací směs bude použita pro nové dlažby i pro přespárování stávajících dlažeb | [14 empty] | P | 2
26 | K | R18 | D+M Zajištění osvětlení v propustku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198065653
| PP |  | D+M Zajištění osvětlení v propustku | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovitel si zajistí dle svých možností osvětlení v propustku | [14 empty] | P | 2
27 | K | R16 | D+M Příplatek za ,,stístěný,, prostor v propustku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916648551
| PP |  | D+M Příplatek za ,,stístěný,, prostor v propustku | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje příplatek za stísněné pracovní podmínky, vč. ručního přesunu materiálu do propustku a ven. | [14 empty] | P | 2
28 | K | R17 | D+M Ocelové kotvičky do epoxidové chemické kotvy s vyvrtáním - propojení stávající a nové betonové kce. | ks | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -711407565
| PP |  | D+M Ocelové kotvičky do epoxidové chemické kotvy s vyvrtáním - propojení stávající a nové betonové kce. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotvičky budou sloužit k propojení stávající betonové kce. a nové bet. kce. + přichycení KARI SÍTÍ. V položce je zahrnuto: - vyvrtání otvoru do opěrné zdi o hloubce 0,30 m a průměru 16 mm. - vyfoukání otvoru před použitím chemické kotvy. - ocelová kotvička (11 373) R 14, délky 0,40-0,50 m - nanesení chemické kotvy na bázi epoxidových pryskyřic v potřebném množství pro upevnění kotvičky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 200+60 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové kotvičky - propojení stávající zdi s novou římsou - 3ks/bm - délka x 3 řady |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | R6 | D+M Tryskání betonového povrchu a dlažby vysokotlakým rotačním vodním paprskem o min. tlaku 180 Mpa | m2 | 437 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991473289
| PP |  | D+M Tryskání betonového povrchu vysokotlakým rotačním vodním paprskem o min. tlaku 180 Mpa | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tryskání betonové kce. před sanací - pohledové plochy - objekt |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tryskání betonové kce. před sanací - v propustku |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*2 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková délka betonové konstrukce x výška určená k sanaci - pod hydroizolací |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 260 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tryskání dlažby |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 437 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | R4 | D+M Sanace uvnitř propustku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679062179
| PP |  | D+M Sanace uvnitř propustku | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku + nanesení jednotlivých vrstev materiálu Beton vč. správkových malt u hlubších kaveren Předpokládané množství betonu na sanaci - 2,0 m3 Případně je v rámci položky odbourání na negradovaný beton Výztuž kari + kotvící prvky - ocelové kotvičky | [14 empty] | P | 2
31 | K | R7 | D+M Odstranění degradovaného betonu do hloubky 2 cm pneumatickými nebo elektrickými kladivy | m2 | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.738 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669774412
| PP |  | D+M Odstranění degradovaného betonu do hloubky 2 cm pneumatickými nebo elektrickými kladivy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odstranění degradovaného betonu - pohledová plocha objektu |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odstranění degradovaného betonu - pohledová plocha objektu - v propustku |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | R8 | D+M Omytí betonových povrchů nízkotlakým vodním paprskem do 15 MPa | m2 | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185421532
| PP |  | D+M Odstranění degradovaného betonu do hloubky 2 cm pneumatickými nebo elektrickými kladivy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zvlhčení betonové kce. před provedením sanace |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zvlhčení betonové kce. před provedením sanace - propustek |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | R12 | D+M Úprava styčné spáry mezi sanační maltou a dlažbou - napojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1126822531
| PP |  | D+M Úprava styčné spáry mezi sanační maltou a dlažbou - napojení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Práce + materiál Přechod mezi dlažbou a sanační maltou bude zatřen trvale pružným tmelem, do hl. 2 cm, výška 1 cm. Orientační délka cca 30 m | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 14.121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145830031
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Recyklační skládka Hrabětice | [14 empty] | P | 2
35 | K | 997312511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM | t | 14.121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1757353449
| PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 997312519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM | t | 98.847 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095397559
| PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14,121*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997312611 | Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM | t | 14.121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916622097
| PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 12.134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287435474
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.192 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.192 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 711112052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou | m2 | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123138002
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (32*2) |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provedení izolace - Celková délka betonové konstrukce x výška (m) určená k nanesení hydroizolace |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 24551030 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti | kg | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425203051
| PP |  | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 64*1,5*2 |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha x 1,5 kg/m2 x nátěr proveden ve dvou vrstvách |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.2 - Renovace stavidla
{2bdcbe08-4389-4ce6-9f6f-94bcca9c455c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 01 - Stavidlo O1 - Hevlín - ř. km 74,160
Soupis:
SO 01.2 - Renovace stavidla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Adam Balažovič |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VZD INVEST, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 01 - Stavidlo O1 - Hevlín - ř. km 74,160
Soupis:
SO 01.2 - Renovace stavidla
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 01 - Stavidlo O1 - Hevlín - ř. km 74,160
Soupis:
SO 01.2 - Renovace stavidla
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R1 | D+M Repas dvojstavidlového uzávěru - nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55082435
| PP |  | D+M Repas dvojstavidlového uzávěru - nerez | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Demontáž stavidla, vč. odvozu na dílnu, vč. odvozu zpět na stavbu. Čištění, promazání, nové díly dle výkresu a textové části. Nové tabule Rámová sestava Repase pohonu Dodávku na staveniště, vč. přesunů po staveništi | [14 empty] | P | 2
2 | K | R2 | D+M Montáž stavidla (ve 2 etapách) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 431836971
| PP |  | D+M Montáž stavidla (ve 2 etapách) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku z dílny na staveniště, vč. přesunů po staveništi, vč. osazení Montáž stavidla (počítá se s montáží ve 2 etapách). 1. etapa - rám 2. etapa - tabule + pohon | [14 empty] | P | 2
3 | K | R3 | D+M Demontáž stávajícího stavidla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027940635
| PP |  | D+M Demontáž stávajícího stavidla | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Odvoz ze staveniště, vč. přesunů po staveništi, vč. svislých přesunů. Likvidace částí stavidla, které již nebudou použity pro repas v souladu se zákonem o odpadech. | [14 empty] | P | 2

## SO 02.1 - Kompletní rekon...
{bec5c184-a0e4-4fb6-90cb-3d48b15944cc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 02 - Stavidlo Hrabětického potoka - ř. km 81,324
Soupis:
SO 02.1 - Kompletní rekonstrukce propustku + sanace betonové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Adam Balažovič |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VZD INVEST, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 02 - Stavidlo Hrabětického potoka - ř. km 81,324
Soupis:
SO 02.1 - Kompletní rekonstrukce propustku + sanace betonové konstrukce
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 02 - Stavidlo Hrabětického potoka - ř. km 81,324
Soupis:
SO 02.1 - Kompletní rekonstrukce propustku + sanace betonové konstrukce
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 304.1928 |  | 16.035 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 304.1088 |  | 16.035 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8698 |  | 9.5 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819170144
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411150890
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 114203103 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty | m3 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -650457259
| PP |  | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 200*0,1*0,25 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha dlažby navržená ke kompletní opravě - nejprve provedeno rozebrání stáv. dlažby - 10 % z celkové plochy x tl.dlažby |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115001104 | Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0175 | 0.35 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560979954
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220356547
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*8 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čerpání vody - počet dní x hodin denně - čerpání při betonáži základu, potrubí, čelo, vývar,práh |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min | den | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -835332252
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 116951201 | Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy | m3 | 29.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477102113
| PP |  | Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17,5*2,8*0,4 |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úprava základové spáry - pod potrubím - dl. x š. x tl. |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*0,4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úprava základové spáry - pod objektem, čelo, vývar |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | 1.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.46 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -344671870
| PP |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 29,2*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881762449
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 575 |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překop hráze + výkop na vtoku + pod opevněním na výtoku, v místě žebra |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 1222505-R | Odstranění sedimentu ručně, vč. odvozu a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088258918
| PP |  | Odstranění sedimentu ručně, vč. odvozu a likvidace | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Odstranění sedimentu ručně - naložení - svislý přesun - vodorovné přemístění na staveništi i mimo staveniště (odvoz na skládku) Poplatek za uložení Předpokládané množství - 5,0 m3 | [14 empty] | P | 2
11 | K | 132151252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51748013
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hloubení rýh - vtokové čelo, ukončovací prahy |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 161151123 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002360698
| PP |  | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*0,25 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svislé přemístění vybourané dlažby - plocha x tl. |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713650174
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (575+24)*2 |  | 1198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvoz odtěžené zeminy na mezideponii a následně zpět na zásyp |  | 1198 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 599 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345750405
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 575+24 |  | 599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Naložení na mezideponii |  | 599 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 599 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171103202 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 % | m3 | 575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163373994
| PP |  | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 575 |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětný násyp - včetně hutnění - ochranná hráz - hutněno po max. tl. vrstvy 20 cm |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005511229
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětný zásyp kolem objektů - hutněno po max. tl. vrstvy 20 cm |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968396956
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
18 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712856482
| PP |  | osivo směs travní krajinná-rovinná | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1500*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793738492
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | [14 empty] | PP | 2
20 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020044600
| PP |  | osivo směs travní krajinná-svahová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 280*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688614069
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100+1400 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úprava pláně po překopu hráze + plochy dotčené stavební mechanizací |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 74.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695101995
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18*2,8 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úprava pláně pod potrubím - délka x šířka |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úprava pláně - vtokové čelo, ukončovací prahy, pod opevněním na výtoku, protiprůsakové žebro |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -521662446
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 350 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svahování - překop pro osazení potrubí, vysvahování jam pro čelo, ukončovací prahy, svahování pod opevněním |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 182251101 | Svahování násypů strojně | m2 | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931151158
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 280 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vysvahování hráze |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.8969 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m | m2 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778503678
| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevnění koruny hráze - ŠD 0/G3, tl. 0,2 m, pod ŠD bude položena geotextilie - plocha - zahnutí do ,,U,, |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 82.915 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.041458 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918210022
| PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 70*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 274326121 | Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 10.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5533 | 27.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181318375
| PP |  | Základy z betonu železového pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*1,0*0,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ukončovací práh na vtoku - základ - délka x hloubka x šířka |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*1,0*0,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vtokové čelo - základ - délka x hloubka x šířka |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,15*0,5 |  | 4.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ukončovací práh na výtoku - průřezová plocha x šířka |  | 4.575 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 274356021 | Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení | m2 | 46.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00539 | 0.24956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266853963
| PP |  | Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 13,4*1,0 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ukončovací práh na vtoku - bednění - celková délka x výška |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,4*1,0 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vtokové čelo - bednění - celková délka x výška |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ukončovací práh na výtoku - průřezová plocha |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 274356022 | Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění | m2 | 46.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1349093754
| PP |  | Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 274366011 | Výztuž základových pasů z drátů typu Kari | t | 0.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.59515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -694490326
| PP |  | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu Kari | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 19*1,1*7,9*0,001 |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - ukončovací práh na vtoku - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*7,9*0,001 |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - čelo na vtoku - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,5*1,1*7,9*0,001 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - ukončovací práh na výtoku - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.797 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 317321017 | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.545 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5021 | 3.8658 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554258756
| PP |  | Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (8,5*0,1)+(11*0,1*0,1) |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Římsa - plocha objektu x tl. + délka betonu pro novou římsu x přesah x výška římsy |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*0,65*0,15 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Římsa - čelo - délka x šířka x výška římsy |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení | m2 | 9.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02519 | 0.24938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504326577
| PP |  | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 12*2*0,25 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění římsy - celková délka x z obou stran x výška bednění |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,65 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Římsa - čelo |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění | m2 | 9.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081398573
| PP |  | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 8.731 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.8332 | 24.7369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972153676
| PP |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,65*0,5 |  | 1.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ukončovací práh na vtoku - kce. nad základem - průřezová plocha x šířka |  | 1.825 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0*1,45*0,5)-0,65 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vtokové čelo - základ - délka x hloubka x šířka, mínus plocha potrubí |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8*0,62*2,25)-0,7 |  | 3.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | protiprůsakové žebro- prům. délka x prům. šířka x výška, mínus plocha pro potrubí |  | 3.206 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.731 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 43.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00865 | 0.37627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394232563
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ukončovací práh na vtoku - plocha |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vtokové čelo - plocha |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | protiprůsakové žebro- plocha |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 43.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660413630
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí | t | 0.547 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0395 | 0.56863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795358907
| PP |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*1,1*7,9*0,001 |  | 0.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - římsa - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.087 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,1*7,9*0,001 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - ukončovací práh na vtoku - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25*1,1*7,9*0,001 |  | 0.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - čelo na vtoku - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.217 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*1,1*7,9*0,001 |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - protiprůsakové žebro - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.547 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 126.8847 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 451316111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl do 100 mm | m2 | 44.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2429 | 10.7265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039347289
| PP |  | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*2+(3*2*2) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dlažba na vtoku - podkladní beton - délka x šířka dna + délka x šikmá délka x oba břehy |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200*0,1 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Oprava dlažby - podkladní beton- celková plocha x 10 % |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*0,75)+(3,4*0,9)+(0,5*0,5)+(0,6*0,5) |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Doplnění dlažby před ukončovacím prahem - levý břeh + pravý břeh + ukočení dlažby nad šikminou |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 452311162 | Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 2.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 5.1038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078082588
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,2*0,7*0,1 |  | 0.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ukončovací práh na vtoku - délka x šířka x tl. |  | 0.434 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*0,8*0,15 |  | 0.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vtokové čelo - délka x šířka x tl. |  | 0.756 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,15 |  | 0.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | protiprůsakové žebro- šířka x tl. |  | 0.195 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,35*0,7*0,1 |  | 0.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní beton - ukončovací práh na výtoku |  | 0.655 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 452321162 | Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 5.119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 12.8071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069300978
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17,5*1,95*0,15 |  | 5.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní beton pod potrubím - délka x šířka x tl. |  | 5.119 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.119 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | t | 0.278 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.29545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42285228
| PP |  | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 32*1,1*7,9*0,001 |  | 0.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - podkladní beton pod potrubím - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.278 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.278 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 457572114 | Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm | m3 | 7.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.0875 | 16.3451 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781314496
| PP |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (4,3*5,5*0,15)+(4,1*5,5*0,15)+(6*0,15) |  | 7.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr pod rovnaninou - opevnění břehy + LB - prům. délka x prům. šikmá dl. x tl. + PB - prům. dl. x šikmá dl. x tl. + dno - plocha x tl. |  | 7.83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 463211158 | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce | m3 | 26.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.54 | 40.194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861098483
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (4,3*5,5*0,5)+(4,1*5,5*0,5)+(6*0,5) |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rovnanina - opevnění břehy + LB - prům. délka x prům. šikmá dl. x tl. + PB - prům. dl. x šikmá dl. x tl. + dno - plocha x tl. |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 465513327 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze | m2 | 44.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.93779 | 41.4128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453232767
| PP |  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*2+(3*2*2) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dlažba na vtoku - délka x šířka dna + délka x šikmá délka x oba břehy |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200*0,1 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Oprava dlažby - celková plocha x 10 % |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*0,75)+(3,4*0,9)+(0,5*0,5)+(0,6*0,5) |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Doplnění dlažby před ukončovacím prahem - levý břeh + pravý břeh + ukočení dlažby nad šikminou |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.2 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.46 | 32.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663718535
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpevnění koruny hráze - ŠD 0/G3, tl. 0,2 m, plocha |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5587 |  | 2.8 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 636195311 | Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05506 | 4.4048 | 0.035 | 2.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103609332
| PP |  | Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 200*0,4 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Oprava spár - celková plocha x vysekání spar + přespárování na 40 % |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | R20 | D+M Úprava povrchů betonových konstrukcí vnějších pačokováním jílovým mlékem dvojnásobné | m2 | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.15392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190135360
| PP |  | D+M Úprava povrchů betonových konstrukcí vnějších pačokováním jílovým mlékem dvojnásobné | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 80+12+12 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Natření nových betonových kcí. - propustek + čelo + protiprůsakové žebro |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80.8758 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 812492222 | Montáž podkladků trub od DN 1000 do DN 1200 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00209 | 0.02926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075187256
| PP |  | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 1000 do 1200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (17,5/2,5)*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Montáž podkladků - celková délka / délka ks x 2 podkladky jedna trouba |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59223735 | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 | kus | 14.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.085 | 1.2019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440752571
| PP |  | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 822492112 | Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000 | m | 17.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89200622
| PP |  | Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 59222003 | trouba ŽB hrdlová DN 1000 | m | 17.675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.384 | 24.4622 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189580683
| PP |  | trouba ŽB hrdlová DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 899633231 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu | m3 | 21.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 53.1647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379653394
| PP |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17,0*1,25 |  | 21.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obetonování potrubí - délka x průřezová plocha/bm |  | 21.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 899643121 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení | m2 | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.2576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029047163
| PP |  | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17,5*1,6*2 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění potrubí - délka x výška x obě str. |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 899643122 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění | m2 | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195469892
| PP |  | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 899658211 | Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari | t | 1.164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.99735 | 1.1609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143167729
| PP |  | Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 102*1,1*7,9*0,001 |  | 0.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž - obetonování potrubí - Kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.886 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*1,1*7,9*0,001 |  | 0.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výztuž - obetonování potrubí - podkladní deska - kari síť - 8*100*100 mm - plocha * váha-m2 * převod na tuny) |  | 0.278 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 0.561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0556 | 0.59219 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904176238
| PP |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,561 |  | 0.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové pruty R14 - obetonování potrubí |  | 0.561 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.561 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02575 |  | 3.735 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 931994111 | Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1889162530
| PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spoje - potrubí manipulační objekt vs. vtokové čelo |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708484150
| PP |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002323723
| PP |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.02055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -219049326
| PP |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bobtnavý pásek do pracovní spáry mezi stávající bet. kci a novou římsou - celková délka - 1 řada |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bobtnavý pásek do pracovní spáry - vtokové čelo - délka - 1 řada |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 966051211 | Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu ručně | m3 | 0.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055778125
| PP |  | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového nebo předpjatého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (8,5*0,1) |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání stávající horní části beton. kce na objektu - plocha objektu x tl. |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | R1 | D+M Hrubá sanace objektu sanačními maltami | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -467051492
| PP |  | D+M Hrubá sanace objektu sanačními maltami | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku + nanesení jednotlivých vrstev sanační malty ve dvou vrstvách materiálu (tl. jedné vrstvy min. 10 mm) Před nanesením sanační malty bude provedena cementová ochrana výztuže. sanační malta 54 kg/m2 výztužná síť - vlákny vyztužená síťovina určená ke zhotovení vyztužených omítek tekutá hydrofobizace betonu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sanace objektu - betonové pohledové plochy |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | R10 | D+M Speciální EM Connestor na přikotvení sítě vložen do chemické kotvy s vyvrtáním | ks | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195314018
| PP |  | D+M Speciální EM Connestor na přikotvení sítě vložen do chemické kotvy s vyvrtáním | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Kotvičky budou sloužit k uchycení sítě V položce je zahrnuto: - vyvrtání otvoru do opěrné zdi o hloubce 0,40 m a průměru 16 mm. - vyfoukání otvoru před použitím chemické kotvy. - speciální EM Connestor | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 35*5 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové kotvičky - propojení stávající zdi síťovinou |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | R11 | D+M Chemická kotva pro uchycení EM Connestor pro osazení sítě | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030166132
| PP |  | D+M Chemická kotva pro uchycení EM Connestor pro osazení sítě | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodání chemické kotvy - 13 ks, 1 ks=1 kg | [14 empty] | P | 2
65 | K | R12 | D+M Úprava styčné spáry mezi sanační maltou a dlažbou - napojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392172726
| PP |  | D+M Úprava styčné spáry mezi sanační maltou a dlažbou - napojení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Práce + materiál Přechod mezi dlažbou a sanační maltou bude zatřen trvale pružným tmelem, do hl. 2 cm, výška 1 cm. Orientační délka cca 20 m | [14 empty] | P | 2
66 | K | R13 | Pažení D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456366146
| PP |  | Pažení D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pažení stávajícího manipulačního objektu při výkopu. Před zahájením zemních prací (výkop pro propustek) bude provedeno pažení. Technologie pažení závisí na zvolení zhotovitele. Položka obsahuje: Dovoz pažení Dodávku materiálu = svislý i vodorovný přesun na staveništi. Položka obsahuje i veškerý spojovací materiál. Dělník - min. 2x. | [14 empty] | P | 2
67 | K | R14 | D+M Nanesení nosného spojovacího můstku na betonovou konstrukci | m2 | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159433666
| PP |  | D+M Nanesení nosného spojovacího můstku na betonovou konstrukci (nutné použít barevný spojovací můstek z důvodu kontroly). - potřebný objem pitné vody na smíchání spojovacího můstku - technika pro nanesení - dělníci potřební k nanesení - dovoz a manipulace s vodou a maltou - 1 kg/m2 Technologický postup a druh materiálu dle techhnické zprávy a dle technického listu použitého výrobku | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nanesení adhézního můstku - stávající kce. - plocha |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | R15 | D+M Příplatek za použití pytlované spárovací směsi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652251533
| PP |  | D+M Příplatek za použití pytlované spárovací směsi | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pytlovaná spárovací směs bude použita pro nové dlažby i pro přespárování stávajících dlažeb | [14 empty] | P | 2
69 | K | R17 | D+M Ocelové kotvičky do epoxidové chemické kotvy s vyvrtáním - propojení stávající a nové betonové kce. | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190431004
| PP |  | D+M Ocelové kotvičky do epoxidové chemické kotvy s vyvrtáním - propojení stávající a nové betonové kce. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotvičky budou sloužit k propojení stávající betonové kce. a nové bet. kce. + přichycení KARI SÍTÍ. V položce je zahrnuto: - vyvrtání otvoru do opěrné zdi o hloubce 0,30 m a průměru 16 mm. - vyfoukání otvoru před použitím chemické kotvy. - ocelová kotvička (11 373) R 14, délky 0,40-0,50 m - nanesení chemické kotvy na bázi epoxidových pryskyřic v potřebném množství pro upevnění kotvičky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 28*3 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové kotvičky - propojení stávající zdi s novou římsou - 3ks/bm - délka x 3 řady |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | R3 | D+ M Vybudování provizorních hrázek vč. materiálu - pytle s pískem | pol | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00322 | 0.00322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129067590
| PP |  | D+ M Vybudování provizorních hrázek vč. materiálu - pytle s pískem/hutněná jílovitá zemina | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybudování + demontáž provizorních hrázek na nátoku i výtoku. Položka obsahuje dodávku materiálu, montáž, vodorovný i svislý přesun v rámci i mimo staveniště. Množství: Pytle s pískem - množství přibližně 10,0 m3. | [14 empty] | P | 2
71 | K | R4 | D+M Odstranění stávajícího betonového potrubí a nátokového čela, vč. likvidace dle zákona o odpadech | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1041433959
| PP |  | D+M Odstranění stávajícího betonového potrubí a nátokového čela, vč. likvidace dle zákona o odpadech | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpokládané množství 18 m betonové potrubí DN 1000 čelo dl. 5,7 m x š. 0,4 m x hl. 2,3 = 5,5 m3 | [14 empty] | P | 2
72 | K | R6 | D+M Tryskání betonového povrchu a dlažby vysokotlakým rotačním vodním paprskem o min. tlaku 180 Mpa | m2 | 263 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952994601
| PP |  | D+M Tryskání betonového povrchu vysokotlakým rotačním vodním paprskem o min. tlaku 180 Mpa | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 200+35 |  | 235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha dlažby + plocha betonové kce. |  | 235 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tryskání betonové konstrukce před nanesením hydroizolačního nátěru |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | R7 | D+M Odstranění degradovaného betonu do hloubky 2 cm pneumatickými nebo elektrickými kladivy | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.61 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980012010
| PP |  | D+M Odstranění degradovaného betonu do hloubky 2 cm pneumatickými nebo elektrickými kladivy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odstranění degradovaného betonu - pohledová plocha |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | R8 | D+M Omytí betonových povrchů nízkotlakým vodním paprskem do 15 MPa | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684858969
| PP |  | D+M Odstranění degradovaného betonu do hloubky 2 cm pneumatickými nebo elektrickými kladivy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zvlhčení betonové kce. před provedením sanace |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | R9 | D+M - Seříznutí betonového potrubí u manipulačního objektu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151818799
| PP |  | D+M - Seříznutí betonového potrubí u manipulačního objektu | [14 empty] | PP | 2
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 16.035 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325149921
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Recyklační skládka Hrabětice | [14 empty] | P | 2
77 | K | 997312511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM | t | 16.035 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465214206
| PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 997312519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM | t | 80.175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906670516
| PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16,035*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 997312611 | Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM | t | 16.035 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178978347
| PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 304.109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60095481
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.084 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.084 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 711112052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou | m2 | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081227970
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha změřena v digitální verzi PD - celková plocha |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 24551030 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti | kg | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -750905850
| PP |  | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 28*1,5*2 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha x 1,5 kg/m2 x nátěr proveden ve dvou vrstvách |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02.2 - Kompletní výměn...
{455636cf-932a-430c-82ad-82155c902d40}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 02 - Stavidlo Hrabětického potoka - ř. km 81,324
Soupis:
SO 02.2 - Kompletní výměna stavidla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Adam Balažovič |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VZD INVEST, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 02 - Stavidlo Hrabětického potoka - ř. km 81,324
Soupis:
SO 02.2 - Kompletní výměna stavidla
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
SO 02 - Stavidlo Hrabětického potoka - ř. km 81,324
Soupis:
SO 02.2 - Kompletní výměna stavidla
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R1 | D+M Výroba stavidlové uzávěru - nerez, vč. převodovky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -863312124
| PP |  | D+M Výroba stavidlové uzávěru - nerez, vč. převodovky | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Výrobu stavidla materiál nerez převodovku Dodávku na staveniště, vč. přesunů po staveništi | [14 empty] | P | 2
2 | K | R2 | D+M Montáž stavidla (ve 2 etapách) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507162099
| PP |  | D+M Montáž stavidla (ve 2 etapách) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku z dílny na staveniště, vč. přesunů po staveništi, vč. osazení Montáž stavidla (počítá se s montáží ve 2 etapách). | [14 empty] | P | 2
3 | K | R3 | D+M Demontáž stávajícího stavidla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048001663
| PP |  | D+M Demontáž stávajícího stavidla | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Odvoz ze staveniště, vč. přesunů po staveništi, vč. svislých přesunů. Likvidace stavidla v souladu se zákonem o odpadech. | [14 empty] | P | 2

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{4f300a00-57f6-45da-bc36-7cf59e71abdf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Adam Balažovič |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VZD INVEST, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dyje, hráze na Dyji Nový Přerov - Hevlín, ř.km 74,16, Hrabětice, ř. km 81,324, Hevlín
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Hevlín,Hrabětice |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Adam Balažovič
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VZD INVEST, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00714 |  | 0.133 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00714 |  | 0.133 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00714 |  | 0.133 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | RN-R11 | Příplatek za činnost v ochranném pásmu silnice | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655520942
| PP |  | Příplatek za činnost v ochranném pásmu silnice | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrannému pásmu budou odpovídat používané stroje při realizaci. Při realizaci budou splněny všechny podmínky uvedené ve vyjádření vlastníka silnice. | [14 empty] | P | 2
2 | K | VRN-R14 | Opatření vyplávající z plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175451288
| PP |  | Opatření vyplávající z plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka: - zajištění opatření vyplývající z předmětných plánů, např. oplocení staveniště atd. | [14 empty] | P | 2
3 | K | VRN-R2 | Příjezdové komunikace včetně dočasných dopravních opatření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96054782
| PP |  | Plochy určené k příjezdu budou uvedeny do původního stavu-jedná se o nezpevněnou polní cestu a pozemky. V rámci položku dojde k čištění příjezdových tras v průběhu stavby. Pozemky využívané k příjezdu budou uvedeny do původního stavu. Po realizaci dojde k urovnání a osetí travní směsí pozemků. | [14 empty] | PP | 2
4 | K | VRN-R1 | Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnost v období mezi předáním staveniště a vytyčením stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -974256284
| PP |  | Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnost v období mezi předáním staveniště a vytyčením stavby. | [14 empty] | PP | 2
5 | K | VRN-R10 | Aktualizace havarijního plánu a povodňového plánu | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -771036238
| PP |  | Aktualizace havarijního plánu a povodňového plánu | [14 empty] | PP | 2
6 | K | VRN-R3 | Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických praci) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808186537
| PP |  | Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických praci) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví | [14 empty] | PP | 2
7 | K | VRN-R4 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, sjezdů apod. | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336164364
| PP |  | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii sjezdů apod. | [14 empty] | PP | 2
8 | K | VRN-R5 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště | Kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00204 | 0.019 | 0.038 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900805465
| PP |  | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště | [14 empty] | PP | 2
9 | K | VRN-R6 | Před zahájením stavby bude proveden pasport vč. podrobné fotodokumentace tělesa hráze- objekt Hevlín | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753310684
| PP |  | Před zahájením stavby bude proveden pasport vč. podrobné fotodokumentace tělesa hráze- objekt Hevlín | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Objekt Hevlín Pasport tělesa hráze v úseku dlouhém min. 30,0 m od okraje silničního mostu. Pasport bude obsaovat geodetické zaměření ve vzdálenostech po 5,0 m se zaměřením v ose koruny hráze, návodní a vzdušní hrany hráze. Součástí bude i podrobná fotodokumentace. Pasport bude ihned po vyhotovení předán přímému správci toku, PM s.p., provozu Znojmo. Následně po dokončení stavby, bude proveden pasport nový včetně srovnání s pasportem před zahájením stavby. Vše bude ihned po vyhotovení předáno PM, s.p. provozu Znojmo. V případě jakéhokoliv poškození tělesa hráze (vyjma stavebních zásahů odsouhlasených v této PD) bude po zhotoviteli stavby požadována bezodkladná náprava dle podmínek provozu Znojmo a útvaru provozu a TBD. | [14 empty] | P | 2
10 | K | VRN-R7 | Před zahájením stavby bude proveden pasport vč. podrobné fotodokumentace tělesa hráze a bermy - objekt Hrabětice | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192382333
| PP |  | Před zahájením stavby bude proveden pasport vč. podrobné fotodokumentace tělesa hráze a bermy - objekt Hrabětice | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Objekt Hrabětice Jako příjezdová cesta bude sloužit pouze berma - nebude se jezdit po ochranné hrázi (úsek od betonového mostu až po stavidlový objekt). Součástí pasportu bude i fotodokumentace stávajících nájezdů a sjezdů (u betonového mostu a u stavidlového objektu). Pasport bude ihned po vyhotovení předán přímému správci toku PM, provoz Znojmo. Po dokončení stavby bude proveden pasport nový, který bude srovnán s původním. Pokud dojde k poškození tělesa hráze bude po zhotoviteli stavby požadována bezodkladná náprava dle podmínek PM, s.p. provozu Znojmo a útvaru provozu a TBD. | [14 empty] | P | 2
11 | K | VRN-R8 | Zpracování předání dok. skuteč. provedení stavby (2pare+1v elkt. formě) a zaměření skutečného provedení stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436760045
| PP |  | Zpracování předání dok. skuteč. provedení stavby (2pare+1v elkt. formě) a zaměření skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vč. geodetické části dokumentace (2 pare+1 v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace | [14 empty] | P | 2
12 | K | VRN-R9 | Pronájem a montáž dočasného dopravního značení | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25137752
| PP |  | Pronájem a montáž dočasného dopravního značení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění kompletní činnosti pro řádné a bezpečné provedení díla. | [14 empty] | P | 2