## 04_2025_VZ
Harmonogram - 502 202 VD Habrovický kačák - opatření dle TBD
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [9 empty] | 2026
[5 empty] | květen | červen |  | červenec | srpen | září | říjen |  | listopad | prosinec | leden | únor |  | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| Povolení záměru MM Ústí nad Labem - OŽP | SP platné do 12/2025
| Výběrové řízení na zhotovitele stavby | předrealizační příprava | 2
| Uzavření SoD | realizace | 3.2
| Odlov rybí osádky ČRS | realizace | 0.5
| Vypuštění vodního díla | realizace | 0.5
| Havarijní a povodňový plán | realizace | 0.5
| Příprava (vytyčení IS,…) | realizace | 0.5
| Stavba celkem (realizace) | realizace | 6.2
SO 01 | Příjezdová komunikace | realizace | 1.2
SO 02 | Sdružený objekt, oprava tělesa hráze | realizace | 5
VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 5 | [24 empty] | kolaudační řízení: leden 2027 - červen 2027
| KÚÚK: Realizace povolena pouze v období červenec - listopad | Cena dle PD | [12 empty] | měsíční finanční harmonogram zhotovitele
OŽP: Povinný biologický dozor
[7 empty] | POH INŽ |  |  |  |  | POH OPI |  |  |  |  | KÚÚK - omezení
Technická přejímka