## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností
| Název VZ: | Stebenka, Turnov, revitalizace toku - zpracování PD
| Název akce: | Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380
| číslo akce: | 219210012
| Etapa | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
| Etapa I | Prohlídka, terénní průzkum, seznámení se s podklady |  | 1.01 | 5.05
|  | Zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem BOZP |  | 1.01
|  | Inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle uvažovaných úprav |  | 1.01
|  | Zajištění biologického průzkumu, projednání rybího přechodu s OOP |  | 1.01
|  | Vypracování konceptu pro provádění stavby DSJ vč. rozpočtu |  | 1.01
| Etapa II | Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního | Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního | 1.01 | 4.04
|  | Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod. | Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, apod. | 1.01
|  | Výkon inženýrské činností završený podáním úplné žádosti o vydání příslušného povolení realizace akce | Výkon inženýrských činností vedoucích k zajištění pravomocných povolení pro realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení | 1.01
|  | Zapracování připomínek do DSJ a zpracování finální DSJ |  | 1.01
| Etapa III | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrnuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávaný na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné subdodavatele projekčních prací. |  | 1.01 | 10.1
|  | Zadavatelem předpokládaný rozsah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 1x za 14 dní) | 10
| Cena celkem za etapy I, II a III akce č. 219210012 - Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380 |  |  | 19.19
| Název akce: | Stebenka, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,600 - 2,200
| číslo akce: | 239160016
| Etapa | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
| Etapa I | Prohlídka, terénní průzkum, seznámení se s podklady |  | 1.01 | 6.06
|  | Zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem BOZP |  | 1.01
|  | Inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle uvažovaných úprav |  | 1.01
|  | Zajištění a úhrada rozborů sedimentů popř. rozboru pozadí |  | 1.01
|  | Zajištění biologického průzkumu |  | 1.01
|  | Vypracování konceptu pro provádění stavby DSJ vč. rozpočtu |  | 1.01
| Etapa II | Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního | Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního | 1.01 | 4.04
|  | Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod. | Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, apod. | 1.01
|  | Výkon inženýrské činností završený podáním úplné žádosti o vydání příslušného povolení realizace akce | Výkon inženýrských činností vedoucích k zajištění pravomocných povolení pro realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení | 1.01
|  | Zapracování připomínek do DSJ a zpracování finální DSJ |  | 1.01
| Etapa III | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrnuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávený na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné subdodavatele projekčních prací. |  | 1.01 | 20.2
|  | Zadavatelem předpokládaný rozsah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 1x za 14 dní) | 20
| Cena celkem za etapy I, II a III akce č. 239160016 - Stebenka, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,600 - 2,200 |  |  | 30.3
| Celková nabídková cena za provedení díla |  |  | 49.49
Poznámka: |  | Uchazeč doplní pouze buňky podbarvené žlutou barvou a s vloženou hodnou 1,01 dle svého návrhu. Jiné úpravy nejsou přípustné a budou znamenat vyřazení nabídky uchazeče.