# Odůvodnění navýšení nákladů na opravu škod způsobených povodní

Navýšení nákladů na opravu objektů oproti částce uvedené v „protokolu z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14. – 15.9.2024“ je dáno skutečností, že podrobné zaměření poškozených objektů pro potřeby zpracování projektové dokumentace bylo provedeno při minimálním vodním stavu v korytě. Tento stav umožnil projektantovi přístup ke všem poškozeným konstrukcím objektů, včetně těch přístupných pouze z koryta a provedení podrobného stavebního průzkumu objektů.

Na základě tohoto průzkumu byl zjištěn skutečný rozsah poškození konstrukcí, jak nad, tak i pod vodní hladinou a následně navržen způsob a rozsah jejich opravy.

V době zpracování původního protokolu byly průtoky v korytě natolik vysoké, že neumožňovaly přímý přístup k poškozeným konstrukcím. Náklady uvedené v protokolu byly stanoveny pouze odborným odhadem na základě rozsahu poškozených konstrukcí viditelných z břehů koryta vodního toku.

## Břeclav 04. 2025 Ing. Jan Varadínek