## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {59842254-eea0-40f9-af97-955cef8ef859}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024-003-Rev1 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Vnorovy | [8 empty] | Datum: |  | 2025-06-25 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Moravy, s.p. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Michael Trnka, CSc. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | AQUATIS a.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2024-003-Rev1
| Stavba: | [6 empty] | BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
| Místo: | [6 empty] | Vnorovy | [6 empty] | Datum: |  | 2025-06-25
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Moravy, s.p. | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Michael Trnka, CSc. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | AQUATIS a.s.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {59842254-eea0-40f9-af97-955cef8ef859} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | SO 01 VÝUSTNÍ OBJEKT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {02d4ac80-5e0c-4f86-99c1-5e85e0d323e5} | {59842254-eea0-40f9-af97-955cef8ef859} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | SO 02 PROPUSTEK | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 420.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9c11bb4b-6793-4a00-bce8-b8ff7d2bbee2} | {59842254-eea0-40f9-af97-955cef8ef859} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | PS 01 TECHNOLOGIE VÁLCOVÉHO STAVIDLA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 1941.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {205ee171-92d2-47a4-87f4-971554b2e0ba} | {59842254-eea0-40f9-af97-955cef8ef859} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | PS 02 ELEKTROOBJEKTY | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {959e1821-f293-4a1a-84a7-431d6c2e0cdc} | {59842254-eea0-40f9-af97-955cef8ef859} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | VaON | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {2fad82e4-5a95-4174-b754-9530dd2fd4ee} | {59842254-eea0-40f9-af97-955cef8ef859} | 2

## 01 - SO 01 VÝUSTNÍ OBJEKT
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {02d4ac80-5e0c-4f86-99c1-5e85e0d323e5} | [5 empty] | BET_1200 | 22,58 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | Beton1 | 10,799 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Debnenie1 | 97,986 | 2
[25 empty] | Dlažba | 86 | 2
| Stavba: | [23 empty] | Obsyp1 | 0 | 2
|  | BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I | [22 empty] | Odvoz1 | 320,086 | 2
| Objekt: | [23 empty] | Pazenie1 | 228,961 | 2
|  | 01 - SO 01 VÝUSTNÍ OBJEKT | [22 empty] | Vykop1 | 315 | 2
[25 empty] | Vykop2 | 250 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [18 empty] | Zasyp1 | 244,914 | 2
| Místo: |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Michael Trnka, CSc. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | AQUATIS a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
01 - SO 01 VÝUSTNÍ OBJEKT
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | #REF!
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
01 - SO 01 VÝUSTNÍ OBJEKT
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [13 empty] | #REF!
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | #REF!
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 878.4365 |  | 0.16944 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 600 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 110.4 | 3e-05 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959045567
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890808499
| VV |  | 600/24 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.088 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8588738
4 | K | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 537 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.318 | 170.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64491529
| VV |  | "Ryha pro rouru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*6,2*22,8 |  | 537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Vykop1 | Součet |  | 537 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.518 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970364818
| VV |  | "Výkop pro vývar a prípadné svahovanie jamy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Vykop2 | Součet |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151102201 | Osazení pažení příložného s rozepřením | m2 | 20 |  | 0
| VV |  | Pažení 2 |  | 20
| VV |  | Součet |  | 20
7 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném hloubky do 4 m | m3 | 1 |  | 0
| VV |  | Rozepření |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
8 | K | 151811143 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 228.961 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.145 | 33.1993 | 0.00064 | 0.14654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12704534
| VV |  | BET_1200*5,07*2 |  | 228.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.961 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151102211 | Odstranění pažení příložného s rozepřením | m2 | 20 |  | 0
| VV |  | Pazenie2 |  | 20
| VV |  | Součet |  | 20
10 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m | m3 | 1 |  | 0
| VV |  | Rozepření |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
11 | K | 151811243 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 228.961 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.141 | 32.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075117237
| VV |  | Pazenie1 |  | 228.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.961 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1358.33 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 95.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464167018
| VV |  | Vykop1 |  | 537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vykop2 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Zásyp 1 |  | 571.33
| VV |  | Součet |  | 1358.33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dle výběru zhotovitele | m3 | 215.67 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 18.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435484787
| VV |  | Vykop1 |  | 537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vykop2 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Zasyp1 |  | -571.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Obsyp1 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Odvoz1 | Součet |  | 215.67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 787 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.072 | 56.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929190990
| VV |  | Odvoz1 |  | 215.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | vývar 27,9*2,7 |  | 75.33
|  |  | trouba 4,22*21,7 |  | 91.14
|  |  | opevnění (151-28)*0,4 |  | 49.2
|  |  | Zásyp 1 |  | 571.33
| VV |  | Součet |  | 787 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201221 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) dle výběru zhotovitele kód odpadu 17 05 04 | t | 407.6163 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115013209
| VV |  | Odvoz1*1,89 |  | 407.6163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 407.6163 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 215.67 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247829174
| VV |  | Odvoz1 |  | 215.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215.67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 571.33 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 187.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569204355
| VV |  | "Výkop pre potrubie" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vykop1 |  | 537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop pre vývar vrátane svahováni" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vykop2 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objem vývaru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,9*2,7 |  | -75.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objem opevnění"
| VV |  | (151-28)*0,4 |  | -49.2
| VV |  | "Obetónovanie potrubia" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,22*21,7 |  | -91.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Zasyp1 | Součet |  | 571.33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181311104 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.875 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1819584169
19 | K | 181451311 | Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 196 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.02 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219694406
20 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 4.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.0049 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037664991
| VV |  | 196*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 686.6113 |  | 10.3448 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
21 | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 48.37 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.591 | 222.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069801507
| VV |  | "Steny a dno vývaru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28*0,6 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stěny vývaru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,39*0,6 |  | 5.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*3,91*2 |  | 9.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,16*2,47-2,65 |  | 12.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.97 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyústenie potrubia - rozširenie" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,47-0,57 |  | 2.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.65 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozrážače" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*0,5*1,3)*6 |  | 1.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.95 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 111.186 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.895 | 210.6975 | 0.00726 | 0.80721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718641022
| VV |  | "Steny a dno vývaru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,17+0,4+1,72+2+1,72+0,4+2,17)*4 |  | 42.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Čelné steny vývaru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((4,3+3,07)*1) |  | 14.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((1,8+2,6)*1,5)*2 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((4,3*2,35)*0,6) |  | 12.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozrážače" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,3*4*6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Debnenie1 | Součet |  | 111.186 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 321351020 | Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivených - zřízení | m2 | 6.4 |  | 0
| VV |  | Bednění 2 - vyústění potrubí
| VV |  | 3,14*1,2*1,7 |  | 6.4
| VV |  | Součet |  | 6.4
24 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 111.186 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.628 | 69.8248 | 0.00086 | 0.09562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383179533
| VV |  | Bednění 2 - vyústění potrubí |  | 111.186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.186 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění | m2 | 6.4 |  | 0
| VV |  | Bednění 2 - vyústění potrubí |  | 6.4
| VV |  | Součet |  | 6.4
26 | K | 321361101 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm | t | 8.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.152 | 184.0224 | 1.0853 | 9.4419 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101042038
| VV |  | ""Výstuž pre steny a základ vývaru - 180 kg/m3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*180/1000 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 267.6247 |  | 142.7372 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
27 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm | m2 | 86 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726736681
| VV |  | Dlažba |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 451319779 | Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu | m2 | 86 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225029470
| VV |  | Dlažba |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | m2 | 86 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.178 | 15.308 | 0.21252 | 18.2767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -924166340
| VV |  | 86 |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Dlažba | Součet |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 4.928 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 6.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855911242
| VV |  | 7,3*4,5*0,15 |  | 4.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Lozko1 | Součet |  | 4.928 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 10.799 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.465 | 15.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645478980
| VV |  | BET_1200*2,6*0,1 |  | 5.871 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,3*4,5*0,15 |  | 4.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Beton1 | Součet |  | 10.799 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 463211142_R | Rovnanina z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce | m3 | 17.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.9 | 51.04 | 2.0328 | 35.7773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573669709
| VV |  | "44 m2, hr. 0,4 m" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*0,4 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 465513157 | Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 | m2 | 86 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 167.7 | 1.0312 | 88.6832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200818976
| VV |  | Dlažba |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 247.822 |  | 42.6018 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
34 | K | 812522121 | Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200 | m | 22.58 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.357 | 53.2211 | 0.0005 | 0.01129 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1393894126
| VV |  | "Potrubie" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,58 |  | 22.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BET_1200 | Součet |  | 22.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59222051 | trouba betonová hrdlová DN 1200 | m | 22.806 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1.85 | 42.1911 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868140478
| VV |  | BET_1200 |  | 22.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 22,58*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.806 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | M |  | Bentonitový pásek 20x05 mm se samolepící vrstvou | m | 4 |  | 0
| VV |  | pásek |  | 4
| VV |  | Součet |  | 4
37 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu | m3 | 75 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.319 | 98.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567555975
| VV |  | BET_1200*2,2*2,2 |  | 109.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2/2*1,2/2*pi)*BET_1200 |  | -25.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Beton2 | Součet |  | 83.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 899643121 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop - zřízení | m2 | 99.352 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.963 | 95.676 | 0.00402 | 0.3994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036884455
| VV |  | BET_1200*2,2*2 |  | 99.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.352 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 899643122 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop - odstranění | m2 | 99.352 |  | 0
| VV |  | BET_1200*2,2*2 |  | 99.352
| VV |  | Součet |  | 99.352
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.3375 |  | 0.23897 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
39 | K | 936941115 | Osazování a výroba doplňkových ocelových součástí hm přes 100 do 250 kg | kg | 236 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 17.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256590637
| VV |  | drážky provozorního hrazení |  | 114
| VV |  | zábradlí |  | 122
| VV | Beton2 | Součet |  | 236
40 | M | 13010826 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 | t | 0.236 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.236 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 317773973
41 | K | 451958113_R | Dodávka a osazení vodočetné latě | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.249 | 1.8735 | 0.00198 | 0.00297 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381998186
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 27.9096 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
42 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 42.602 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.525 | 22.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965029651
43 | K | 998322011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové | t | 16.548 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.335 | 5.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442826131
Note on C199: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: dle 3D model vývaru - 48,15 m3

## 02 - SO 02 PROPUSTEK
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9c11bb4b-6793-4a00-bce8-b8ff7d2bbee2} | [5 empty] | Nasyp1 | 19,085 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | Nasyp2 | 45,184 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Odkop1 | 43,34 | 2
[25 empty] | Odkop2 | 111,221 | 2
| Stavba: | [23 empty] | Odvoz1 | 90,292 | 2
|  | BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I | [22 empty] | Pazenie1 | 32,64 | 2
Objekt:
02 - SO 02 PROPUSTEK
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Michael Trnka, CSc. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | AQUATIS a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
02 - SO 02 PROPUSTEK
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
02 - SO 02 PROPUSTEK
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 420.7165 |  | 195.4676 |  | 24.48 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 420.7165 |  | 195.4676 |  | 24.48 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.0693 |  | 0.027098 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 18.4 | 3e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303374458
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 4.167 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40556028
| VV |  | 100/24 |  | 4.167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.167 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 43.34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.282 | 12.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103166188
| VV |  | "Odkop pre podkladné vrstvy PB+ŠP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+5,20+0,15)*(0,2+14,00+0,2)*0,45 |  | 35.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odkop pod priepustom do úrovne niveléty" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*5,5 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Odkop1 | Součet |  | 43.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122251503 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 111.221 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.344 | 38.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620861092
| VV |  | "Prekopanie hrádze" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,32*7,2 |  | 117.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Existujúci priepust DN 1000" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1/2*1/2*pi*8) |  | -6.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Odkop2 | Součet |  | 111.221 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 32.64 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.156 | 5.0918 | 0.0007 | 0.022848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1873504860
| VV |  | "Prekopanie hrádze" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,32*2 |  | 32.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Pazenie1 | Součet |  | 32.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 32.64 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.095 | 3.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11997734
| VV |  | Pazenie1 |  | 32.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 218.83 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 15.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838352427
| VV |  | "Odvoz na medziskládku v rámci staveniska" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odkop1 |  | 43.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odkop2 |  | 111.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Nasypy |  | 64.269
| VV |  | Součet |  | 218.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 90.292 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 7.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400585898
| VV |  | "Odvoz prebytočnej zeminy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odkop1 |  | 43.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odkop2 |  | 111.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Nasyp1 |  | -19.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Nasyp2 |  | -45.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Odvoz1 | Součet |  | 90.292 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 218.83 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.072 | 15.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230095660
| VV |  | Odvoz1 |  | 218.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171151101 | Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu | m2 | 48.36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.023 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976859141
| VV |  | 24,61 |  | 24.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,75 |  | 23.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 19.085 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.131 | 2.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411920082
| VV |  | "Násyp pod priepustom do úrovne niveléty" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,47*5,5 |  | 19.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Nasyp1 | Součet |  | 19.085 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171103201 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % | m3 | 45.184 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.077 | 3.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948609478
| VV |  | "Násyp hrádze" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,39*6 |  | 110.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Priepust" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -12,53*5,2 |  | -65.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Nasyp2 | Součet |  | 45.184 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 218.035 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.005 | 1.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401408122
| VV |  | "Zhutnenie pláne" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,33*5,5 |  | 155.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zhutnenie koruny hrádze pod cestné panely" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*5,185 |  | 62.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.035 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 90.292 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.81263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1303291051
| VV |  | Odvoz1 |  | 90.292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.292 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 170.652 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1941794177
| VV |  | Odvoz1*1,89 |  | 170.652 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170.652 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 182211121 | Svahování násypů ručně | m2 | 48.36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.353 | 17.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503574748
| VV |  | 24,61 |  | 24.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,75 |  | 23.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181451311 | Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278616490
18 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 1.25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.00125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324092374
| VV |  | 50*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.808 |  | 23.376 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
19 | K | 291211111 | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.121 | 5.808 | 0.108 | 5.184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141225155
20 | M | 59381006 | panel silniční 3,00x1,00x0,215m | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1.516 | 18.192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1601622515
| VV |  | 48*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 108.304 |  | 172.0645 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
21 | K | 389121112 | Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.868 | 108.304 | 0.20716 | 5.8005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207351770
22 | M | 59383451_R | propust rámová 2,60x1,30x1,00m | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5.938 | 166.264 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153635272
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 33.0502 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
23 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 11.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 15.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078514617
| VV |  | "Podklad pod priepust" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+5,20+0,15)*(0,2+14,00+0,2)*0,15 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Lozko1 | Součet |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 11.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.465 | 17.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66317031
| VV |  | "Podklad pod priepust" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+5,20+0,15)*(0,2+14,00+0,2)*0,15 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Beton1 | Součet |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.0225 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
25 | K | 564861013 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm | m2 | 53.772 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.112 | 6.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 221252402
| VV |  | "Podklad pod cestné panely" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,481*12 |  | 53.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.772 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 93.936 |  | 0 |  | 24.48 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
26 | K | 966008114 | Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 11.742 | 93.936 | 0 | 0 | 3.06 | 24.48 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554316670
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.5266 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
27 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 24.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.835 | 20.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1923180862
28 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 220.32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.88128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1791035599
| VV |  | 24,48*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 220.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 24.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.376 | 9.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -274078889
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
30 | K | 469973120 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 24.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 396413502
Note on C133: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Celkový výkop 320 m3
Note on C139: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Pažit se nebude
Note on C145: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Pažit se nebude
Note on C149: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Pažit se nebude
Note on C176: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: nasyp 235 m3

## 03 - PS 01 TECHNOLOGIE VÁ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {205ee171-92d2-47a4-87f4-971554b2e0ba}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
03 - PS 01 TECHNOLÓGIE VÁLCOVÉHO STAVIDLA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Michael Trnka, CSc. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | AQUATIS a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
03 - PS 01 TECHNOLÓGIE VÁLCOVÉHO STAVIDLA
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro vodohospodářské stavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
03 - PS 01 TECHNOLÓGIE VÁLCOVÉHO STAVIDLA
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1941.35 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1941.35 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro vodohospodářské stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1941.35 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R1 | D+M Konstrukce stavítka s mechanickým pohonem | kg | 410 |  | 0
2 |  | R2 | Protizávaží, dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
3 | K | R3 | Montáže technologických zařízení pro vodohospodářské stavby | kpl | 1 |  | 0
4 |  | R4 | Dodávka a montáž vodítek včetně stavebních přípomocí | kpl | 1 |  | 0
5 | K | R5 | Dodávka a montáž pohonu, elektromotor motor do výkonu 750W | kpl | 1 |  | 0
6 | K | R6 | Poklop | kg | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.735 | 1941.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1694679774

## 04 - PS 02 ELEKTROOBJEKTY
{959e1821-f293-4a1a-84a7-431d6c2e0cdc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | False
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
04 - PS 02 ELEKTROOBJEKTY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Michael Trnka, CSc. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | AQUATIS a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
04 - PS 02 ELEKTROOBJEKTY
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 |  |  |  | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Kabelizace | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektrorozvody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
04 - PS 02 ELEKTROOBJEKTY
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
PČ |  | Kód | Název položky | MJ | množství | dodávky |  | montáže
[6 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabelizace |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 38 |  | 0 |  | 0
2 |  | 34571352 | Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 | m | 36 |  | 0 |  | 0
3 |  | R1 | Trubka elektroinstalační UV stabilní pr.25 | m | 4 |  | 0 |  | 0
4 |  | 741110042 | Montáž trubky elektroinstalační | m | 4 |  | 0 |  | 0
5 |  | 460791113 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0
6 |  | 741122124R | Montáž kabel Cu zatažený v trubkách | m | 133 |  | 0 |  | 0
7 |  | R2 | Krabice rozbočovací IP67 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 |  | 741210121 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 |  | 34111064 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2 | m | 36 |  | 0 |  | 0
10 |  | 34111130 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2 | m | 36 |  | 0 |  | 0
11 |  | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 61 |  | 0 |  | 0
12 |  | 220060311 | Přeměření izol. stavu a kontinuity kabelu závlačného do 10 žil | ks | 3 |  | 0 |  | 0
13 |  | R3 | Uzemnění kabelu v rozváděči | ks | 3 |  | 0 |  | 0
14 |  | R4 | Vodotěsná ucpávka chráničky | ks | 6 |  | 0 |  | 0
15 |  | R5 | Montáž vodotěsné ucpávky chráničky | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | Elektrorozvody |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  | R6 | Rozvaděč RVO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 |  | R7 | Kompletace rozvaděče RVO | soub | 1 |  | 0 |  | 0
18 |  | R78 | Montáž v místě stavby, včetně výkopu pro rozvaděč, desky pod rozvaděč | soub | 1 |  | 0 |  | 0
19 |  | R9 | Snímač výšky hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 |  | R10 | Svorka k zavěšení snímače | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  | R11 | Montáž snímače výšky hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 |  | R12 | Bezkontaktní snímač polohy pohonu | kus | 2 |  | 0 |  | 0
23 |  | R13 | Přípojný kabel | kus | 2 |  | 0 |  | 0
24 |  | R14 | Konektor | kus | 2 |  | 0 |  | 0
25 |  | R15 | Držák bezkontaktního snímače atyp. | kus | 2 |  | 0 |  | 0
26 |  | R16 | Drobný montážní materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0
27 |  | R17 | Úprava a doplnění SW plavební komory | soub | 1 |  | 0 |  | 0
28 |  | R18 | Doplnění a úprava na dispečerském pracovišti | soub | 1 |  | 0 |  | 0
29 |  | R19 | Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení | soub | 1 |  | 0 |  | 0
30 |  | R20 | Revize | soub | 1 |  | 0 |  | 0

## 05 - VaON
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2fad82e4-5a95-4174-b754-9530dd2fd4ee}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
05 - VaON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Michael Trnka, CSc. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | AQUATIS a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
05 - VaON
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BAŤŮV KANÁL, OPTIMALIZACE PRÁZDNĚNÍ PK VNOROVY I
Objekt:
05 - VaON
Místo: |  |  | Vnorovy |  |  | Datum: | 2025-06-25
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Michael Trnka, CSc.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | AQUATIS a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011103000 | Geodetické zaměření pojížděné části ochranné hráze | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1528045633
2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -554983032
3 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1637892428
4 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 980766369
5 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací - komunikací a všech dotčených objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -599228865
6 | K | 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací - komunikací a všech dotčených objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -925221268
7 | K | 013294000 | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -995664113
| VV |  | válcové stavidlo
| VV |  | zábradlí
| VV |  | výkresy výztuže
| VV |  | výrobní dokumentace elektro
8 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -425855581
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2142327245
10 | K | 032403000 | Provizorní komunikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1991327231
11 | K |  | Příplatek za zvláštní mechanizaci vzhledem k místu realizace stavby a přístupu s omezenou tonáží | kpl | 1 |  | 0
12 | K | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště - WC | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -362819348
13 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě do 150 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1882164929
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 042903000 | Povodňový a havaríný plán včetně odsouhlasení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2079073537
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi - baner | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1215717036
16 | K |  | Náklady na zřízení hrázek a převedení vody při stavbě, materál vlastní, provedení dle technické zprávy | kpl | 1 |  | 0
17 | K |  | Náklady na dohodu, poplatky, nájemné a uvedení do původního stavu přístupovou trasu po pozemcích LČR | kpl | 1 |  | 0
18 | K |  | Náklady na dohodu, poplatky, nájemné, náhrada za ušlý zisk a uvedení do původního stavu pro přístupovou trasu po pozemcích AGRO Vnorovy | kpl | 1 |  | 0
19 | K | 091704000 | Uvedení všech komunikací a pozemku dotčených stavbou do puvodního stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1462408049
20 | K | 094104000 | Náklady na opatření BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1548421666