# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Hráze Oskavy, Dětřichov – oprava hrází (1.etapa)

##### Kraj: Olomoucký

### Okres: Olomouc

Čís. zakázky:

srpen 2025                                                    Zpracoval: 	Povodí Moravy, s. p.

Mgr. Jaromír Egyed – úsekový technik provozu Olomouc

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Hráze Oskavy, Dětřichov – oprava hrází (1.etapa) |
|  | Vodní tok | : Oskava, IDVT: 10100064, ř.km 15,414 – 17,392 |
|  | Místo stavby | : k. ú. Dětřichov; Pňovice Želechovice u Uničova |
|  | Okres | : Olomouc |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-03-0581 |
|  | Účel stavby | : Oprava ochranných hrází |
|  | Číslo HM | : HM 220 906 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2025/2026 |
|  | Zahájení výstavby | : 2026 |
|  | Ukončení výstavby | : 2026 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: Vodní tok Oskava je v ř. km 15,414 – 17,392 je upraven a oboustranně ohrázován. Počátek hrází se nachází u jezu Zamykalka v ř. km 15,414 jižně od místní části Dětřichov. PB ochranná hráz končí u zaústění toku Lukavice v ř. km 17,392. LB ochranná hráz pak končí u silničního mostu Dětřichov-Pňovice. Sklon svahů hrází je 1:1,5; šířka v koruně 2,5 až 3 m, výška hráze ode dna kynety je 3,8 m, povrch zatravněn, návrhová kapacita koryta je 65 m3s-1 (Q20). Stávající stav: Ochranné hráze vodního toku Oskava jsou v k. ú. Dětřichov a Pňovice do značné míry narušeny činností zvláště chráněného živočicha – bobra evropského. Jedno z nejzávažnějších poškození se nachází v místě návodní strany PB hráze cca v ř. km 16.180, kde se nachází nora v tělese hráze. Při bližším zkoumání zasahuje do hloubky až 2 metry do tělesa hráze. Další významné poškození se nachází v ř. km 15,940 na PB ochranné hrázi. V místě starého propustku, který je zakonzervován, se nachází jak na návodní, tak vzdušné straně hráze nora, která s největší pravděpodobností pod železobetonovým objektem prochází skrz těleso hráze v celém rozsahu. Poškození hrází v rozdílném rozsahu je pak v celém úseku. Jedná se často o bobří cestičky, skluzavky a menší bobří nory. |
| 4. | ### Účel stavby Oprava a sanace ochranných hrází, primárně ve dvou výše zmíněných místech je nutná i z důvodu ochrany místní části Dětřichov a obce Pňovice, kdy při zvýšených průtocích hrozí protržení ochranných hrázích a tím ohrožení obyvatel a majetku v území za ochrannými hrázemi. |
|  | Je tak důležité zajistit, aby hráze splňovali naprojektovaný účel díla, a aby případné opravy byly dlouhodobějšího charakteru s ohledem na činnost zvláště chráněného bobra evropského. Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové provedení povodňových průtoků a omezení vzniku škod na okolních pozemcích a sousedících nemovitostech včetně snížení škodlivého vlivu bobra evropského. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | Technická karta ochranných hrází Dětřichov DHM 220 906 (nová TK v procesu přípravy) Projektová dokumentace – „Oskava – Dětřichov – pročištění“ z roku 1975 Zaměření PB a LB ochranné hráze VVT Oskava z roku 2024-2025 včetně srovnání se zaměřením z roku 2015 (provedeno útvarem hydroinformatiky a geodetických informací při PM Brno) Zápis z TBP ze dne 24.04.2025 Zápis z místního jednání ze dne 24.06.2025 |
| 6. | Návrh technického řešení V celém úseku bude provedena probírka nevhodných dřevin a bude provedeno jejich odstranění včetně odstranění pařezů, a to odfrézováním, případně vykopáním, a to zejména v sanovaných úsecích ochranné hráze. V cca ř. km 16,180 (bobří nora č. 1) bude provedena likvidace břehového porostu s výkopem kořenového systému souběžně se sanací bobří nory. Bude provedena oprava a utěsnění bobří nory vhodným materiálem s možnou sanací do hloubky návodní paty hráze s následným uvedením profilu koryta toku s ohrázováním do projektovaného stavu. V cca ř. km 15,940 v místě zaniklého propustku bude provedena sanace částí PB ochranné hráze minimálně do hloubky paty hráze, a to z důvodu podezření na možné poškození hráze bobří norou v celé šířce tělesa. Existující propustek bude kompletně odstraněn a hráz bude opětovně dosypána s využitím vhodného materiálu. Návodní pata hráze bude v místě opevněna záhozovým kamenem (200-500kg) v celém sanovaném úseku včetně osazení zábrany proti opětovnému poškozování zejména ZCHDŽ (například kary sítě v kombinaci se záhozem z lomového kamenem). V místech dílčích nátrží a bobřích skluzavek (ř. km: 15,750; 16,440; 17,150 a 17,300 a v levobřežní hrázi jsou v ř. km 15,650; 16,285; 16,420 a 16,560) bude provedena sanace návodní paty hráze, a to opevněním těžkým záhozovým kamenem (200-500kg) včetně osazení zábrany proti opětovnému poškozování zejména ZCHDŽ (například poplastované pletivo v kombinaci se záhozem z lomového kamenem). O ohledem na výskyt ZCHDŽ bude nutno zažádat o výjimku k zásahu do teritoria zvláště chráněného živočicha (bobr evropský). Sanace hráze ve všech dotčených místech bude provedena vhodným materiálem pro homogenní hráze dle ČSN 75 2410 a hutněno po vrstvách max. 0,2 m na 95% Proctor Standard dle ČSN 75 2310 s následným uvedením profilu koryta toku s ohrázováním do projektovaného stavu včetně ohumusování a osetí vhodnou travní směsí. V rámci oprav a sanací ochranných hrází by bylo vhodné provedení urovnání koruny hráze a její nivelety do projektovaného stavu (hráz bude částečně sloužit jako příjezdová komunikace). Na 1. etapu by měla následně navazovat 2. etapa, která bude řešená samostatným projektem a bude spočívat v komplexním řešení celého dotčeného ohrazovaného úseku toku (bude usilováno o dotační podporu). |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt v jedné etapě. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Inženýrské sítě křížící koryto toku |
|  | V rámci zpracování PD je KÚOK a AOPK ČR požadováno provedení minimálně tří (3) kontrol (každá v jiném ročním období – podzim, zima, jaro) cíleně zaměřených na zjištění a monitoring výskytu a počtu vodních hlodavců, a to kvalifikovanou osobou. Výsledek monitoringu bude nedílnou součástí žádosti o udělení výjimky ze zásahu do teritoria ZCHDŽ. Další požadavky na zpracování projektové dokumentace: - Zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebného povolovacího režimu dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění – pro společné povolení/ohlášení stavby. A dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. - Inventarizace nežádoucích dřevin včetně vyřízení povolení k jejich odstranění. - Zajištění souhlasu dle § 17 vodního zákona a k zásahu do VKP. - Zajištění příjezdu na staveniště v případě nutnosti zřízení sjezdu apod. (zvláštní užívání komunikace). - Zajištění pravomocného společného povolení/ohlášení stavby. - Zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu na stavbu jako součást PD. - Zajištění zpracování plánu BOZP způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. - Případné další průzkumné práce. Dotčené subjekty: # Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství # Agentura ochrany přírody a krajiny ČR # Městský úřad Litovel – odbor životního prostředí – lesy a myslivost # Městský úřad Litovel – odbor životního prostředí – vodoprávní úřad - ČRS MO Uničov a Litovel - Obec Pňovice - Město Uničov - Obec Želechovice - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | pozemky vodního toku Oskava s ohrázováním: - parc. č. 1289/1 v k. ú. Pňovice; parc. č. 1399; 1400; 1401 v k. ú. Želechovice u Uničova – pozemky v majetku státu s právem hospodařit: Povodí Moravy, s. p. |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši: Odhad nákladů na zpracování PD uvedené stavby činí celkem: 400tis. Kč Skutečné náklady na opravu ochranných hrází budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |
| 11. | Přílohy: |
|  | # Situace # Situace hrází s významným poškozením hrází # Přehledná situace – vodohospodářská mapa 1:13 786 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technická karta – HM 220 906 (v režimu přípravy) # Fotodokumentace (ve vyšším rozlišení uloženy na PC) # Zápis z TBP ze dne 24.04.2025 # Zápis s místního jednaní ze dne 24.06.2025 # Zaměření z roku 2024-2025 (výkres příčných řezů LB a PB ochranné hráze) |
|  | V Olomouci 8/2025 Zpracoval: Mgr. Jaromír Egyed |