## HMG
HMG rev 2025 09 03
| Rok |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031
| sekce | doba (měs) | time axis 2025-11-01 to 2031-12-01
|  | Fáze 1 | Fáze 2 a 3 | Fáze 4 | Doba pro dokončení sekce
| VLT01 | 1 | 4 | 2 | 6 | bar: 2029-12-01 to 2030-12-01
| VLT02 | 1 | 4 | 2 | 6 | bar: 2027-08-01 to 2028-08-01
| VLT03 | 1 | 5 | 3 | 8 | bar: 2028-08-01 to 2029-12-01
| VLT04 | 1 | 4 | 2 | 22 | bar: 2025-12-01 to 2027-10-01
| VLT05 | 1 | 4 | 2 | 22 | bar: 2025-12-01 to 2027-10-01
| VLT06 | 1 | 5 | 3 | 10 | bar: 2029-10-01 to 2031-04-01
| VLT07 | 1 | 5 | 3 | 10 | bar: 2026-04-01 to 2027-10-01
| VLT08 | 1 | 4 | 2 | 6 | bar: 2027-10-01 to 2028-10-01
| VLT09 | 1 | 4 | 2 | 6 | bar: 2028-10-01 to 2029-10-01
| VLT10 | 1 | 5 | 3 | 8 | bar: 2028-10-01 to 2030-02-01
| VLT11 | 1 | 4 | 2 | 6 | bar: 2027-10-01 to 2028-10-01
GEN
GEN.0.1-3 | bar: 2026-04-01; 2026-07-01; 2026-12-01
GEN.01 | bar: 2027-10-01
GEN.02.VLT.01 | bar: 2030-12-01
GEN.02.VLT.02 | bar: 2028-08-01
GEN.02.VLT.03 | bar: 2029-12-01
GEN.02.VLT.04 | bar: 2027-10-01
GEN.02.VLT.05 | bar: 2027-10-01
GEN.02.VLT.06 | bar: 2031-04-01
GEN.02.VLT.07 | bar: 2027-10-01
GEN.02.VLT.08 | bar: 2028-10-01
GEN.02.VLT.09 | bar: 2029-10-01
GEN.02.VLT.10 | bar: 2030-02-01
GEN.02.VLT.11 | bar: 2028-10-01
GEN.03.1 | bar: 2027-10-01
GEN.03.2 | bar: 2030-02-01
GEN.04.VLT.01 | bar: 2030-12-01
GEN.04.VLT.02 | bar: 2028-08-01
GEN.04.VLT.03 | bar: 2029-12-01
GEN.04.VLT.04 | bar: 2027-10-01
GEN.04.VLT.05 | bar: 2027-10-01
GEN.04.VLT.06 | bar: 2031-04-01
GEN.04.VLT.07 | bar: 2027-10-01
GEN.04.VLT.08 | bar: 2028-10-01
GEN.04.VLT.09 | bar: 2029-10-01
GEN.04.VLT.10 | bar: 2030-02-01
GEN.04.VLT.11 | bar: 2028-10-01
| počet sekcí v souběhu |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda:
Fáze 1 [Příprava]
Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení]
Fáze 4 [RDS]
Doba pro dokončení Sekce