PŘÍLOHA K NABÍDCE

VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK

**verze 250909\_REV\_INFO**

| **Název**[[1]](#footnote-2) | **Číslo**[[2]](#footnote-3) | **Údaje**[[3]](#footnote-4) | |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | 1.1.2.1 | Viz údaje k Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky]. | |
| Správce stavby | 1.1.2.4 | Viz údaje k Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky]. | |
| Zástupce zhotovitele | 1.1.2.5 | Viz údaje k Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky]. | |
| Datum zahájení prací | 1.1.3.2 | Datem zahájení prací je datum účinnosti Smlouvy. | |
| Doba pro dokončení | 1.1.3.3 | Doba pro dokončení Díla vyplývá z Doby pro dokončení Sekcí.  Doby pro dokončení Sekcí jsou stanoveny v části Přílohy k nabídce [Postupné závazné milníky a doby pro dokončení] na konci tohoto dokumentu. | |
| Postupné závazné milníky | 4.29 | Milníky jsou stanoveny v části Přílohy k nabídce [Postupné závazné milníky a doby pro dokončení] na konci tohoto dokumentu. | |
| Stavební deník | 1.1.1.11 | Povinnosti Zhotovitele ohledně vedení Stavebního deníku jsou stanoveny v Požadavcích objednatele. | |
| BIM Protokol | 1.1.1.12 | BIM Protokol je nadepsán jako „BIM protokol“ a zahrnuje přílohy stanovené ve Smlouvě o dílo (struktura je odlišná oproti danému Pod-článku Smluvních podmínek). | |
| Společné datové prostředí | 1.1.1.13 | Zhotovitel musí na vlastní náklady zajistit provoz Společné datové prostředí (CDE) v souladu s BIM Protokolem a umožnit do něj přístup min. 15 osobám z Personálu objednatele včetně případně potřebných licencí. | |
| Faktura | 1.1.4.11 | Veškerá ustanovení Smluvních podmínek týkající se Faktur musí být vykládána v kontextu níže stanovených údajů k Pod-článku 1.1.5.6 [Sekce].  Zhotovitel musí vystavovat samostatné Faktury pro každou Sekci a v případě Sekce VLT04 a Sekce VLT05 samostatné Faktury pro D‑B část a D-B-B část.  Faktura musí obsahovat Objednatelem sdělené číslo ISPROFOND a název souvisejícího projektu nebo jiné obdobné údaje.  Omezení týkající se Vyúčtování stanovená v údajích k Pod‑článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby] s ohledem na podmínky poskytnutí související dotace se na Fakturu použijí obdobně. | |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | 1. 60 měsíců, pokud není dále stanoveno jinak; 2. 48 měsíců v případě následujícího:   HMI panely;   1. 24 měsíců v případě následujícího:   safety controller;  ethernet switch;  relé, stykače;  přístrojová náplň rozvaděčů ostatní;  čidla elektrická, hladinová, meteo;  PZTS komponenty;  semafory;  hlas. komunikace;  GPS a hodiny;  maják;  LED panely;  UPS (s výjimkou baterie);   1. 12 měsíců v případě následujícího:   baterie;  filtry;  těsnění;  žárovky;  zářivky.  Pokud Zhotovitel, Podzhotovitel nebo výrobce nebo jiný dodavatel Materiálu pro Dílo nebo jakoukoli jeho část v záručním listu nebo jakkoli jinak deklaruje delší než výše stanovenou Záruční dobu, platí taková delší Záruční doba. | |
| Sekce | 1.1.5.6 | Dílo je rozděleno do následujících Sekcí: | |
| **Zkratka** | **Název** |
| VLT01 | VD Hořín |
| VLT02 | VD Vraňany |
| VLT03 | VD Miřejovice |
| VLT04 | VD Dolany Dolánky |
| VLT05 | VD Klecany Roztoky |
| VLT06 | VD Troja Podbaba |
| VLT07 | VD Štvanice |
| VLT08 | VD Smíchov |
| VLT09 | VD Modřany |
| VLT10 | VD Vrané |
| VLT11 | VD Štěchovice |
| GEN | Ostatní práce, dodávky a služby |
| Sekce jsou podrobně specifikovány v Požadavcích objednatele.  Pokud:   1. není dále stanoveno jinak; 2. neurčil Správce stavby jinak; nebo 3. to není vyloučeno z povahy určité povinnosti,   musí Strany a Správce stavby každou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy plnit ve vztahu ke každé Sekci samostatně (to se týká např. úkonů souvisejících s Dokumenty zhotovitele, vedením Stavebních deníků nebo jiných evidencí, Vyúčtováním nebo Fakturami).  Pokud Správce stavby neurčil jinak, musí být částky za provedené práce, u kterých nebylo možné určit, že se jednoznačně týkají výlučně některé ze Sekcí, rozděleny mezi Vyúčtování a Faktury vystavené pro jednotlivé Sekce:   1. bude určen podle skutečného přínosu dotčených stavebních prací nebo služeb pro provedení každé Sekce; nebo 2. pokud postup podle předchozího pod-odstavce není možný nebo účelný, rovným dílem.   K tomu viz též údaje k Pod-článku 1.1.4.13 [Faktura].  Povinnosti týkající se:   1. Zajištění splnění smlouvy; a 2. pojištění Zhotovitele,   musí Zhotovitel splnit ve vztahu k Dílu jako celku bez ohledu na jeho rozdělení na Sekce. | |
| Komunikační prostředky | 1.3 | **Systém elektronického přenosu:**   1. Společné datové prostředí (CDE); nebo 2. pokud nelze použít Společné datové prostředí (CDE) 3. datová schránka; 4. e-mail za použití uznávaného elektronického podpisu.   Objednatel může s | |
| **Objednatel:**  adresa:  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  k rukám: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  ID datové schránky:  gg4t8hf  k rukám: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  e-mailová adresa:  [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  e-mailová adresa pro doručení Faktury:  [fakturace@pvl.cz](mailto:fakturace@pvl.cz) | |
| **Zhotovitel:**  adresa:  [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  k rukám: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  ID datové schránky:  [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  k rukám: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  e-mailová adresa:  [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  e-mailová adresa pro odeslání Faktury:  [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] | |
| **Správce stavby:**  adresa:  [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  ID datové schránky:  [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  e-mailová adresa:  [bude doplněno před uzavřením Smlouvy]  Identifikace, adresa, ID datové schránky a e-mailová adresa  Správce stavby může být Zhotoviteli oznámena až po uzavření Smlouvy. Do doby takového oznámení je k výkonu všech práv a povinností Správce stavby pověřen zaměstnanec Objednatele. | |
| Právo a jazyk  (rozhodné právo) | 1.4 | právo České republiky | |
| Právo a jazyk  (rozhodný jazyk) | 1.4 | čeština | |
| Právo a jazyk  (jazyk pro komunikaci) | 1.4 | čeština | |
| Péče o dokumenty a jejich dodání  (forma a počty vyhotovení) | 1.8 | Pokud není v Požadavcích objednatele stanoveno jinak nebo Správce stavby neurčí jinak, Zhotovitel musí předat každý Dokument zhotovitele pouze v digitální podobě, a to ve vhodném, běžně používaném formátu. | |
| Sociální odpovědnost  (další podmínky) | 1.15 | **Včasné platby Podzhotovitelům:**  Zhotovitel musí řádně a včas platit faktury Podzhotovitelů za dále stanovených podmínek.  Pokud byla faktura Podzhotovitele doručena Zhotoviteli:   1. ještě před přijetím platby Objednatele, tak: 2. do konce doby splatnosti takové faktury; nebo 3. do 10 pracovních dnů od přijetí platby Objednatele;   (podle toho, co nastalo dříve); nebo   1. až po přijetí platby Objednatele, tak do 10 pracovních dnů od doručení takové faktury Zhotoviteli.   Pro tyto účely se rozumí:   1. platbou Objednatele platba Objednatele Zhotoviteli za plnění odpovídající alespoň zčásti podílu Podzhotovitele na provádění Díla; pokud se taková platba týká pouze části plnění podle faktury Podzhotovitele, použijí se výše stanovené podmínky pouze na takovou část, přičemž zbývající část musí Zhotovitel zaplatit do konce doby splatnosti takové faktury; 2. přijetím platby připsání peněžních prostředků na účet Zhotovitele.   Zhotovitel nesmí sjednat dobu splatnost faktury Podzhotovitele delší než 30 dnů vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby byly v celém dodavatelském řetězci podílejícím se na provádění Díla dodržovány podmínky podle předchozího odstavce.  **Přímé platby Podzhotovitelům:**  Objednatel může provést platbu za plnění odpovídající podílu Podzhotovitele na provádění Díla zcela nebo zčásti přímo Podzhotoviteli, pokud Podzhotovitel předloží Objednateli žádost, jejíž součástí je:   1. související faktura Podzhotovitele doručená Zhotoviteli; a 2. čestné prohlášení Podzhotovitele, že je Zhotovitel v prodlení s platbou v důsledku nesplnění některé z výše stanovených podmínek pro včasné platby.   Objednatel může požádat Zhotovitele o stanovisko k takové žádosti Podzhotovitele. Zhotovitel musí takové stanovisko předložit do 3 pracovních dnů od doručení související žádosti Objednatele. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že Zhotovitel takovou žádost Podzhotovitele uznává. Objednatel není případným stanoviskem Zhotovitele vázán.  Objednatel musí bezodkladně oznámit Zhotoviteli a Správci stavby provedení přímé platby Podzhotoviteli.  Objednatel může částku provedené přímé platby Podzhotoviteli započíst proti jakékoli (i nesplatné) pohledávce Zhotovitele. | |
| **Environmentální odpovědnost:**  Zhotovitel musí provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále Zhotovitel musí při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. | |
| Právo přístupu na staveniště  (předání Staveniště) | 2.1 | Staveniště jednotlivých Sekcí budou předávána Zhotoviteli postupně.  Správce stavby musí oznámit Zhotoviteli datum předání Staveniště každé Sekce nejméně 7 dnů předem, pokud Zhotovitel nesouhlasí se zkrácením této lhůty.  Pokud se Strany nedohodnou jinak:   1. Staveniště každé Sekce bude předáno podle harmonogramu provádění Díla, ne však dříve než po dokončení fáze 4 [RDS] k takové Sekci; 2. Zhotoviteli nesmí být předáno Staveniště Sekce, pokud by to znamenalo, že bude Zhotovitel provádět práce na více než 3 Staveništích Sekcí VLT současně (tzn. k Sekci GEN se nepřihlíží).   Správce stavby může pokynem určit jinou prioritu předávání Stavenišť jednotlivých Sekcí, než jaká může vyplývat z předchozího odstavce.  Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako důsledek takového určení jiné priority, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:   1. prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení]; a 2. platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.   Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. | |
| Obecné povinnosti zhotovitele  (upřesnění ve vztahu k Sekcím) | 4.1 | Stanovené povinnosti Zhotovitele je nutné vykládat v kontextu každé Sekce, která má být převzata před převzetím Díla.  Např. aby mohla být určitá Sekce považována za dokončenou, musí být povinnosti vyplývající z odstavců začínajících „*Před zahájením…*“ a „*Dílo není považováno…*“ splněny alespoň ve vztahu k takové Sekci. | |
| Zajištění splnění smlouvy  (Záruka za provedení díla) | 4.2 | Záruka za provedení díla musí mít formu bankovní záruky splňující podmínky podle Pod-článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] a musí být alespoň ve výši 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).  Objednatel preferuje originál záruční listiny v digitální  podobě, může však být i v listinné podobě. | |
| Zprávy o postupu prací | 4.21 | Zhotovitel musí Zprávy o postupu prací předložit Správci stavby pouze v digitální podobě ve vhodném, běžně používaném formátu. | |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | Záruka za provedení díla musí mít formu bankovní záruky splňující podmínky podle Pod-článku 4.25 [Záruka za odstranění vad] a musí být alespoň ve výši 2,5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH). | |
| Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 4.28 (a) | Porušení povinností v oblasti sociální odpovědnosti podle údajů k Pod článku 1.15 [Sociální odpovědnost] – včasné platby Podzhotovitelům:  1 % z částky, s jejímž zaplacením je Zhotovitel v prodlení v důsledku nesplnění některé ze stanovených podmínek pro včasné platby, a to za každý případ, na který Objednatele upozorní Podzhotovitel, jehož faktury se takové prodlení týká | |
| 4.28 (b) | Nepoužije se. | |
| 4.28 (c) | Porušení povinnosti ve vztahu ke střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé]:  100 000 Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc takového porušení povinnosti  Porušení povinnosti ve vztahu ke střetu zájmů podle Pod-článku 4.32 [Střet zájmů]:  200 000 Kč za každý případ takového porušení povinnosti | |
| 4.28 (d) | Nesplnění postupného závazného milníku:  0,02 % z paušální částky podle Dopisu nabídky (bez DPH) za dotčenou Sekci (v případě Sekcí VLT 04 nebo 05 se pro tyto účely namísto paušální částky použije součet paušální částky za D-B část a předpokládané výše související části Smluvní ceny podle Dopisu nabídky za D-B-B část) za každý započatý kalendářní den prodlení | |
| 4.28 (e) | Nedodržení lhůty (a dalších časových určení) stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod‑článku 4.31 [Pokyny a příkazy při omezení provozu]:  0,02 % z paušální částky podle Dopisu nabídky (bez DPH) za dotčenou Sekci (v případě Sekcí VLT 04 nebo 05 se pro tyto účely namísto paušální částky použije součet paušální částky za D-B část a předpokládané výše související části Smluvní ceny podle Dopisu nabídky za D-B-B část) za každý započatý kalendářní den prodlení | |
| 4.28 (f) | Porušení povinnosti uvedené v Pod-článku 6.7:  5 000 Kč za každý takový případ a započatý den až do doby splnění konkrétní povinnosti | |
| 4.28 (g) | Porušení povinnosti uvedené v Pod-článku 6.9:  200 000 Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc porušení uvedené povinnosti | |
| 4.28 (h) | Nedodržení Doby pro dokončení Sekce:  0,02 % z paušální částky podle Dopisu nabídky (bez DPH) za dotčenou Sekci (v případě Sekcí VLT 04 nebo 05 se pro tyto účely namísto paušální částky použije součet paušální částky za D-B část a předpokládané výše související části Smluvní ceny podle Dopisu nabídky za D-B-B část) za každý započatý kalendářní den prodlení | |
| 4.28 (i) | Nepředložení Harmonogramu:  10 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do prokazatelného předložení konkrétního harmonogramu | |
| 4.28 (j) | Nepřerušení prací podle pokynu Správce stavby:  0,01 % z paušální částky podle Dopisu nabídky (bez DPH) za dotčenou Sekci (v případě Sekcí VLT 04 nebo 05 se pro tyto účely namísto paušální částky použije součet paušální částky za D-B část a předpokládané výše související části Smluvní ceny podle Dopisu nabídky za D-B-B část) za každý započatý kalendářní den prodlení až do prokazatelného uposlechnutí pokynu Správce stavby | |
| 4.28 (k) | Včasné neodstranění vady:  0,02 % z paušální částky podle Dopisu nabídky (bez DPH) za dotčenou Sekci (v případě Sekcí VLT 04 nebo 05 se pro tyto účely namísto paušální částky použije součet paušální částky za D-B část a předpokládané výše související části Smluvní ceny podle Dopisu nabídky za D-B-B část) za každý započatý kalendářní den prodlení | |
| 4.28 (l) | Neuzavření pojistné smlouvy nebo nezajištění platnosti pojištění:  100 000 Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc takového porušení povinnosti  Nepředložení dokladu o uzavření pojištění na výzvu Objednatele:  5 000 Kč za každý takový případ | |
| Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  (maximální možná celková výše smluvních pokut) | 4.28 | Nepoužije se (maximální možná celková výše smluvních pokut není stanovena). | |
| Postupné závazné milníky | 4.29 | Viz údaje k tomuto Pod-článku stanovené výše v návaznosti na údaje k Pod-článku 1.1.3.3 [Doba pro dokončení]. | |
| Střet zájmů | 4.32 | Upřesňuje se, že za přímý nebo nepřímý střet zájmů se nepovažuje účast jakékoli osoby uvedené v tomto Pod‑článku na:   1. přípravě Požadavků objednatele; nebo 2. jakékoli projektové nebo inženýrské činnosti Zhotovitele podle Pod‑článku 5.1 [Obecné povinnosti při projektování]. | |
| Obecné povinnosti při projektování  (doba oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo referenčních prvcích) | 5.1 | do 56 dnů od zahájení fáze 1 [Příprava], a to ve vztahu ke každé Sekci samostatně | |
| Personál zhotovitele  (kvalifikace při dočasném zastoupení) | 6.9 | Nepoužije se. | |
| Zahájení prací na díle  (oznámení Data zahájení prací) | 8.1 | V souladu s Pod-článkem 8.1 [Zahájení prací na díle] se oznamuje Datum zahájení prací, které je stanoveno výše v údajích k Pod-článku 1.1.3.2 [Datum zahájení prací]. | |
| Harmonogram  (metodika a další požadavky) | 8.3 | Harmonogram musí být vytvořen v souladu s *Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC* v aktuálním znění, která je dostupná na <https://sfdi.gov.cz>.  Harmonogram v digitální podobě musí být předkládán v otevřeném formátu .mpp.  Pokud nejsou v čase vypracování počátečního harmonogramu nebo v čase aktualizace harmonogramu k některým Sekcím s ohledem na Časový plán pro Zhotovitele dostupné některé informace podle pod-odstavců (a) až (v), může být harmonogram ve vztahu k takovým Sekcí vypracován bez těchto informací. | |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce | 10.7 | Nepoužije se. | |
| Dokončení  nedokončených prací  a odstraňování vad  (náhradní díly Objednatele) | 11.1 | K použití náhradních dílů Objednatele při odstraňování vad Díla viz Pod-článek 8.10 [Vybavení objednatele a volně poskytovaný materiál] Požadavků objednatele. | |
| Návrh na zlepšení  (urychlení dokončení) | 13.2 (i) | Vyčíslení Ocenění akcelerace (definice pojmu je obsažena v dále uvedené metodice) se provede podle vzorce stanoveného v souladu s *Metodikou pro akceleraci* v aktuálním znění, která je dostupná na <https://sfdi.gov.cz>. | |
| Postup při variaci | 13.3 | Postup je specifikován v části Přílohy k nabídce [Postup při variaci] na konci tohoto dokumentu. | |
| Postup při variaci  (cenová databáze/soustava) | 13.3 | Cenová soustava ÚRS (ÚRS CZ a.s.), nebo, pokud ji nelze použít, Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) | |
| Podmíněné obnosy  (procento podmíněných obnosů) | 13.5 (b) (ii) | 10 %  Postup podle dotčeného pod-odstavce bude použit zejména v případě Podmíněných obnosů pro práce spojené s přeložkami inženýrských sítí podle Pod-čl. 24.2 Požadavků objednatele | |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Použije se. | |
| Smluvní cena | 14.1 | Smluvní cena musí být při zohlednění úprav provedených v souladu se Smlouvou určena v rozsahu jakékoli části Díla realizované:   1. metodou Design-Build odpovídající paušální částkou podle Dopisu nabídky; 2. metodou Design-Bid-Build na základě souvisejícího Výkazu výměr obsaženého ve Smlouvě (odpovídající část Sekce VLT04 a VLT05) nebo soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr oceněného v souladu se Smlouvou (v souvislosti s prováděním prací na základě Podmíněných obnosů nebo na základě Variace) a skutečně provedených a změřených prací; podrobnosti jsou stanoveny v Požadavcích objednatele; na postup měření a evidence se přiměřeně použije *Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC* v aktuálním znění, která je dostupná na <https://sfdi.gov.cz>; 3. prostřednictvím Podmíněných obnosů na základě ocenění provedeného v souladu se Smlouvou (s přihlédnutím k následujícímu pod-odstavci).   Další podrobnosti ohledně Smluvní ceny a nabídkové ceny jsou v Dopisu nabídky a Harmonogramu plateb. | |
| Zálohová platba | 14.2 | **Výše zálohové platby**  Celková výše zálohové platby je až 93 mil. Kč.  **Varianta 1: Platba zálohové platby ve dvou splátkách**  Část zálohové platby ve výši až 13 mil. Kč je splatná samostatně, pokud do 01.12.2025:   1. nastalo Datum zahájení prací; a 2. Zhotovitel předložil: 3. žádost o poskytnutí zálohové platby (v celkové výši požadované zálohové platby); 4. Záruku za zálohu (alespoň ve výši takové části zálohové platby); a 5. zálohovou fakturu (na částku ve výši takové části zálohové platby),   a to do 28 dnů od předložení dokumentů podle pod-odstavce (b), přičemž pokud nejsou všechny dokumenty předloženy současně, běží doba splatnosti až od předložení posledního z těchto dokumentů.  V takovém případě je zbývající část zálohové platby až do celkové výše požadované zálohové platby splatná do 28 dnů od předložení:   1. Záruky za zálohu (alespoň ve výši zbývající části zálohové platby; může být vystavena samostatně, nebo formou navýšení již dříve předložené Záruky za zálohu); a 2. zálohové faktury (na částku ve výši zbývající části zálohové platby), kterou může Zhotovitel předložit až poté, co mu Správce stavby nebo Objednatel oznámil, že nabyla účinnosti související smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2026 (předpoklad březen 2026); k jakékoli zálohové faktuře ke zbývající části zálohové platby předložené před tímto oznámením se nepřihlíží,   přičemž pokud nejsou oba dokumenty předloženy současně, běží doba splatnosti až od předložení posledního z těchto dokumentů.  **Varianta 2: Platba zálohové platby v jedné splátce**  Pokud do 01.12.2025 nebyla splněna některá z podmínek varianty 1 výše, nepředpokládá se rozdělení zálohové platby na samostatně splatné části, pokud se Strany nedohodnou jinak.  V takovém případě je zálohová platba v plné výši splatná do 28 dnů od předložení:   1. Záruky za zálohu; a 2. zálohové faktury, kterou může Zhotovitel předložit až poté, co mu Správce stavby nebo Objednatel oznámil, že nabyla účinnosti související smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2026 (předpoklad březen 2026); k jakékoli zálohové faktuře předložené před tímto oznámením se nepřihlíží,   přičemž pokud nejsou oba dokumenty předloženy současně, běží doba splatnosti až od předložení posledního z těchto dokumentů.  Lhůta pro předložení žádosti o poskytnutí zálohové platby do 28 dnů od Data zahájení prací tím není nijak dotčena.  **Forma záruční listiny**  Objednatel preferuje originál záruční listiny Záruky za zálohu v digitální podobě, může však být i v listinné podobě. | |
| Žádost o potvrzení průběžné platby  (formát) | 14.3 | Pokud Správce stavby neurčí jinak, Zhotovil musí předat Vyúčtování pouze v digitální podobě ve formátu XLS nebo XLSX. | |
| Žádost o potvrzení průběžné platby  (lhůta pro předložení Vyúčtování a související omezení) | 14.3 | Do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se Vyúčtování předkládá, pokud není dále stanoveno jinak.  S ohledem na podmínky poskytnutí související dotace:   1. mohou být částky, k jejichž platbě by jinak byl Zhotovitel oprávněn v souvislosti s prováděním Díla v prosinci a lednu na sebe navazujících kalendářních let, zahrnuty nejdříve do Vyúčtování za nejbližší únor; 2. pokud se Strany nedohodnou jinak (např. v souvislosti se změnou podmínek poskytnutí související dotace nebo v souvislosti s Variací apod.), nemůže Objednatel ve stanovených kalendářních letech zaplatit Zhotoviteli za části Díla realizované metodou Design-Build vyšší než stanovené částky (zálohové platby se do stanovených částek nezapočítávají), přičemž Zhotovitel musí tato omezení zohlednit ve Vyúčtování: 3. 2025: 0 Kč bez DPH; 4. 2026: 90 mil. Kč bez DPH; 5. 2027: 98 mil. Kč bez DPH; 6. 2028: 186 mil. Kč bez DPH; 7. 2029: 185 mil. Kč bez DPH; 8. 2030: 190 mil. Kč bez DPH; 9. 2031: 64,798 mil. Kč bez DPH.   K Vyúčtování předloženému v rozporu s předchozím odstavcem se nepřihlíží. Postup podle druhého odstavce Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] se použije obdobně. | |
| Harmonogram plateb | 14.4 | Zhotovitel musí předložit Harmonogram plateb pro všechny Sekce do 42 dnů od Data zahájení prací. | |
| Technologická zařízení a materiály určené pro dílo | 14.5 | Nepoužije se. | |
| Vydání potvrzení průběžné platby  (minimální částka Potvrzení průběžné platby) | 14.6 | Nepoužije se. | |
| Vydání potvrzení průběžné platby  (max. výše zadržitelné částky na opravu nebo výměnu) | 14.6  třetí odst. (a) | 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) | |
| Vydání potvrzení průběžné platby  (max. výše zadržitelné částky při porušení Smlouvy) | 14.6  třetí odst. (b) a čtvrtý odst. | až 50 % z jakékoli průběžné platby, a to i opakovaně | |
| Vydání potvrzení průběžné platby  (maximální celková výše zadržitelných částek) | 14.6  pátý odst. | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) | |
| Platba  (lhůta splatnosti) | 14.7 (b), (c) | Lhůta splatnosti částek potvrzených v každém Potvrzení  průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby je do 21 kalendářních dní. | |
| Měny plateb | 14.15 | Koruna česká | |
| Výzisky | 14.16 | Použije se.  Další podrobnosti jsou v Požadavcích objednatele. | |
| Rizika objednatele  (rizika spojená s vodou) | 17.3 (j) | Za rizika spojená s vodou se rozumí povodeň nebo záplava znemožňující nebo podstatně stěžující provádění Díla.  Rizikem Objednatele jsou rizika spojená s vodou při průtoku nižším než Q20. To však neplatí v případě jakýchkoli ztrát nebo škod, kterým mohl Zhotovitel předejít včasnou reakcí s ohledem na povodňový plán, pokyny Správce stavby nebo veřejně dostupné nebo Správcem stavby nebo Objednatelem poskytnuté informace o hydrologické situaci (např. odvozem dotčených věcí mimo oblast hrozící záplavy). | |
| Omezení odpovědnosti | 17.6 | Nepoužije se. Omezení odpovědnosti odpovídá Přijaté smluvní částce (bez DPH). | |
| Obecné požadavky na pojištění  (doba platnosti pojištění) | 18.1 | Objednatel nestanovuje žádné odchylky od Smluvních podmínek. | |
| Obecné požadavky na pojištění  (min. celkový limit pojistného plnění) | 18.1 | Objednatel nestanovuje žádné odchylky od Smluvních podmínek, pokud není dále stanoveno jinak. | |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele  (min. limit pojistného plnění) | 18.2 | Pojistná částka se stanoví ve výši minimálně Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to v návaznosti na aktuální rozsah provedeného Díla.  Pro stavebně montážní pojištění zahrnující pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) se v rámci pojistného nebezpečí „povodeň, záplava“ stanovuje minimální limit pojistného plnění 50 mil. Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném období (1 rok) s maximální spoluúčastí 1 mil. Kč, a to ve vztahu ke škodám při průtoku Q20 nebo vyšším.  Škody způsobené vodou při průtoku nižším než Q20 jsou rizikem Objednatele za podmínek stanovených v údajích k Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] pod-odstavec (j) (rizika spojená s vodou). | |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele  (pojištění rizik projektanta a rizika výrobce) | 18.2 | Minimální částka pojistného krytí:  10 mil. Kč | |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele  (pojištění okolního majetku) | 18.2 | Minimální částka pojistného krytí:  50 mil. Kč | |
| Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku  (pojištění odpovědnosti – škoda nebo újma způsobená vadnou projektovou dokumentací) | 18.3 | Vzhledem k rozdělení Díla na Sekce musí být limit plnění min. 50 mil. Kč a k Přijaté smluvní částce se v tomto případě nepřihlíží. | |
| Claimy zhotovitele  (metodiky) | 20.1 | *Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení* v aktuálním znění a *Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC*, které jsou dostupné na <https://sfdi.gov.cz>. | |
| Claimy, spory a rozhodčí řízení  (rozhodování sporů) | 20 | varianta B | |

Postup při Variaci

1. Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek, a to v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se Variací rozumí změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo claim.
3. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu Variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh Variace Správci stavby ve formě návrhu Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace (ocenění Variace musí být v digitální podobě ve formátu XLS nebo XLSX.
5. Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Změnového listu, kterého se Variace týká.
6. Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace. Takový pokyn může být v odůvodněných případech vydán i bez předchozího projednání Změnového listu.
7. Ke každé Variaci musí být vyhotoven Změnový list, a to včetně Variace podle poslední věty předchozího bodu.
8. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování nebo Faktury. Pokud Vyúčtování nebo Faktura bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování nebo Faktuře přihlížet a Vyúčtování nebo Fakturu vrátí Zhotoviteli k přepracování.
9. Postup při Variaci může být konkretizován Správcem stavby přiměřeně v souladu s *Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek* v aktuálním znění a *Metodikou pro zlepšení díla (Value Engineering)* v aktuálním znění, které jsou dostupné na: <https://sfdi.gov.cz>.

Postupné závazné mílniky a doby pro dokončení

Sekce vlt – milníky projektové přípravy a doby pro dokončení

Každý z milníku je splněn, pokud Zhotovitel v souladu s Požadavky objednatele v rámci dané fáze splnil všechny stanovené povinnosti a předložil Správci stavby čistopisy všech stanovených výstupů, pokud není dále stanoveno jinak.

Milník *Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení]* je splněn:

1. v souladu s předchozím odstavcem bez dalšího, pokud nemusí být ve vztahu k dotčené Sekci obstaráno žádné Povolení ve smyslu Požadavků objednatele; nebo
2. v souladu s předchozím odstavcem s tím, že Zhotovitel podal žádost o vydání Povolení ve smyslu Požadavků objednatele, které musí být obstaráno ve vztahu k dotčené Sekci (v takovém případě splnění případných povinností ve fázi 3 [Povolení], které lze objektivně splnit až po takovém podání, není podmínkou pro splnění milníku).

Ve sloupci „*Doba*“ je stanoven počet měsíců:

1. doby pro splnění milníku, která se počítá ode dne zahájení:
2. fáze [Příprava] v případě milníku *Fáze 1 [Příprava]*;
3. fáze [Studie] v případě milníku *Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení]*;
4. fáze [RDS] v případě milníku *Fáze 4 [RDS]*;
5. Doby pro dokončení Sekce, která se počítá ode dne předání Staveniště.

| **Sekce** | **Název Sekce** | **Milník** | **Název milníku / Doba pro dokončení** | **Doba**  **(měsíce)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLT01 | VD Hořín | VLT01.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT01.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 4 |
|  |  | VLT01.3 | Fáze 4 [RDS] | 2 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 6 |
| VLT02 | VD Vraňany | VLT02.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT02.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 4 |
|  |  | VLT02.3 | Fáze 4 [RDS] | 2 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 6 |
| VLT03 | VD Miřejovice | VLT03.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT03.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 5 |
|  |  | VLT03.3 | Fáze 4 [RDS] | 3 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 8 |
| VLT04 | VD Dolany Dolánky | VLT04.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT04.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 4 |
|  |  | VLT04.3 | Fáze 4 [RDS] | 2 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 22 |
| VLT05 | VD Klecany Roztoky | VLT05.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT05.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 4 |
|  |  | VLT05.3 | Fáze 4 [RDS] | 2 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 22 |
| VLT06 | VD Troja Podbaba | VLT06.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT06.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 5 |
|  |  | VLT06.3 | Fáze 4 [RDS] | 3 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 10 |
| VLT07 | VD Štvanice | VLT07.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT07.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 5 |
|  |  | VLT07.3 | Fáze 4 [RDS] | 3 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 10 |
| VLT08 | VD Smíchov | VLT08.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT08.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 4 |
|  |  | VLT08.3 | Fáze 4 [RDS] | 2 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 6 |
| VLT09 | VD Modřany | VLT09.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT09.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 4 |
|  |  | VLT09.3 | Fáze 4 [RDS] | 2 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 6 |
| VLT10 | VD Vrané | VLT10.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT10.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 5 |
|  |  | VLT10.3 | Fáze 4 [RDS] | 3 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 8 |
| VLT11 | VD Štěchovice | VLT11.1 | Fáze 1 [Příprava] | 1 |
|  |  | VLT11.2 | Fáze 2 [Studie] a 3 [Povolení] | 4 |
|  |  | VLT11.3 | Fáze 4 [RDS] | 2 |
|  |  |  | Doba pro dokončení Sekce | 6 |

Sekce gen – milníky projektové přípravy

Tyto milníky se týkají pouze komponent logických celků Datové centrum, Servisní zařízení a Diagnostický systém OT ve smyslu technické část Požadavků objednatele.

Každý z následujících milníků je splněn, pokud Zhotovitel v souladu s Požadavky objednatele v rámci dané fáze splnil všechny stanovené povinnosti a předložil Správci stavby čistopisy všech stanovených výstupů.

Ve sloupci „*Doba*“ je stanoven počet měsíců doby pro splnění milníku, která se počítá ode dne zahájení stanovené fáze.

| **Milník** | **Název milníku** | **Doba**  **(měsíce)** |
| --- | --- | --- |
| GEN.0.1 | Fáze 1 [Příprava] | 3 |
| GEN.0.2 | Fáze 2 [Studie] | 3 |
| GEN.0.3 | Fáze 4 [RDS] | 5 |

Sekce gen – ostatní milníky

Každý z následujících milníků je splněn, pokud Zhotovitel v souladu s Požadavky objednatele splnil všechny stanovené související povinnosti včetně případné související dodávky a případné vazby na příslušnou Sekci VLT. Pojmy jsou použity ve smyslu technické části Požadavků objednatele.

| **Milník**[[4]](#footnote-5) | **Název/popis milníku** | **Doba pro splnění** |
| --- | --- | --- |
| GEN.01 | Dodávka Datového centra | Doba pro dokončení první předané Sekce VLT |
| GEN.02.VLT.XX | Realizace Datové komunikační vazby příslušné Sekce VLT | Doba pro dokončení příslušné Sekce VLT |
| GEN.03.1 | Dodávka Servisního zařízení – první 2 ks | Doba pro dokončení první předané Sekce VLT |
| GEN.03.2 | Dodávka Servisního zařízení – zbývající 2 ks | Doba pro dokončení deváté předané Sekce VLT |
| GEN.04.VLT.XX | Dodávka Diagnostického systému OT na úrovni příslušné Sekce VLT (instrumentace a aplikační SW na datovém serveru příslušné Sekce VLT) | Doba pro dokončení příslušné Sekce VLT |

Sekce GEN – Doba pro dokončení

Doba pro dokončení Sekce GEN je 7 dnů od vydání Potvrzení o převzetí k poslední Sekci VLT.

1. název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky [↑](#footnote-ref-2)
2. číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek [↑](#footnote-ref-3)
3. údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek [↑](#footnote-ref-4)
4. Za „*XX*“ se v harmonogramu provádění Díla vždy dosadí číslo příslušné Sekce VLT. [↑](#footnote-ref-5)