## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {75a09daa-64f8-436b-8d22-91189546103b}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 3415 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VD Luhačovice, sanace výpusti MZP | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | k.ú. Pozlovice, ORP Luhačovice | [8 empty] | Datum: |  | 6. 6. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70890013 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Moravy, s.p. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 49241648 | [14 empty] | False
|  |  | VODNÍ DÍLA - TBD a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ49241648 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 3415
| Stavba: | [6 empty] | VD Luhačovice, sanace výpusti MZP
| Místo: | [6 empty] | k.ú. Pozlovice, ORP Luhačovice | [6 empty] | Datum: |  | 6. 6. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Moravy, s.p. | [6 empty] | Projektant: |  | VODNÍ DÍLA - TBD a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {75a09daa-64f8-436b-8d22-91189546103b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 3415_01 |  |  |  | Sanace výpusti MZP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e8e89cb0-eee1-4d28-b7fa-f08d0aedc75c} | {75a09daa-64f8-436b-8d22-91189546103b} | 2
/ |  | 3415_02 |  |  |  | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3b2f9afe-9d38-4b0f-a62f-8ad094cd4165} | {75a09daa-64f8-436b-8d22-91189546103b} | 2

## 3415_01 - Sanace výpusti MZP
{e8e89cb0-eee1-4d28-b7fa-f08d0aedc75c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Luhačovice, sanace výpusti MZP
Objekt:
3415_01 - Sanace výpusti MZP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Pozlovice, ORP Luhačovice |  |  | Datum: | 6. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890013
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 49241648
|  | VODNÍ DÍLA - TBD a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ49241648
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice, sanace výpusti MZP
Objekt:
3415_01 - Sanace výpusti MZP
Místo: |  |  | k.ú. Pozlovice, ORP Luhačovice |  |  | Datum: | 6. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice, sanace výpusti MZP
Objekt:
3415_01 - Sanace výpusti MZP
Místo: |  |  | k.ú. Pozlovice, ORP Luhačovice |  |  | Datum: | 6. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004882 |  | 1.6873 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004882 |  | 1.6873 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00048 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115104111 | Čerpání vody na v do 20 m l potrubí ve štole do 200 m | hod | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255913488
| PP |  | Čerpání vody ze štol na dopravní výšku do 20 m, při délce potrubí ve štole do 200 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "kap. 3.3, odčerpání vody z konce potrubí pro kontrolu případných průsaků" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kap. 3.5, odčerpání vody z konce potrubí před provedením ucpávky " 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004152 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 321311116 | Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 0.61 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926275201
| PP |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "kap. 3.7" 0,11 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kap. 3.8" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 300R1 | Výplň štoly cementopopílkovou suspenzí | m3 | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886026692
| PP |  | Výplň štoly cementopopílkovou suspenzí | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: v ceně je zohledněno i případné čerpání suspenze | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kap. 3.6" 2,4+0,4 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 0.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00865 | 0.004152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281810516
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "kap. 3.8" 0,48 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 0.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670095955
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "kap. 3.8" 0,48 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00025 |  | 1.6873 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858988205
| PP |  | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "kap. 3.8, odstanění popílkocementu z šoupátkové komory " 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 891391811 | Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27934 | 0.27934 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121995455
| PP |  | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 400 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "kap. 3.4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 800R1 | Ucpání potrubí DN375 těsnícím vakem | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796578569
| PP |  | Ucpání potrubí DN375 těsnícím vakem | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně odstranění vaku po ukončení prací | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kap. 3.5" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 977R | Potapěčské práce pod hladinou hloubky do 13 m | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32217382
| PP |  | Potapěčské práce pod hladinou hloubky do 13 m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 8hod práce: - demontáž nátokového koše - osazení uzávěru na přírubu koncového potrubí - instalace zavzdušňovací hadice (vyvedení nad hladinu) - demontáž zavzdušňovací hadice po ukončení prací | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kap. 3.2, uzavření nátoku + kap. 3.9" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 900R1 | Úprava uzávěru potrubí osazením zavzdušnovací hadice | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339625301
| PP |  | Úprava uzávěru potrubí osazením zavzdušnovací hadice | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: železný uzávěr je k dispozici u obsuhy VD (může být nahrazen jiným), bude opatřen zavzdušněním (hadice dostatečně tuhá tak, aby zvládla tlak 4.5m vodního sloupce) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kap. 3.2, uzavření nátoku" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837014263
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "kap. 3.7, očištění povrchu před betonáží" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kap. 3.8, očištění povrchu před betonáží" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -600621470
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "vybouraná CPS" 0,8*1,5 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 22.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814179270
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "předpoklad 20km" 1,2*19 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1981799377
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "vybouraná CPS" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424403489
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2

## 3415_02 - Ostatní náklady
{3b2f9afe-9d38-4b0f-a62f-8ad094cd4165}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Luhačovice, sanace výpusti MZP
Objekt:
3415_02 - Ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Pozlovice, ORP Luhačovice |  |  | Datum: | 6. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890013
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 49241648
|  | VODNÍ DÍLA - TBD a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ49241648
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice, sanace výpusti MZP
Objekt:
3415_02 - Ostatní náklady
Místo: |  |  | k.ú. Pozlovice, ORP Luhačovice |  |  | Datum: | 6. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice, sanace výpusti MZP
Objekt:
3415_02 - Ostatní náklady
Místo: |  |  | k.ú. Pozlovice, ORP Luhačovice |  |  | Datum: | 6. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kompl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1134833051
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace (označit červeným razítkem "Skutečné provedení" s datem a podpisy zhotovitele a technického dozoru objednatele) (v 5-ti vyhotoveních v tištěné i digitální verzi - 5xCD nebo DVD ve formátu *.pdf a 5xCD nebo DVD se zdrojovými daty) | [14 empty] | P | 2
2 | K | R02 | Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI, včetně projednání | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -992798712
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kompl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1607753135
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kompl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 662437373
| PP |  | Zabezpečení staveniště | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kompl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1804546169
| PP |  | Zrušení zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2