## hmg
Harmonogram - 730 095 OPŠ Ostružník
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 |  | 2026 | [11 empty] | 2027
[5 empty] | leden | únor | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září
| Stavba celkem | realizace | 18
| Havarjiní a povodňový plán | realizace | 1
| Příprava zhotovitele na realizaci | realizace | 1
SO 01 | Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055 | realizace | 3 | [6 empty] | Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
SO 01 Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055 | Přípravné a zemní práce | realizace | 1
| Zakládání | realizace | 1.4
| Realizace zdí | realizace | 2
| Ostatní a dokončovací práce | realizace | 1
SO 01.1 | mostek č.p. 39 | realizace | 0.6
SO 01.2 | mostek č.p. 22 | realizace | 0.6
SO 01.3 | kůlna | realizace | 1
SO 02 | Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128 | realizace | 4 | [9 empty] | Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128
SO 02 Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128 | Přípravné a zemní práce | realizace | 1.6
| Zakládání | realizace | 2
| Realizace zdí | realizace | 2.6 | [14 empty] | zimní přestávka
| Ostatní a dokončovací práce | realizace | 1.6
SO 02.1 | mostek č.p.17 | realizace | 1.6
SO 03 | Kaskáda a úsek u čp. 36, km 0,128-0,156 | realizace | 2 | [13 empty] | Kaskáda a úsek u čp. 36, km 0,128-0,156
| Přípravné a zemní práce | realizace | 0.4
| Zakládání | realizace | 0.4
| Realizace stupňů | realizace | 0.6
| Přespárování zdí | realizace | 1
| Ostatní a dokončovací práce | realizace | 0.6
SO 04 | Krytý profil, km 0,156 - 0,185 | realizace | 2 | [18 empty] | Krytý profil, km 0,156 - 0,185
| Přípravné a zemní práce | realizace | 0.4
| Úpravy povrchů | realizace | 0.6
| Ostatní a dokončovací práce | realizace | 1
SO 05 | U Karka, km 0,156-0,205 | realizace | 2 | [20 empty] | U Karka, km 0,156-0,205
| Přípravné a zemní práce | realizace | 1
| Zakládání | realizace | 1
| Realizace zdí a oprava dna | realizace | 1
| Ostatní a dokončovací práce | realizace | 0.6
SO 06 | Přeložení sítí | realizace | 1 | [11 empty] | Přeložení sítí
SO 06.1 | Přeložka vodovodní přípojky u č.p. 17, km 0,106 | realizace | 1
SO 06.3 | Plynovod | realizace | 0.6
SO 07 | Kácení a náhradní výsadba | realizace | 2 | [5 empty] | Kácení a náhradní výsadba
SO 07.1 | Kácení | realizace | 1
SO 07.2 | Náhradní výsadba | realizace | 1
VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 15
RN celkem
realizace celkem včetně zimní přestávky a technické přejímky
Datum zahájení prací 03/2026
Doba pro dokončení 450 dnů (vyjma zimní přestávky)