## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  | Datum:
802 | NZM Kačina – Rekonstrukce světlíku knihovny zámku |  | VYPLNIT
Místo stavby: | Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora, KÚ: Svatý Mikuláš [694096], Kraj: Středočeský
Zodpovědný Projektant: | Ing. Filip Chmel, vypracoval: Ing. arch. Petr Kopecký, b.c. Tomáš Valenta
Objednatel: | Národní zemědělské muzeum, s.p.o. - státní příspěvková organizace, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7
Zpracovatel: | Ing. Filip Chmel, vypracoval: Ing. arch. Petr Kopecký, b.c. Tomáš Valenta
Zhotovitel: | VYPLNIT
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
Kód objektu | Název objektu | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)
SO-01 | Zásady organizace výstavby - ZOV - příprava staveniště | 0 | 0
SO-02 | Stavba lešení, provizorní zastřešení | 0 | 0
SO-03 | Demontáž stávající kce světlíku, demontáž zasklení, Oprava a doplnění kce světlíku na dílně včetně nutných průzkumů, Oprava a úprava tubusu lucerny, Montáž opravené kce světlíku, Oplechování a oprava omítek a maleb tubusu lucerny včetně restaurátorských prací. | 0 | 0
SO-04 | Zajištění výměny vzduchu v prostoru lucerny - elektromontáže. | 0 | 0
SO-05 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM bez DPH |  | 0
DPH | 21% | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM včetně DPH |  |  | 0

## 01_ZOV
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Objekt: | SO-01 | - Zásady organizace výstavby - ZOV - příprava staveniště
Poř. | Kód položky | Text položky | M.J. | Množství | Kč/MJ | Cena Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| oddíl 2 | Základy a zvláštní zakládání: |  |  |  | 0
1 | C-214971100-0 | ZRIZ PODKL VRSTVY Z GEOTEX V ROVINE - ochrana komunikace - trvalý zábor pro zařízení staveniště - výměra převzata z projektové dokumentace (souhrnná zpráva) | M2 | 30 | 0 | 0
2 | H-69366124-1 | GEOTEXTILIE PP FILTEK 300g/m2 ROLE - ochrana komunikace - trvalý zábor pro zařízení staveniště? - výměra převzata z projektové dokumentace (souhrnná zpráva) | M2 | 36 | 0 | 0
| množství = | 30*1,2
3 | C-113108160-0 | ODSTR GEOTEXTILIE Z PODKLADU - ochrana komunikace - trvalý zábor pro zařízení staveniště? - výměra převzata z projektové dokumentace (souhrnná zpráva) | M2 | 30 | 0 | 0
4 | C-214971100-0 | ZRIZ PODKL VRSTVY Z GEOTEX V ROVINE - ochranná podlaha OP1 - 2x | M2 | 266.73 | 0 | 0
| množství = | ((6,605*4,5)*2+(14*2,64)*2)*2
5 | H-69366124-1 | GEOTEXTILIE PP FILTEK 300g/m2 ROLE - 2x - ochranná podlaha OP1 | M2 | 160.038 | 0 | 0
| množství = | ((6,605*4,5)*2+(14*2,64)*2)*1,2
6 | C-113108160-0 | ODSTR GEOTEXTILIE Z PODKLADU - ochranná podlaha OP1 - 2x | M2 | 266.73 | 0 | 0
| množství = | ((6,605*4,5)*2+(14*2,64)*2)*2
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0
7 | C-119009312-0 | ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ (zabezpečení výstražnou páskou apod.). Ddočasný zábor pro mobilní jeřáb a návoz materiálu, prostor lešení. | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | MONTÁŽNÍ JEŘÁB. Přistavení a odstavení jeřábu, doprava jeřábu na místo a z místa - 2x - Ze světlíku budou nejprve demontováno zasklení. Poté bude sejmuta konstrukce pomocí mobilního jeřábu z předprostoru jižního pavilonu. Stejným způsobem bude postupováno i při jeho zpětné montáži po jeho opravě v dílně | KS | 2 | 0 | 0
9 | H-46921230-1 | VRÁTEK STAV 50m 200kg - Montáž, demontáž a pronájem vrátku - doprava ostatního materiálu a pracovníků bude zajištěna pomocí lešeňové věže s vrátkem uvnitř budovy | SOUB | 1 | 0 | 0
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  | 0
10 | O-97910-0 | LIKVIDACE SUTI, včetně vnitrostaveništní dopravy, nakládky, odvozu a vykládky na skládku. | T | 1.164 | 0 | 0
| množství = | (0,029+0,064+0,06+1,011)
11 | C-979081143-0 | SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO,DESKY,OBALY | T | 1.164 | 0 | 0
| množství = | (0,029+0,064+0,06+1,011)
| oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  | 0
12 | C-979081016-0 | PŘESUN HMOT - včetně tesařských prací | T | 6.28 | 0 | 0
| množství = | (0,029+0,117+0,06+6,074)
| oddíl 762 | Konstrukce tesařské: |  |  |  | 0
13 | C-762511263-0 | PODLAHY Z DESEK OSB NA PD 2x TL 15mm - ochranná podlaha OP1 - 2x | M2 | 266.73 | 0 | 0
| množství = | ((6,605*4,5)*2+(14*2,64)*2)*2
14 | C-762526811-0 | DMTZ PODLAH DESKY OSB NA PD 2x TL 15mm - ochranná podlaha OP1 - 2x | M2 | 266.73 | 0 | 0
| množství = | ((6,605*4,5)*2+(14*2,64)*2)*2
| oddíl M21 | Montáže silnoproud: |  |  |  | 0
15 | Y-745-4 | HROMOSVOD STRESNI CAST - Bleskosvodné řešení bude zachováno stávající, pouze po dobu opravy bude připojeno na konstrukci dočasného zastřešení. Poté bude opětovně připojeno k vrcholu a ke konstrukci světlíku. Po celou dobu opravy světlíku musí být zachována jeho funkčnost. | M | 10 | 0 | 0
16 | O-99749-0 | PRESUN HMOT SILNOPROUD OSTATNI | T | 0.02 | 0 | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  | 0

## 02_Leseni
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
| SO-02 | - Stavba lešení, provizorní zastřešení
Poř. | Kód položky | Text položky | M.J. | Množství | Kč/MJ | Cena Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0
1 | C-953902012-0 | ZRIZ PROVIZ OCHR MOBILIARE PLACHTOU - před demontáží světlíku a jinými úkony bude lucerna protiprachově zalepena silnější fólií (plachtou) (nesmí být poškozena malba) - P2 | M2 | 29.723 | 0 | 0
| množství = | (6,605*4,5)
2 | C-953902153-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ OCHR PLACHTA 130G - před demontáží světlíku a jinými úkony bude lucerna protiprachově zalepena silnější fólií (plachtou) (nesmí být poškozena malba) - P2 | M2 | 59.45 | 0 | 0
| množství = | (6,605*4,5)*2
3 | C-953902812-0 | DMTZ PROVIZORNI OCHRANY PLACHTOU - před demontáží světlíku a jinými úkony bude lucerna protiprachově zalepena silnější fólií (plachtou) (nesmí být poškozena malba) - P2 | M2 | 29.723 | 0 | 0
| množství = | (6,605*4,5)
4 | H-28355877-1 | PASKA LEP TYVEK PRO UV FACADE S 75MM - před demontáží světlíku a jinými úkony bude lucerna protiprachově zalepena silnější fólií (plchtou) (nesmí být poškozena malba) - P2 | M | 100 | 0 | 0
| množství = | 2*50
| oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy: |  |  |  | 0
5 | C-943944122-0 | MTZ LESENI PROSTOR TEZKE 600kg H 20M - výměra převzata z projektové dokumentace - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 - 2x | M3 | 480 | 0 | 0
6 | C-943944292-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 4122 - výměra převzata z projektové dokumentace - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 | M3 | 480 | 0 | 0
| množství = | 240*2
7 | C-943944822-0 | DMTZ LESENI PROSTOR TEZ 600kg H 20M - výměra převzata z projektové dokumentace - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 - 2x | M3 | 480 | 0 | 0
8 | C-944941103-0 | OCHRANNE ZABRADLI NA LESENI 2-TYCOVE | M | 20.8 | 0 | 0
| množství = | (6,2+6,2+4,2+4,2)
9 | C-944941102-0 | OCHRANNE ZABRADLI NA LESENI 1-TYCOVE | M | 104 | 0 | 0
| množství = | (6,2+6,2+4,2+4,2)*5
10 | C-943955022-0 | MTZ LESEN PODLAHY +PRIC A PODEL H 20M - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 - 2x | M2 | 260.4 | 0 | 0
| množství = | (6,2*4,2)*5
11 | C-943955191-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LES K POL 5021-23 - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 | M2 | 260.4 | 0 | 0
| množství = | (6,2*4,2)*5*2
12 | C-943955822-0 | DMTZ LES PODLAHY +PRIC A PODEL H 20M - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 -2x | M2 | 260.4 | 0 | 0
| množství = | (6,2*4,2)*5
13 | C-941991012-0 | MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 -2x | M2 | 540.8 | 0 | 0
| množství = | (6,2+6,2+4,2+4,2)*13
14 | C-941991192-0 | PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 30M - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 | M2 | 540.8 | 0 | 0
| množství = | (6,2+6,2+4,2+4,2)*13*2
15 | C-941991812-0 | DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 -2x | M2 | 540.8 | 0 | 0
| množství = | (6,2+6,2+4,2+4,2)*13
16 | C-949009101-0 | PRESUN HMOT LESENI SAMOSTATNE BUD 50M - prostorové lešení pod světlíkem knihovny pro umožnění výměny světlíku za nový - L1 | T | 1.304 | 0 | 0
17 | C-944946103-0 | MTZ PROVIZ VODOTES ZASTRES ROZP 20M- - dočasné zastřešení - lešonová/tesařská konstrukce založená samostatně na střeše a koruně tubusu lucerny. Nebude pevně spojena s lešením L1. Krytiny - lehké sklolaminátové desky - OS1 | M2 | 25 | 0 | 0
| množství = | 5*5
18 | C-944946803-0 | DMTZ PROVIZ VODOTES ZASTRES ROZP 20M- - dočasné zastřešení - lešonová/tesařská konstrukce založená samostatně na střeše a koruně tubusu lucerny. Nebude pevně spojena s lešením L1. Krytiny - lehké sklolaminátové desky - OS1 | M2 | 25 | 0 | 0
| množství = | 5*5
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  | 0
19 | O-97910-0 | LIKVIDACE SUTI, včetně vnitrostaveništní dopravy, nakládky, odvozu a vykládky na skládku. | T | 0.38 | 0 | 0
| množství = | (0,005+0,269+0,101)
20 | C-979081143-0 | SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO,DESKY,OBALY | T | 0.38 | 0 | 0
| množství = | (0,005+0,269+0,101)
| oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  | 0
21 | C-999281111-0 | PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M | T | 0.01 | 0 | 0
| oddíl 762 | Konstrukce tesařské: |  |  |  | 0
22 | O-76271-0 | MTZ TESAR KONSTR VAZANE HRANENE - dřevěné podkládky 50/150 mm pod lešení L1 založené na ochranné podlaze OP1 -2x | M | 41.6 | 0 | 0
| množství = | (6,2+6,2+4,2+4,2)
23 | C-762711810-0 | DMTZ KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - dřevěné podkládky 50/150 mm pod lešení L1 založené na ochranné podlaze OP1 -2x | M | 41.6 | 0 | 0
| množství = | (6,2+6,2+4,2+4,2)
24 | H-60515224-2 | HRANOLY SM 1 50x150MM L 200-390CM - dřevěné podkládky 50/150 mm pod lešení L1 založené na ochranné podlaze OP1 | M3 | 0.18 | 0 | 0
| množství = | (0,05*0,15)*(7+7+5+5)
25 | C-762595000-0 | TESAR PODLAHY SPOJOVACI PROSTREDKY - dřevěné podkládky 50/150 mm pod lešení L1 založené na ochranné podlaze OP1 -2x | M3 | 0.36 | 0 | 0
| množství = | (0,05*0,15)*(7+7+5+5)
26 | C-998762101-0 | KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -6M - dřevěné podkládky 50/150 mm pod lešení L1 založené na ochranné podlaze OP1 | T | 0.538 | 0 | 0
| oddíl 765 | Tvrdé krytiny: |  |  |  | 0
27 | C-765351211-1 | ZASTR KRYT SKLOLAMIN - dočasné zastřešení - lešonová/tesařská konstrukce založená samostatně na střeše a koruně tubusu lucerny. Nebude pevně spojena s lešením L1. Krytiny - lehké sklolaminátové desky - OS1 | M2 | 25 | 0 | 0
| množství = | 5*5
28 | C-765351292-1 | PRIPL SKLOLAMIN SKLON 15ST- - dočasné zastřešení - lešonová/tesařská konstrukce založená samostatně na střeše a koruně tubusu lucerny. Nebude pevně spojena s lešením L1. Krytiny - lehké sklolaminátové desky - OS1 | M2 | 25 | 0 | 0
| množství = | 5*5
29 | C-765351801-1 | DMTZ ZASTR KRYT SKLOLAMINATOVA - dočasné zastřešení - lešonová/tesařská konstrukce založená samostatně na střeše a koruně tubusu lucerny. Nebude pevně spojena s lešením L1. Krytiny - lehké sklolaminátové desky - OS1 | M2 | 25 | 0 | 0
| množství = | 5*5
30 | C-998765103-0 | KRYTINY TVRDE PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0.1 | 0 | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  | 0

## 03_Svetlik
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
| SO-03 | - Demontáž stávající kce světlíku, demontáž zasklení, Oprava a doplnění kce světlíku na dílně včetně nutných průzkumů, Oprava a úprava tubusu lucerny, Montáž opravené kce světlíku, Oplechování a oprava omítek a maleb tubusu lucerny včetně restaurátorských prací.
Poř. | Kód položky | Text položky | M.J. | Množství | Kč/MJ | Cena Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní: |  |  |  | 0
1 | C-611441542-0 | OMIT STROPU SADROVE 2x RAKOS - Po dokončení opravy tesařské konstrukce včetně bednění, bude doplněna nová omítka oklepaných částí na doplněnou rákosovou rohož. | M2 | 3.5 | 0 | 0
2 | C-611428125-0 | POSTRIK STROPU RAKOS CISTE VAPENNY - Po dokončení opravy tesařské konstrukce včetně bednění, bude doplněna nová omítka oklepaných částí na doplněnou rákosovou rohož. | M2 | 3.5 | 0 | 0
3 | C-612471411-0 | UPRAVA VNITR STEN AKTIV STUK - Celá plocha tubusu lucerny bude zapravena novou štukovou vrstvou. | M2 | 13.5 | 0 | 0
4 | C-611414111-0 | RENOV NATER OMIT STEN ROV VAP BAR 1 - Celá plocha tubusu lucerny bude zapravena novým nátěrem. | M2 | 13.5 | 0 | 0
| oddíl 9 | Restaurátorské práce: |  |  |  | 0
5 | C-900939031-1 | PRACE RESTAURATORSKE NA PAMATKACH - Pro výměnu horního ramenátu bude nutné dočasně fixovat stávající ponechávané vnitřní bednění s interiérovou omítkou a malbou. Před zásahy do omítky a malby bude proveden její restaurátorský průzkum | KS | 1 | 0 | 0
6 | C-900939031-2 | PRACE RESTAURATORSKE NA PAMATKACH - Provedení restaurátorského průzkumu a zpracování restaurátorského záměru omítek a maleb dotčených rekonstrukcí světlíku. Včetně zajištění přístupu pro provedení průzkumu (zdvihací zařízení, ochrana okolních konstrukcí apod.). Včetně projednání se zástupci památkové péče (Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje). | KS | 1 | 0 | 0
7 | C-900939031-4 | PRACE RESTAURATORSKE NA PAMATKACH - Restaurátorské provedení opravy omítky. Podle restaurátorského průzkumu a záměru. | M2 | 13.5 | 0 | 0
8 | C-900939031-5 | PRACE RESTAURATORSKE NA PAMATKACH - Restaurátorské provedení malby. Podle restaurátorského průzkumu a záměru. | M2 | 13.5 | 0 | 0
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  | 0
9 | C-978012191-0 | OTLUC OMITKY RAKOS VNIT - Omítka bude oklepána pouze v rozsahu nutném pro vyjmutí degradovaných prvků. Dále budou oklepány nesoudržné a zvětralé části omítky. | M2 | 3.5 | 0 | 0
10 | C-979081001-0 | NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU . | T | 0.176 | 0 | 0
11 | C-979081031-0 | LIKVIDACE SUTI, včetně vnitrostaveništní dopravy, nakládky, odvozu a vykládky na skládku. | T | 0.176 | 0 | 0
12 | C-979081131-0 | SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM]. | T | 0.176 | 0 | 0
| oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  | 0
13 | C-999281111-0 | PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M. | T | 0.248 | 0 | 0
| oddíl 787 | Zasklívání: |  |  |  | 0
14 | C-714142132-1 | MTZ OKNA ZASKLENI 0,75M2- - Zasklení bude nahrazeno bezpečnostním izolačním dvojsklem s UV filtrem přitaženým shora novým Cu profilem opatřeným těsněním - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 12 | 0 | 0
15 | H-63437222-2 | SKLO BEZP CONNEX VSG 33.2 6,8MM - SKLO XN SAFE VSG33.2-16-6, velikost tabule: 1600x800-30 - bezpečnostní sklo, UV filtr - okenní lichoběžníková výplň - výměry převzaty z projektové dokumentace | ks | 12 | 0 | 0
| množství = | 12*(1,6*0,8)
| oddíl 762 | Konstrukce tesařské: |  |  |  | 0
16 | C-762332931-0 | DOPLN CASTI VAZBY HRANOLY F -120cm2 - Fošna parapetu - Jednotlivé přeložené vrstvy o půl délky polygonu by se vzájemně spojovali DB kolíky průměru 16mm | M | 14.4 | 0 | 0
| množství = | 1,2*12
17 | C-762081410-0 | TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - Fošna parapetu | M2 | 7.2 | 0 | 0
| množství = | (0,035+0,035+0,215+0,215)*14,4
18 | C-762332931-0 | DOPLN CASTI VAZBY HRANOLY F -120cm2 - Ramenátový věnec - Jednotlivé přeložené vrstvy o půl délky polygonu by se vzájemně spojovali DB kolíky průměru 16mm | M | 43.2 | 0 | 0
| množství = | 1,2*36
19 | C-762081410-0 | TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - Ramenátový věnec | M2 | 25.488 | 0 | 0
| množství = | (0,035+0,035+0,26+0,26)*43,2
20 | C-762332931-0 | DOPLN CASTI VAZBY HRANOLY F -120cm2 - Ramenát - Jednotlivé přeložené vrstvy o půl délky polygonu by se vzájemně spojovali DB kolíky průměru 16mm | M | 14.4 | 0 | 0
| množství = | 1,2*12
21 | C-762081410-0 | TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - Ramenát | M2 | 8.496 | 0 | 0
| množství = | (0,035+0,035+0,26+0,26)*14,4
22 | C-762332931-0 | DOPLN CASTI VAZBY HRANOLY F -120cm2 - Výztuha - Jednotlivé přeložené vrstvy o půl délky polygonu by se vzájemně spojovali DB kolíky průměru 16mm | M | 4 | 0 | 0
| množství = | 1*4
23 | C-762081410-0 | TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - Výztuha | M2 | 1.12 | 0 | 0
| množství = | (0,085+0,085+0,055+0,055)*4
24 | C-762332931-0 | DOPLN CASTI VAZBY HRANOLY F -120cm2 - Bednění tubusu - Jednotlivé přeložené vrstvy o půl délky polygonu by se vzájemně spojovali DB kolíky průměru 16mm | M | 80 | 0 | 0
| množství = | 0,8*100
25 | H-60596025-1 | REZIVO TRUHLARSKE SUS MODRIN - prvky budou vizuálně zatříděny dle ČSN 73 2824-1 - třída S10, vlhkost před zabudováním 12%, suky: max. průměr suku 15 mm, odklon vláken do 7%, dřeň – nedovoluje se, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny nedovolují se, obliny nedovolují se, zakřivení podélné do 5 mm / 2 m a šroubové do 1 mm/ 100 mm šířky, zabarvení a hniloba – nedovoluje se, tlakové dřevo do 1/5 průřezu, poškození hmyzem – nedovoluje se, Hrubé rozměry - přídavek na délku 0,3m a přídavek na hoblování na průřezu 5mm - výměry převzaty z projektové dokumentace - Jednotlivé přeložené vrstvy o půl délky polygonu by se vzájemně spojovali DB kolíky průměru 16mm | M3 | 0.9 | 0 | 0
26 | O-76239-0 | TESAR KROV IMPREGNACE A SPOJ PROSTR - výměry převzaty z projektové dokumentace | M3 | 0.9 | 0 | 0
| oddíl 764 | Konstrukce klempířské: |  |  |  | 0
27 | C-764510250-0 | KLEMP CU OPLECHOVANI PARAPETU RS 330 - oplechování parapetu - N6 - Cu plech tl. 0,5mm | M | 11.04 | 0 | 0
| množství = | 24*0,46
28 | C-764221230-0 | KLEMP CU OPLECH RIMS POD NADR ZL 660 - Oplechování dřevěného opláštění r.š. 550 mm - N7 - Cu plech tl. 0,5mm | M | 10.8 | 0 | 0
| množství = | 6*1,8
29 | C-764267201-0 | KLEMP CU OPLECH VIKYRE RP -6M2 45S - oplechování revizních dvířek - N8 - Cu plech tl. 0,5mm | M2 | 0.06 | 0 | 0
30 | C-764267201-0 | KLEMP CU OPLECH VIKYRE RP -6M2 45S - plech revizních dvířek - N8 - Cu plech tl. 0,5mm | M2 | 0.23 | 0 | 0
31 | C-764291210-0 | KLEMP CU ZAVETRNA LISTA RS 250 - Vodící lišta - N8 - Cu plech tl. 0,5mm | M | 0.48 | 0 | 0
32 | C-764291210-0 | KLEMP CU ZAVETRNA LISTA RS 250 - Madlo - N8 - Cu plech tl. 0,5mm | M | 0.06 | 0 | 0
33 | M-210220033-r | Nasávací Cu mřížka - N9 | M2 | 0.35 | 0 | 0
34 | C-764999991-1 | PRACE KLEMPIRSKE - příplatek za provádění malých ploch | KS | 1 | 0 | 0
35 | C-998764103-0 | KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0.126 | 0 | 0
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce: |  |  |  | 0
36 | O-76799-0 | ZAMEC KDK MTZ ATYPU - Boční příložka - výměry převzaty z projektové dokumentace | KG | 47.62 | 0 | 0
37 | O-76799-0 | ZAMEC KDK MTZ ATYPU - Spodní pásnice - výměry převzaty z projektové dokumentace | KG | 3.02 | 0 | 0
38 | O-76799-0 | ZAMEC KDK MTZ ATYPU - Nové prodloužení stojny krokve - výměry převzaty z projektové dokumentace | KG | 4.28 | 0 | 0
39 | O-76799-0 | ZAMEC KDK MTZ ATYPU - Čelní kotevní plech - výměry převzaty z projektové dokumentace | KG | 1.16 | 0 | 0
40 | O-76799-0 | ZAMEC KDK MTZ ATYPU - Čelní krycí plech - výměry převzaty z projektové dokumentace | KG | 16.52 | 0 | 0
41 | O-76799-0 | ZAMEC KDK MTZ ATYPU - Podpora kraje skla - výměry převzaty z projektové dokumentace | KG | 0.64 | 0 | 0
42 | O-76799-0 | ZAMEC KDK MTZ ATYPU - Kotevní hák k podepření výměny Cu přítlačného profilu - výměry převzaty z projektové dokumentace | KG | 0.47 | 0 | 0
43 | H-13840219-2 | Nové a doplňované prvky ocelové konstrukce budou z nerezové oceli v jakosti 1.4301/07 (Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301 je také známá jako AISI 304, ČSN 17240, nerezová ocel 304 nebo X5CrNi18-10) stejně tak spojovací prostředky budou z nerez oceli A2 - výměry převzaty z projektové dokumentace | T | 0.073 | 0 | 0
| množství = | (47,62+3,02+4,28+1,16+16,52+0,064+0,47)/1000
44 | O-76733-1 | ZAMEC DMTZ SVETLIKU VC ZASKLENI - přesun pomocí jeřábu se zajištěním | M2 | 15.36 | 0 | 0
| množství = | 12*(1,6*0,8)
45 | O1 | Vrut s šestihrannou hlavou do dřeva 12x120mm s částečným závitem DIN 571 - povrchová úprava Antikorozní základová barva na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití.Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení UV záření, antikorozní pigmenty a aditiva. Má vysokou přilnavost a je elastický - kotvení kotevniho T profilu - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 48 | 0 | 0
46 | O1 | Podložka Ø13 - kotvení kotevniho T profilu - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 48 | 0 | 0
47 | O2 | Klempířský vrut 4,5x25, torx - kotvení revizních dvířek - materiál Cu | KS | 16 | 0 | 0
48 | O2 | Podložka EPDM Ø15 - kotvení revizních dvířek | KS | 16 | 0 | 0
49 | O3 | Závitová tyč M5 dl. 32mm - kotvení přítlačného profilu - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 48 | 0 | 0
50 | O3 | Klobouková matice M5 - kotvení přítlačného profilu - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 40 | 0 | 0
51 | O3 | Podložka Ø6 - kotvení přítlačného profilu - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 40 | 0 | 0
52 | O4 | Šroub M5 dl.20mm s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem - kotvení přítlačného profilu + kotvení hromosvodu - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 8 | 0 | 0
53 | O4 | Šestihranná matice prodloužená M5 - kotvení přítlačného profilu + kotvení hromosvodu - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 8 | 0 | 0
54 | O4 | Podložka Ø6 - kotvení přítlačného profilu + kotvení hromosvodu - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 8 | 0 | 0
55 | O4 | Svorka hromosvodu s dírou pro šroub - materiál Cu | KS | 8 | 0 | 0
56 | O5 | Kulatina Ø11 dl. 170mm se závitem M10 dl. 80mm, dl. 10mm - kotvení nové hrotnice + kotvení hromosvodu - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 1 | 0 | 0
57 | O5 | Víceúčelová propojovací svorka - materiál Cu | KS | 1 | 0 | 0
58 | O6 | Kotevní T profil 40/5 - povrchová úprava Antikorozní základová barva na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití.Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení UV záření, antikorozní pigmenty a aditiva. Má vysokou přilnavost a je elastický - kotvení krokví světlíku - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 2 | 0 | 0
59 | C-977151110-0 | VRT D 20MM - Vrt šikmý Ø20 do ramenátového věnce - pro odvětrání | M | 11.4 | 0 | 0
| množství = | 228*0,05
60 | O7 | Kotevní T profil 40/5 - povrchová úprava Antikorozní základová barva na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití.Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení UV záření, antikorozní pigmenty a aditiva. Má vysokou přilnavost a je elastický - kotvení krátčat světlíku - Materiál: A2 Austenitická chromniklová nerezová ocel 1.4301, ČSN 17240 - výměry převzaty z projektové dokumentace | KS | 12 | 0 | 0
61 | Revizní dvířka | Nerezová tkanina 467x172mm s hladkou vazbou tl. drátu 0,22mm, velikost ok 0,415mm - revizní dvířka | KS | 12 | 0 | 0
62 | N1 | Vrcholový klobouk - kulový vrchlík š.250, průměr 460mm tepaný/vytlačený z Cu plechu tl.3mm, včetně formy | KS | 1 | 0 | 0
63 | N2 | Přítlačný profil 50x12mm dl. 1,65m - materiál Cu - krokev | KS | 12 | 0 | 0
64 | N3 | Přítlačný profil 50x12mm dl. 0,85m - materiál Cu - krátče | KS | 12 | 0 | 0
65 | N4 | Přítlačný profil - výměna 35x12mm dl. 0,45m - materiál Cu - výměna | KS | 12 | 0 | 0
66 | N5 | Polygonální objímka 30x12mm dl. 0,9m - materiál Cu - vrchlík | KS | 1 | 0 | 0
67 |  | MONTAZ SVETLIKU VC ZASKLENI - přesun pomocí jeřábu se zajištěním | m2 | 15.36 | 0 | 0
68 |  | Doprava světlíku na dílnu a zpět. | kpl | 2 | 0 | 0
69 | C-767999992-1 | PRACE ZAMECNICKE OPRAV A UDRZBY - Po sejmutí konstrukce světlíku bude proveden metalurgický průzkum pro přesné určení materiálu a nábrusy pro určení původní barevnosti | KPL | 1 | 0 | 0
70 | C-767999992-2 | PRACE ZAMECNICKE OPRAV A UDRZBY - Původní ocelové profily budou očištěny, opískovány a opatřeny novým předem vyvzorkovaným a schváleným nátěrem | KPL | 1 | 0 | 0
71 | C-767999992-3 | PRACE ZAMECNICKE OPRAV A UDRZBY - Spoje a kotvení bude revidováno a případně doplněno. Poškozené či dožilé šrouby budou vyměněny za nové nerezové | KPL | 1 | 0 | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  | 0

## 04_ELE
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
| SO-04 | - Zajištění výměny vzduchu v prostoru lucerny - elektromontáže.
Poř. | Kód položky | Text položky | M.J. | Množství | Kč/MJ | Cena Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0
1 | C-959791114-1 | TRUB FLEXI D 125MM - Propojovací flexi ALU potrubí DN125 | M | 2 | 0 | 0
| oddíl 96 | Stavební přípomoc: |  |  |  | 0
2 | C-979081131-0 | Stavební přípomoce pro elektromontážní práce | kpl | 1 | 0 | 0
| oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  | 0
3 | C-999281111-0 | PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M | T | 0.061 | 0 | 0
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce: |  |  |  | 0
4 | C-767811222-0 | MTZ VETRACICH MRIZEK KRUH D -20CM | KS | 2 | 0 | 0
5 | H-55354716-2 | MRIZKA VETR CU KRUH - Větrací kulatá kovová mřížka ø160mm se síťkou proti hmyzu, měděná | SADA | 2 | 0 | 0
6 | C-998767103-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0.001 | 0 | 0
| oddíl 731 | Technická Zařízení: |  |  |  | 0
7 | C-731311111-0 | MTZ TAH VENTILATORU VELIKOST | SOUB | 2 | 0 | 0
8 | H-59736508-1 | NASTAVEC VENTILATORU D 125MM | KS | 2 | 0 | 0
9 | H-42911641-1 | VENTILATOR AXIALNI PRUMYSLOVY D 200 - Průmyslový diagonální ventilátor ø125, 220V, 29W, 345m3/h(l/s) 2265RPM max. 34dNA, IPX4 - např. Blauberg turbo 125 | KS | 2 | 0 | 0
10 | C-998731103-0 | KOTELNY PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0.069 | 0 | 0
| oddíl M21 | Montáže silnoproud: |  |  |  | 0
11 | M-210800012-0 | VODIC CYY 2,5 ULOZENY V TRUBKACH - výměra převzata z projektové dokuemntace - P1 | M | 17.5 | 0 | 0
12 | H-34111008-1 | KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-O 2x2,5mm2 - výměra převzata z projektové dokuemntace - P1 | M | 17.5 | 0 | 0
13 | M-210010121-0 | TRUBKA PE VOLNE ULOZENA D 16,5mm - výměra převzata z projektové dokuemntace - P1 | M | 17.5 | 0 | 0
14 | M-210020251-0 | ROST KABEL VOLNE / PEVNE ULOZ 200mm - výměra převzata z projektové dokuemntace - P1 | M | 17.5 | 0 | 0
15 |  | Časový spínač pro ovládání ventilátoru. | KS | 1 | 0 | 0
16 | H-28654569-1 | MANZETA POZARNI SiTech+ BM-R90 DN 40 - Prostup mezi 2NP a krovem budou protipožárně utěsněny | KS | 1 | 0 | 0
17 | O-99749-0 | PRESUN HMOT SILNOPROUD OSTATNI | T | 0.004 | 0 | 0
| oddíl M28 | Revize elektrických rozvodů |  |  |  | 0
|  | Revize elektroinstalace včetně revizní zprávy. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  | 0

## 05_VRN
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
| SO-05 | - Vedlejší rozpočtové náklady
Poř. | Kód položky | Text položky | M.J. | Množství | Kč/MJ | Cena Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0
1 |  | Vypracování potrebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) - Před výrobou je nutné zpracovat výrobní dokumentaci jednotlivých prvků, či celé konstrukce repliky světlíku | KS | 1 | 0 | 0
2 |  | Vypracování dokumentace bouracích prací (zaměření konstrukce, očíslování profilů, fotodokumentace, posouzení skutečného stavu konstrukce apod.) | KS | 1 | 0 | 0
| oddíl 10 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
3 |  | Zařízení staveniště. Mobilní toaleta, mobilní buňka, oplocení apod. | % | 0 | 0 | 0
4 |  | Mimostaveništní doprava | % | 0 | 0 | 0
5 |  | Provoz investora | % | 0 | 0 | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  | 0