## HMG
Harmonogram - 502 308 a 302 676 Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech v ř. km 17,6 - 19,5
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | 2026 | [15 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
[5 empty] | prosinec | leden | únor |  | březen | duben | květen |  | červen | červenec | srpen |  | září | říjen | listopad |  | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| Havarijní a povodňový plán | realizace | 2
| Příprava zhotovitele na realizaci | realizace | 2
| VKP - zákaz stav. prací (MÚ ŽP Rumburk) | realizace
| Stavba celkem (realizace) | realizace | 18
SO 1.10 | REKONSTRUKCE ÚSEK 1 - pružné opevnění | realizace | 2
SO 1.11 | REKONSTRUKCE ÚSEK 1 - zeď na maltu cementovou | realizace | 3
SO 1.20 | REKONSTRUKCE ÚSEK 2 - pružné opevnění | realizace | 3.5
SO 1.21 | REKONSTRUKCE ÚSEK 2 - zeď na maltu cementovou | realizace | 2.5
SO 1.30 | REKONSTRUKCE ÚSEK 3 - pružné opevnění | realizace | 1
SO 1.31 | REKONSTRUKCE ÚSEK 3 - zeď na maltu cementovou | realizace | 2
SO 1.40 | REKONSTRUKCE ÚSEK 4 - pružné opevnění | realizace | 10
SO 1.41 | REKONSTRUKCE ÚSEK 4 - zeď na maltu cementovou | realizace | 4.5
SO 1.42 | REKONSTRUKCE ÚSEK 4 - zeď na sucho | realizace | 3
SO 2.21 | OPRAVA ÚSEK 2 - zeď na maltu cementovou | realizace | 1
SO 2.31 | OPRAVA ÚSEK 3 - zeď na maltu cementovou | realizace | 1.5
SO 2.41 | OPRAVA ÚSEK 4 - zeď na maltu cementovou | realizace | 5
SO 2.42 | OPRAVA ÚSEK 4 - zeď na sucho | realizace | 5
SO 3.1 | Kácení rekonstrukce | realizace | 6
SO 3.2 | Kácení opravy | realizace | 4
V. | Přeložka sítě elektrotechnických komunikací | realizace | 17
VI. | Rekonstrukce mostu u č.e. 54 | realizace | 3
VON 1 | REKONSTRUKCE - vedlejší a ostatní náklady | realizace | 16.5
VON 2 | OPRAVY - vedlejší a ostatní náklady | realizace | 11
| Přejímka díla | realizace | 1
RN
[8 empty] | opravy |  |  |  | povolení ke kácení |  |  |  | inž. Činnost |  |  |  | rezerva
pozastavení prací z důvodu podmínky v rozhodnutí VKP
Datum zahájení prací
Doba pro dokončení 550 dnů (nezapočíítává se doba omezení prací z důvodu ochrany přírody)