## Plán sečení 2026-2028
Plán sečení | [18 empty] | Příloha č.1
| Evidenční číslo smlouvy objednatele: |  | doplní objednatel |  |  | Orientační termíny zahájení a dokončení sečí v každém kalendářním roce: |  |  |  |  | datum zahájení | datum ukončení
| Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: |  | doplní zhotovitel | [6 empty] | 1.seč | 1. 6. | 17. 7.
| Číslo akce objednatele: |  | 711260127 | [6 empty] | 2.seč | 14. 9. | 30. 10.
| Název akce objednatele: |  | PS Jičín, východ, sečení břehových porostů | [6 empty] | 3.seč
č. | Lokalita | k.ú. | VT | ř.km. |  | LB/PB | CK | MJ | množství MJ | Kč/MJ | 1 seč | 2 seč | 3 seč | počet sečí za rok | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem Kč (max) | poznámka pro plán sečení
|  |  |  | od | do | [9 empty] | Kč | Kč | Kč
1 | Lužany | Lužany u Jičína | Lužanka | 11.01 | 12.15 | LB+PB | PBP201 | ha | 0.62 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Včetně dna. Od zakrytého úseku v obci po konec upraveného úseku toku.
2 | Roudnice | Roudnice | Roudnický potok | 1 | 3.8 | LB+PB | PBP200 | ha | 1.07 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Od silničního mostu v obci Roudnice (silnice II. třídy Homyle – Dobřenice) po konec intravilánu (zakrytá část toku)
[7 empty] | PBP201 | ha | 0.11 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Včetně dna.
3 | Syrovátka | Dobřenice, Syrovátka | Třesický potok | 8.56 | 9.28 | LB+PB | PBP200 | ha | 0.3995 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Od silničního mostu v Dobřenicích po konec oplocení nad sil. mostem v Syrovátce.
[7 empty] | PBP201 | ha | 0.1235 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Včetně dna.
4 | Lázně Bělohrad | Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves, Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves | Javorka | 25.45 | 31 | LB+PB | PBP200 | ha | 3.943 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Od konce úpravy toku u kamenolomu v Horní Nové Vsi po první stupeň pod silnicí Lázně Bělohrad – Hořice.
[7 empty] | PBP201 | ha | 0.257 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Včetně dna.
5 | Ostroměř | Ostroměř | Javorka | 15.14 | 16.95 | LB+PB | PBP200 | ha | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Od Vobořilova jezu po Šanderův jez pod obcí
[7 empty] | PBP201 | ha | 0.15 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Včetně dna.
6 | Šárovcova Lhota | Šárovcova Lhota | Javorka | 23.2 | 24.15 | LB+PB | PBP200 | ha | 0.912 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Od železničního mostu po konec intravilánu
[7 empty] | PBP201 | ha | 0.048 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Včetně dna.
| Celkem | [7 empty] | 9.633 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ceník výkonů sečení | [10 empty] | Ostatní podmínky:
Ceníkový kód (CK) |  | Výkon | [5 empty] | MJ | Kč/MJ |  | 1. | Sečením se rozumí, ruční nebo mechanické (bez rozdílu použitého prostředku – křovinořez, sekačka, mulčovač….) setnutí porostu nacházejícího se na hrázi, v korytě (na břehu, na svahu koryta, bermách, na dně nebo na vodní hladině) nebo na jiných určených pozemcícch. Sečením bude dosaženo max 10 cm výšky porostu po provedení výkonu.
PBP200 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | ha
PBP201 |  | Sečení travního porostu s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | ha
PBP202 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | ha |  |  | 2. | Ceníková položka "Sečení vodního rostlinstva" zahrnuje i výkon sečení ruderálních porostů navazujícího břehového porostu.
PBP203 |  | Sečení travního porostu s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | ha
PBP204 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | ha |  |  | 3. | Náklady na odvoz a poplatek za uložení posečeného materiálu jsou nákladem zhotovitele.
PBP205 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | ha
PBP206 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | ha |  |  | 4. | U výkonů obsahujících ponechání posečeného materiálu na místě je požadováno, aby tento materiál byl v podobě mulče, tj. pokrácen nebo podrcen na menší části.
PBP207 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | ha
PBP208 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | ha |  |  | 5. | Sečením se rozumí celoplošné sečení, při kterém nesmí být poškozeny v ploše rostoucí dřeviny (výsadby, soliterní stromy, cílové keře apod.).
PBP209 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | ha
[11 empty] | 6. | V případě, že je v rámci jedné ceníkové položky prováděn i jiný výkon prací do 10% z plochy, jedná se stále o stejnou ceníkovou položku.