## REKAPITULACE
Termínová a cenová specifikace
"Ochrana území obce Nové Heřminovy, OHO - projektová dokumentace"
Místo: k.ú. Nové Heřminovy
Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik
Zhotovitel:
Popis |  |  | Cena bez DPH | Termín dokončení
| Celkové náklady za dílo |  | 0
|  | Ochrana území obce Nové Heřminovy, OHO - projektová dokumentace | 0
značení dle Smlouvy o dílo | 2.1. | Zaměření zájmového území pro potřeby zpracování DPoS a pro DPS | 0 | 15.07.2026 (DPoS) 15.11.2027 (DPS)
| 2.2. | Pasportizace studní | 0 | 2026-10-15
| 2.3. | Koncept DPoS pro projednání v TR, viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.2.e) | 0 | 2026-10-15
| 2.3. | Projednání DPoS a zajištění kompletní dokladové části k DPoS, Čistopis DPoS včetně dokladové části a podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad, viz příloha č.1 Technická specifikace odst.4.2. m) a n) | 0 | 2027-05-31
| 2.4. | Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně všech povolení stavby | 0 | 2027-11-30
|  | Zajištění a vypracování podrobného biologického posouzení pro DPoS a pro DPS |  | 30.9.2026 (DPoS) 30.9. 2027 (DPS)
| 2.5. | Koordinanční činnost a činnosti na podporu investora | 0 | po dobu účinnosti SOD
| 2.6. | Podpora projektanta investorovi v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby | 0 | v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
| 2.13. BIM | Metodická podpora a správa dat | 0
|  | Zřízení datového prostoru CDE | 0 | do 30ti dnů od nabytí účinnosti SOD
|  | Udržování datového prostoru CDE po dobu účinnosti SOD | 0 | po dobu účinnosti SOD
|  | Poskytnutí 8 licencí pro přístup k modelu po dobu účinnosti SoD | 0 | po dobu účinnosti SOD
|  | Školení pracovníků objednatele | 0 | do 30ti dnů od nabytí účinnosti SOD
| DPoS | Dokumentace pro povolení stavby
| DSP | Dokumentace pro provádění stavby
Za soulad položkového rozpočtu je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v souhrném součtu u jednotlivých položek)

## PD
Kalkulace nabídkové ceny - projektová dokumentace
"Ochrana území obce Nové Heřminovy, OHO - projektová dokumentace"
Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH.
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:
… do žlutých polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky
Účastník ručí za součtovou správnost údajů.
|  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem
1 | Zaměření zájmového území pro potřeby zpracování DPoS a pro DPS |  |  |  | 0
1_1 | Zaměření pro potřeby DPoS | kpl | 1 |  | 0
1_2 | Zaměření pro potřeby DPS | kpl | 1 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.5.
2 | Pasportizace studní | kpl | 1 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.1.
3 | Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPoS) |  |  |  | 0
3_1 | Hydraulické posouzení průchodu povodně na řece Opavě a na Oborenském potoce, viz Příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.2. a) | kpl | 1 |  | 0
3_2 | Aktualizace katastrální mapy, viz Příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.2. b) | kpl | 1 |  | 0
3_3 | Dílčí dokumentace pro úpravy sítí technické infrastruktury a mostních konstrukcí , viz. Technické specifikace odst. 4.2. c) | kpl | 1 |  | 0
3_4 | Vypracování konceptu DPoS do TR, viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.2.e) | kpl | 1 |  | 0
3_5 | Vypracování samostatného výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu, viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.2 f) | kpl | 1 |  | 0
3_6 | Vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DPoS, oceněného v cenové úrovni příslušného roku v členění podle stavebních objektů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 4.2. g) | kpl | 1 |  | 0
3_7 | Zajištění a zpracování podrobného biologického průzkumu, viz Technické specifikace odst. 4.2.h) | kpl | 1 |  | 0
Pozn. zahájení činnosti h) bude bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
3_8 | Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření, tj. návrhů dopravního značení, potřebných uzavírek komunikací a objízdných tras vč. jejich projednání a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů (např. správci komunikací, dopravní podniky) a od správních orgánů, viz Příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.2. k) | kpl | 1 |  | 0
3_9 | Čistopis DPoS a podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad, viz příloha č.1 Technická specifikace odst.4.2. n) | kpl | 1 |  | 0
3_10 | Projednání DPoS a zajištění kompletní dokladové části k DPoS, viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.2.m) | kpl | 1 |  | 0
3_11 | Vypracování inventarizace dřevin a návrhu doplnění náhradní výsadby, viz příloha č. 1 Technické specifikace čl. 4.2. p) a q) | kpl | 1 |  | 0
3_12 | Vizualizace projektu, viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.2. y) | kpl | 1 |  | 0
3_13 | Publicita projektu, viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.2. z) | kpl | 1 |  | 0
4 | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |  |  |  | 0
4_1 | Vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb v listinné podobě a rozpočet v listinné podobě ve dvou tištěných vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na datovém nosiči v editovatelném a needitovatelném formát, viz příloha č.1 Technická specifikace odst .4.3. a) | kpl | 1 |  | 0
4_2 | Podrobný biologický průzkum, viz příloha č.1 Technická specifikace odst . 4.3. b) | kpl | 1 |  | 0
Pozn. zahájení činnosti b) bude bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
4_3 | Výkresy tvarů a výztuží, viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.3. c) | kpl | 1 |  | 0
4_4 | Vypracování Technických podmínek , viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.3. f) | kpl | 1 |  | 0
4_5 | Vypracování plánu BOZP na staveništi, viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.3. g) | kpl | 1 |  | 0
4_6 | Povodňový plán, viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.3. h) | kpl | 1 |  | 0
4_7 | Havarijní plán, viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.3. i) | kpl | 1 |  | 0
4_8 | Čistopis DPS včetně všech potřebných povolení stavby, viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.3. písm. n) | kpl | 1 |  | 0
4_9 | Vizualizace projektu, viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.3. o) | kpl | 1 |  | 0
4_10 | Publicita projektu, viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.3. p) | kpl | 1 |  | 0
5 | Koordinanční činnost a činnosti na podporu investora | hod. | 80 |  | 0
viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.6.
6 | Podpora projektanta investorovi v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby |  |  |  | 0
| Vedoucí projektant | hod | 10 |  | 0
| Odpovědný projektant, rozpočtář | hod | 40 |  | 0
| Podpůrné a administrativní činnosti | hod | 10 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.4.
Cena celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0
Pozn.:
Činnosti dle Smlouvy o dílo nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zakalkulovány v ceně díla. Za soulad položkového rozpočtu je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v souhrném součtu u jednotlivých položek).
DPoS | Dokumentace pro povolení stavby
DSP | Dokumentace pro provádění stavby

## BIM
Kalkulace nabídkové ceny - BIM - metodická podpora a správa dat
"Ochrana území obce Nové Heřminovy, OHO - projektová dokumentace"
BIM - metodická podpora a správa dat, viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.7.
Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:
… do těchto polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky
|  | MJ | Počet MJ | J. cena | Cena celkem
| Zřízení datového prostoru CDE | kpl | 1 |  | 0
| Udržování datového prostoru CDE po dobu účinnosti SOD | kpl | 1 |  | 0
| Poskytnutí 8 licencí pro přístup k modelu po dobu účinnosti SoD | kpl | 1 |  | 0
| Školení pracovníků objednatele | dny | 1 |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Za soulad položkového rozpočtu je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v souhrném součtu u jednotlivých položek)