## Soupis prací - Výkaz výměr
P2 - Soupis prací a výkaz výměr
Plavidlo „Hřensko“, PL 100 522 výměna generátoru
| Položka |  | Materiál, přístroje, dokumenty |  | Demont. /Montáž/ Výroba | Dodávky | Celková cena
|  |  | [ ks/ ] | [Kč] | [ Kč] | [ Kč] | [Kč]
5 | Technická dokumentace výměny
5.1 | Výkresová dokumentace výměny | Dokumentace bude rozkreslena do stupně prováděcí, a po výměně, skutečného provedení. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Výpočty | Budou zpracovány výpočty potřebné k ověření měněných částí plavidla dle vyhl. MD č. 223/1994 Sb. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Schválení dokumentace, dozor | schválení dokumentace inspekční organizací | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
7. | Soupis prací a dodávek
7.1 | Příprava plavidla k vyměně
7.1.1 | Přistavení plavidla a návrat | Doprava plavidla k místu provedení vyměny a zpět je pouze po vodě v oblasti splavného toku Labe od Hřenska po Chvaletice a splavného toku Vltavy od soutoku s Labem. Tuto fázi přípravy plavidla zajišťuje investor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Přípravné práce | Odstranění veškerých náplní dieselgenerátoru plavidla (motorový, převodový a hydraulický olej, palivo). Ekologická likvidace všech tuhých i kapalných odpadů. Odstranění volného inventáře ze strojovny. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Zařízení pracoviště | Převzetí pracovních a skladovacích prostorů v místě vyměny, zřízení náhrad. napájení. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Demontážní práce
7.2.1 | Demontážní práce vnější | demontáž krytů ve střeše nástavby | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.2.2 | Demontáž systémů dieselgenerátoru | demontáž trubek a armatur chladícího a palivového systému, výfukového tlumiče a trubek | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.2.3 | Demontáž dieselgenerátoru | demontáž kabeláží, přístrojů, nosných prvků, roštů, kanálů a trubek, vyzdvižení DG z plavidla | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.2.4 | Demontáž hlavního rozvaděče 3x220V AC | demontáž skříně, nosných prvků, roštů, odpojení kabeláží, přístrojů a vyzdvižení skříně z plavidla | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.2.5 | Demontáž části obložení, podlah a zakrytí elektrických rozvodů | nedestruktivní demontáž části obložení podhledu, podlah a zakrytí kabelové trasy silnoproudých a slaboproudých obvodů. | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.3 | Dieselgenerátor
7.3.1 | Montáž dieselgenerátoru | Dodávka a osazení DG na společném rámu vč. panelu místního ovládání, základ ve strojovně, montáž základu ve strojovně, upevnění rámu s dieselagregátorem, v.č. režijního materiálu a dokumentace | 1 |  |  |  | 0
7.3.2 | Montáž elektrorozvodů DG | montáž rozvaděče DG, kabeláž, montáž nové kabeláže a rozvaděče, úprava napojení na lodní síť, v.č. režijního materiálu, připojení DG do rozvaděče RG1 | 1 |  |  |  | 0
7.4 | Systémy dieselgenerátoru
7.4.1 | Montáž chlazení | repase, úprava tvaru a pozinkování potrubí vč. armatur, hadicové propojky, náhrada neopravitelných dílů systému novými, montážní a spojovací materiál, ustavení a propojení jednotlivých dílů systému DG, propojení výměníků, naplnění vnitřních okruhů kapalinou | 1 |  |  | 0 | 0
7.4.2 | Montáž výfuků a sání | tlumič výfuku a vzduchový filtr, nové díly potrubí, vlnovcové kompenzátory, izolace, montážní a spojovací materiál, ustavení a propojení jednotlivých dílů výfukových potrubí, připojení k tlumičům a filtrům a k motorům, instalace tepelné izolace | 1 |  |  | 0 | 0
7.4.3 | Palivová soustava | výměna dílů potrubí, armatur a filtrů, nové díly potrubí, pružné spoje (vysokotlaké hadice se šroubením), armatury a montážní a spojovací materiál, ustavení a propojení jednotlivých dílů palivové soustavy, připojení k nádržím, filtrům a k motorům | 1 |  |  | 0 | 0
7.4.4 | Tlumení hluku | nehořlavé protihlukové izolace strojovny (speciální zvukopohltivý materiál s atestem pro plavidla, úprava, ustavení a montáž dle dokumentace | 1 |  |  |  | 0
7.4.5 | Bezpečnostní kryty, podlahy | úprava panelů podlahy (repase ponechávaných nosných dílů) ustavení a montáž krytů a panelů podlahy | 1 |  |  | 0 | 0
7.4.6 | Ovládací prvky a přístrojové vybavení, oživení systému DG | ovládací pult diesel generátoru, kabeláže, montážní a spojovací materiál, ustavení všech komponent DG, propojení kabelových spojů, oživení systému DG, ověření připojení generátorů k lodní síti | 1 |  |  |  | 0
7.4.7 | Montážní práce vnější a úklid pracoviště | montážní a spojovací materiál, čistící prostředky, montáž krytů ve střeše nástavby, části obložení stěn, podlah a úklid prostor | 1 |  |  |  | 0
7.5 | Hlavní rozvaděč
7.5.1 | Montáž základu a skříně RG1 | Dodání a osazení hlavního rozvaděče vč. dokumentace, montáž základu k ocelové konstrukci dle projektové dokumentace. Provedení hlavního rozvaděče musí umožňovat připojení obvodů jak ve stávající soustavě 3x220VAC/IT, tak i v soustavě 3x400/230VAC/TN-S. | 1 |  |  |  | 0
7.5.2 | Připojení a úpravy stávajících obvodů a přístrojů, oživení systémů elektro plavidla | montáž a zapojení elektrických zařízení a pohonů do plavidla dle projektové dokumentace., úpravy kabeláží stávajících přívodů, montážní a spojovací materiál, propojení stávajících kabelových spojů, oživení systému a ověření připojení generátoru a přívodů k lodní síti | 1 |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
8. | Kontrolní zkoušky | vyměna plavidla musí probíhat pod dozorem inspekční organizace, stejně jako funkční a plavební zkoušky. Činnost inspekční organizace objednává a hradí zhotovitel. Kvalita provedení vyměny a vlastnosti plavidla po jejím provedení je zkoušena v několika fázích. Veškeré zkoušky a jejich vyhodnocení dle platné legislativy (zejména Vyhláška MD 223/1995 Sb. v platném znění) organizuje a veškeré náklady hradí zhotovitel. U zkoušek musí být přítomen inspektor inspekční organizace. Zkoušky budou probíhat podle programu schválené inspekční organizace. Ze zkoušek se zpracuje protokol o průběhu měření a vyhodnocení, který potvrzuje inspektor inspekční organizace.
8.1 | Dílčí kontrola zařízení při výrobě a montáži na plavidlo | Dle soupisu v TP | 1 | 0 | 0 |  | 0
8.2 | Funkční zkoušky před uvedením do provozu, revize elektro, prohlídka a osvěděení o UTZE | Dle soupisu v TP | 1 | 0 | 0 |  | 0
8.3 | Plavební zkoušky | Po úspěšném dokončení funkčních zkoušek a odstranění případných připomínek jak inspekční organizace, tak investora, je možno provést plavební zkoušky plavidla podle soupisu v TP a schváleného programu zkoušek. Samostatnou zkouškou je zkouška hluku podle platné legislativy. | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem zkoušky a dozor | [5 empty] | 0
| Celkem zakázka Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Poznánka:
Zhotovitel vyplní žlutě podbarvené buňky