Technický popis předmětu  veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je generální oprava pravé Stoneyovy tabule DN 1800 (dále ST – 3650x3050 mm) včetně horních česlí, která slouží jako provozní uzávěr spodní výpusti na VD Kružberk. Zhotovitel bude mít k dispozici kompletní původní projektovou dokumentaci technologické části.

Zhotovitel za asistence potápěčů provede kontrolu dosedacího nerezového límce, dosedacího prahu a celého vedení tabule. Bude provedeno zaměření pro přesné nastavení nového těsnění a opravu pojezdových kol.

Práce na pravé ST bude prováděna způsobem umožňujícím vždy provozování levé spodní výpustí.

Strojovna uzávěru se nachází v bloku číslo 10 VD (433,35 m.n.m.). Zde je elektromechanický pohon obou provozních uzávěrů. Pod podlahou strojovny se nachází revizní plošina, kde bude celá oprava probíhat.

Předpokládaný rozsah prací:

- Vytažení ST na revizní plošinu

  - Postupné vytažení tabule na revizní plošinu (podlahu pod úrovní strojovny 
427,99 m.n.m.) pomocí elektromechanického pohonu ve strojovně, rozborka všech táhel, které budou odloženy bokem na podlahu plošiny

- Očištění tabule tlakovou vodou, zajištění pracoviště

  - Tabule bude po vytažení na revizní plošinu očištěna tlakovou vodou 500 bar

  - Cely prostor bude připraven na tryskání, lešení, zaplachtování, zajištění prostupu v podlaze strojovny prosti vniknutí nečistota, zabalení všech rozvaděčů, důkladné zabalení elektropohonu – veškeré ozubené převody, které jsou mazány vazelínou, musí byt zakryty, zajištění prostoru aby nedocházelo k znečištění vodní hladiny

- Demontáž těsnění

  - Demontáž veškerého těsnění, těsnícího rámu, všech pojezdových kol včetně uložení celkem 4ks, hmotnost sestavy kola je 250 kg

  - Demontáž česlí a ventilu pro napouštění štoly

  - Demontáž zpětných ventilů: ventilu DN 125 PN 16 včetně příslušenství

    - Ventily budou vyměněny za nové stejného typu a rozměru viz katalogový list

- Veškeré demontované části budou transportovány do dílen zhotovitele k opravě

  - Veškeré demontované části budou postupně pomocí pracovní lodi transportovány na břeh, kde budou přeloženy jeřábem na auto a transportovány do dílen zhotovitele k provedení opravy

- Abrazivní tryskání tabule včetně horních česlí

  - Objednatel bude před zahájením prací vyzván ke kontrole zajištění a zakrytí prostor a technologie

  - Bude provedeno otryskání na stupeň čistoty povrchu Sa 2½ dle ISO 8501 vhodným nekovovým abrazivem. Optimální kotvící profil otryskané oceli (tvar, velikost a hustota nerovnosti otryskaného povrchu) bude BN10a dle Rugotest No. 3. Maximální velikost a množství prachových částic 2/2 dle ČSN ISO 8502-3 (hodnotitelné u výchozího stavu podkladu A,B,C dle ISO 8501). K tryskaní je třeba použít vhodný abrazivní materiál, který zajistí požadovanou drsnost povrchu minimálně 75 µm. Použít lze speciálně tepelně upravené vysokopecní strusky o zrnitosti 0,1 - 1,6 mm v souladu s ČSN ISO 11126 díly 4 a 6. Z důvodu provádění prací na VD, nesmí s hygienických důvodů tryskací médium obsahovat volné křemičitany (max. do 1%), nesmí obsahovat ve vodě rozpustné látky, musí být chemicky inertní a jeho zbytky nesmí reagovat s tryskaným povrchem. Tryskací medium musí být schváleno hlavním hygienikem ČR. Používaní křemičitých písku, abraziv s vysokým obsahem křemíku a kovových sekaných či drcených částic není povoleno! Před samotnou aplikaci nátěrů bude třeba odstranit oleje a mastnoty vhodným detergentem. Soli a ostatní nečistoty budou odstraněny vysokotlakou čistou vodou. Po tryskání bude na 5 kontrolních místech určených objednatelem provedeno měření drsnosti povrchu, které musí odpovídat zadání min 75 µm. Měření drsnosti dle normy ČSN EN ISO 0503-5 nebo ČSN ISO 8503-4. Bude provedena zkouška extrakce rozpustných nečistot pro analýzu obsahu soli na povrchu dle ČSN EN ISO 8502-6, požadovaná hodnota do 50 µg/m2.

  - Budou odstraněny veškeré okuje, kuličky po svařování, vybroušeny svary tak, aby bylo možné provést obnovu PKO v požadované kvalitě.

  - Po tryskání bude objednatel vyzván ke kontrole a provedení NDT zkoušek a případných oprav Stoneyovy tabule a česlí.

  - Bude provedeno tmelení důlkové koroze a poškozených míst

  - Po tryskání bude proveden důkladný úklid a veškerý odpad bude odvezen k likvidaci

- Oprava PKO celková plocha 149 m2

  - Samotný nátěrový systém bude proveden nátěrovou hmotou na bázi epoxidové pryskyřice, odolný proti obrusu, houževnatě elastický bez obsahu rozpouštědel ve dvou vrstvách. Obě vrstvy budou provedeny dvoukomponentním epoxidovým nátěrem se 100% sušiny, kde každá vrstva bude mít nominální tloušťku 400 µm, minimální tloušťka nátěru bude 80% nominální tloušťky. Vrstvy budou rozlišeny jiným odstínem. Vrchní vrstva bude v odstínu RAL 7032. Součásti každé aplikované vrstvy jsou pásové nátěry hran, svaru, těžko dostupných míst. Celková tloušťka suchého filmu bude ≥800 µm (max. však 1600 µm).

  - Aplikace základního nátěru 1. vrstva 400 µm

  - 2xPásové nátěry hran, důlkové koroze, svarů a těžko přístupných míst

  - Aplikace základního nátěru 2. vrstva 400 µm

  - Celková tloušťka suchého filmu bude 800 µm

- Oprava pojezdových kol v dílnách zhotovitele

  - Opracováni na požadovaný rozměr

  - Výroba nerezové bandáže tl. 25 mm

  - Pojistit 4ks kolíky ø20 mm na válcové ploše

  - Kolíky zavařit nerez elektrodou

  - Obruče budou po obvodu přivařeny ke kolům přechodovou elektrodou

  - Opracovat na přesný rozměr dle zaměření a původní dokumentace

- Oprava sytému těsnění

  - Aktuální systém těsnění pomocí polyuretanové hadice bude zcela nahrazen

  - Bude provedena výroba nového těsnícího límce dle předložené výkresové dokumentace, před výrobou nutné přesné zaměření dosedacího límce pomocí potápěčů

  - Systém těsnění bude předělán z bronz-ocel (dle původní dokumentace) na guma-ocel dle přiložené dokumentace

  - Budou vyrobeny a přesně opracovány bronzové segmenty pro zajištění profilového těsnění (např. Gumarna K+P typ TM024)

  - Přiložené výkresy jsou pouze orientační a slouží jako návod pro zhotovení nového systému těsnění, který bude řešen totožně jako v podobné zakázce na VD Lobnik

- Kompletace ST na revizní plošině

  - Montáž pojezdových kol

  - Montáž a seřízení nového systému těsnění

  - Kompletace systému pro zavodnění štoly

- Oprava mazacích systémů, permanentní mazivo, nerezové záslepky

- Kompletace táhel, postupné spuštění tabule, funkční zkoušky, kontrola těsnosti tabule

  - Seřízení polohy najíždění tabule na vodící kolejnice

  - Dovolený průsak bude hodnocen podle normy „Dovolené průsaky uzávěru vodních děl“ TNV 750910 pro uzávěry s rámovým těsněním

  - Zkouška bude hodnocena po dobu 1 hodiny

  - Hodnota dovoleného průsaku podle normy je 0,175 l/m těsnění, celkový dovolený průsak tedy je 0,175*8,478= 1,48 l/s

  - Vše v kooperaci s potapěči

- Vyhotovení dokumentace celé opravované technologie

  - Celková sestava

  - Sestava pojezdové kolo s uložením

  - Pojezdové kolo

  - Nerezová bandáž

  - Nový systém těsnění

- Manipulace (jeřáb), přeprava a ostatní náklady

Součinnost zadavatele

- Umožnit vhodné parkování technologií a automobilu v blízkosti prováděných prací.

- Umožnit připojeni el. energie, zásuvka 380 V 32 Amp, 220 V pro osvětlení a provádění prací.

- Umožnit manipulaci s pohonem ST ve strojovně po proškolení

- Umožnit manipulaci s uzávěry za součinnosti zadavatele.

- Umožnit využití prostor pro osobní hygienu pracovníku ve vašem areálu.

- Spolupracovat v rámci technické výpomoci, odbornou radou v prostorách, které budou dotčeny k provedení GO

- Vzhledem k tomu, že plnění předmětu smlouvy bude probíhat za provozu VD, zavazuje se objednatel, že vytvoří v období maximálně možné tech. podmínky tak, aby bylo možné plnění předmětu smlouvy zhotovitelem realizovat v dohodnutém termínu.

- Zadavatel na své náklady zajistí veškeré potápěčské práce nutné pro zajištění GO

- Zadavatel se zavazuje, že po celou dobu opravy protikorozní ochrany v místě plnění bude držet hladinu na maximální kótě 427,79 m.n.m.

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto podmínky při provádění prací:

- Zhotovitel je zodpovědný za použitou technologii, pracovní prostředky, nářadí a materiál.

- Zhotovitel je zodpovědný za své pracovníky a pracovníky subdodavatelů.

- Provádět práce na základě své odbornosti, vzhledem ke klimatickým podmínkám v daném ročním období.

- Při aplikaci nátěru dodržet odstup od rosného bodu tak, jak uvádí dodavatel nátěrového systému.

- Dodržovat stanovené bezpečnostní podmínky na pracovišti dle zaškolení objednatele.

- Otryskaný původní nátěr společně s abrazivem musí být zachycován před kontaktem s vodní hladinou, celý prostor tryskání bude důkladně oplachtován. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

- Po dokončení prací bude proveden úklid přilehlých ploch a v případě dotčení také vnitřních prostor strojovny uzávěru.

Požadované doklady předané objednateli při dokončení díla:

- stavební deník

- závěrečná technická zpráva včetně dokladů a technických listů použitých materiálů,

- prohlášení o shodě použitých materiálů,

- protokoly o měřeních tloušťek nátěrů

- doklady o likvidaci vzniklých odpadů

- pasport

Další požadavky a smluvní podmínky jsou upřesněny v přiložené smlouvě o dílo.

Termín plnění veřejné zakázky je: květen 2026 – 30.10.2026

Záruční doba je požadována v délce 60 měsíců na PKO a 24 na servisní práce Stoneyovy tabule