## VŘ_03_2026
503 073 Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [6 empty] | 2026 | [14 empty] | 2027 | [12 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
[5 empty] | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen |  | červenec | srpen | září | říjen | listopad |  |  | prosinec | leden | únor | březen | duben |  | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
realizace
| Stavba celkem (realizace) | realizace | 28
SO 01 | Revitalizace koryta Bíliny | realizace | 24
SO 01.1 | Revitalizace Bíliny - dolní úsek | realizace | 19
SO 01.1.1 | Disipační tůň | realizace | 7
SO 01.1.2 | Brod pro techniku | realizace | 7
SO 01.1.3 | Podchycení odtoku z Vršanské uhelné | realizace | 7
SO 01.1.4 | Dolní úsek km 0,000 - 1,000 | realizace | 12
SO 01.1.5 | Dolní úsek km 1,000 - 2,000 | realizace | 6
SO01.1.6 | Dolní úsek km 2,000 - 3,150 | realizace | 7
SO 01.2 | Balvanitý skluz - dolní | realizace | 12
SO 01.3 | Balvanitý skluz - horní | realizace | 3
SO 01.4 | Revitalizace Bíliny - horní úsek | realizace | 3
SO 01.5 | Těsnící stěny | realizace | 9
SO 01.5.1 | Podélné těsnící stěny | realizace | 9
SO 01.5.2 | Plošné dotěsnění | realizace | 12
SO 01.6 | Převádění vody a jímky | realizace | 26
SO 02 | Úprava vtokového objektu | realizace | 6
SO 02.1 | Bourání stavební částí | realizace | 6
SO 02.2 | Demontáž strojní a elektro části | realizace | 6
SO 03 | Úprava přemostění vtokového objektu | realizace | 6
SO 03.1 | Snesení mostovky a úprava pilířů | realizace | 2
SO 03.2 | Lávka pro pěší | realizace | 1
SO 04 | Vegetační opatření | realizace | 10
SO 04.1 | Kácení | realizace | 5
SO 04.2 | Výsadby a zatravnění | realizace | 5
SO 05 | Odstranění stávajících konstrukcí | realizace | 5
SO 05.1 | Odstranění stávajícího potrubí | realizace | 3
SO 05.2 | Odstranění stávajících přístupových komunikací | realizace | 2
SO 05.3 | Odstranění stávajícího přejezdu, lávek atd. | realizace | 5
SO 06 | Terénní úpravy | realizace | 18
SO 06.1 | Přísyp silnice | realizace | 15
15 | Násep dolní | realizace | 15
SO 07 | Objekty monitoringu | realizace | 5
SO 07.1 | Limnigrafy | realizace | 5
SO 07.1.1 | Limnigraf dolní | realizace | 3
SO 07.1.2 | Limnigraf horní | realizace | 2
SO 07.2 | Vrty | realizace | 2
VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 28
Přejímka díla | Přejímka díla
[18 empty] | I. ETAPA | [5 empty] | II. ETAPA | [6 empty] | III. ETAPA
[18 empty] | Technologická přestávka | [6 empty] | Zahájení kolaudačního řízení