## 09_2025
Harmonogram 502 582 VD Kadaň - trámce pro hydraulický jeřáb 502 857 Vyhřívání prahu a bočních štítů jezového pole 1 a 2 502 858 Ovládání pohonů jezového pole 1 a 3 pomocí FM 502 859 instalace bezpečnostních bran 502 860 Výměna rozvaděčů ve strojovně 2, 3, 4, včetně kabelového vedení
| Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
[5 empty] | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen
| PŘEDREALIZAČNÍ PŘÍPRAVA |  | 3
| Uzavření SoD | předrealizační příprava | 1
| VYBĚR ZHOTOVITELE | výběr zhotovitele | 3
| Zadávací dokumentace | výběr zhotovitele | 1
| Výběr zhotovitele | výběr zhotovitele | 2
| Podpis SOD | výběr zhotovitele | 0.5
| Činností před zahájením realizace | předrealizační příprava | 1
| REALIZACE | realizace | [25 empty] | technologická přestávka
1 | Zařízení staveniště (+ dovoz a montáž sestavy pontonů a výstavba dočasné lávky na vzdušném líci pilířů) | realizace | 20 dní
2 | Návodní strana - osazení montážní konstrukce na 3 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce) |  | 15 dní
3 | Návodní strana - betonáž nosníku na 3 poli |  | 35 dní
4 | Návodní strana - osazení montážní konstrukce na 2 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce) |  | 15 dní
5 | Návodní strana - betonáž nosníku na 2 poli |  | 35 dní
6 | Dodávka a montáž brány č.2 |  | 5 dní
7 | Návodní strana - osazení montážní konstrukce na 1 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce) |  | 15 dní
8 | Návodní strana - betonáž nosníku na 1 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce) |  | 35 dní
9 | PS 02 Silnoproudá elektroinstalace
10 | Přepojení kabeláže a vytvoření jejich dočasné trasy |  | 8 dní
11 | Povodní strana - osazení montážní konstrukce na 1 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce) |  | 15 dní
| Povodní strana - demolice kabelového nosníku na 1 poli |  | 10 dní
Povodní strana - osazení montážní konstrukce na 1 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce)
12 | Povodní strana - betonáž nosníku na 1 poli |  | 35 dní
13 | Uložení kabelů do dokončeného nosníku (+ oživení příslušné strojovny na pilíři) |  | 8 dní
14 | Odvoz pontonů |  | 2 dni
15 | Dovoz a montáž sestavy pontonů |  | 2 dni
16 | Povodní strana - osazení montážní konstrukce na 2 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce) |  | 15 dní
Povodní strana - demolice kabelového nosníku na 2 poli
Povodní strana - osazení montážní konstrukce na 2 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce)
17 | Povodní strana - betonáž nosníku na 2 poli |  | 35 dní
18 | Uložení kabelů do dokončeného nosníku (+ oživení příslušné strojovny na pilíři) |  | 8 dní
19 | Povodní strana - osazení montážní konstrukce na 3 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce) |  | 15 dní
Demolice kabelového nosníku č.3
Povodní strana - osazení montážní konstrukce na 3 poli (ukotvení pontonů na pozici, doprava montážní konstrukce)
20 | Povodní strana - betonáž nosníku na 3 poli |  | 35 dní
21 | Uložení kabelů do dokončeného nosníku (+ oživení příslušné strojovny na pilíři a hlavní strojovny na pravém břehu) |  | 8 dní
22 | Dodávka a montáž brány č.1 |  | 5 dní
23 | Odvoz pontonů |  | 2 dny
24 | SO 01 Vyhřívání prahu a bočních štítů jezového pole 1 a 2 |  | 15 dní
25 | PS 01 Ovládání pohonu jezového pole 1Potápěčské práce pro zkoušky pohonu |  | 30 dní
| PS 01 Ovládání pohonu jezového pole 3 |  | 30 dní
26 | Demontáž dočasné lávky na vzdušném líci pilířů |  | 5 dní
27 | Likvidace zařízení staveniště (úklid, demontáž oplocení a uvolnění koruny VD) |  | 7 dní
předání staveniště