SMLOUVA O  DÍLO

číslo objednatele :      ev.č. MZe D  7/2011

číslo zhotovitele  :         /

Smluvní strany

uzavírají podle ustanovení §536  a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen „Obchodní zákoník“)  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

1. Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

zastoupený :             Ing. Jiří Šlachta, ředitel odboru vnitřní správy

oprávněný jednat ve věcech smluvních

Ve věcech technických  jsou oprávněni jednat: Ing. Zbyněk Holub, t.:221812800, Zdeněk Rod t: 2218122757,Petr Antoš  t. : 222210684

Bankovní spojení:     ČNB Praha

Číslo účtu:                 916 – 1226001/0710

IČ: 	                        00020478

DIČ:	                       není plátcem

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

Název :

Jednající ve věcech smluvních :

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Adresa:

Bankovní spojení:

Č.účtu :

IČ:

DIČ: CZ

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v ……., oddíl…,

vložka ……..

dále jen „zhotovitel“

Článek I.

# Předmět a účel smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla s názvem: „Čištění a oprava části fasády budovy MZe Ve Smečkách 33 (Václavské náměstí 52), Praha 1“, na vlastní náklady, riziko a nebezpečí, přičemž je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí. Budova Ve Smečkách 33 (Václavské náměstí 52), Praha 1 je v majetku objednatele.

Předmětem smlouvy je provést čištění a opravu části fasády budovy MZe Ve Smečkách 33. Specifikace a rozsah požadovaného plnění je podrobně uveden v „Dokumentaci pro provedení udržovacích prací“, kterou vyhotovila firma AGROPROJEKT s.r.o..        Dokumentace pro provedení udržovacích prací bude zhotoviteli předána na základě předávacího protokolu při podpisu smlouvy.

Detailní materiálová potřeba je rozpracována v cenové nabídce zhotovitele (příloha č. 1 k této smlouvě). Veškerá činnost a zpracování musí být prováděna dle současných platných norem.

Účelem  této rekonstrukce je zajištění čištění a opravy současného stavu tak, aby se zlepšil stav budovy a nedocházelo k rozšíření stávajícího poškození.

1.2. Místo plnění díla  :Ve Smečkách 33 (Václavské náměstí 52), Praha 1

1.3.Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v odst. 1.1. zaplatit zhotoviteli cenu

za dílo uvedenou v čl. III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II.

# Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v odst. 1.1. v termínu do  … dnů od předání staveniště.

2.2.  Objednatel vyzve zhotovitele k předání a přebrání staveniště včas a řádně do 5 dnů od podepsání smlouvy. Obě strany o tomto aktu učiní protokolární zápis do Stavebního deníku.

Článek III.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele ve výši :

,-Kč bez DPH.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

20% DPH ve výši                ,-Kč.

Cena za dílo včetně DPH činí                   ,-Kč.

(slovy                                  korun)

3.2. Cena uvedená  v odst. 3.1 je cena nejvýše přípustná. Je v ní  uvedena i cena za zajištění záboru a cena vlastního záboru včetně veškerých prací a materiálů potřebných k dokončení díla dle čl. I odst. 1.1 smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pouze jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna a smluvní strany o této změně podepíší dodatek ke smlouvě.

Článek IV.

Platební podmínky

4.1.  Objednatel  neposkytne zhotoviteli díla zálohu na dílo.

4.2.  Zhotovitel vystaví fakturu objednateli  za již hotové dílo .

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené, objednatelem převzaté práce a dodávky; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, písemně

odsouhlasený oběma smluvními stranami.

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za   předpokladu, že bude vystavena v souladu s čl. IV. smlouvy, platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s čl. IV. smlouvy nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

4.5.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy   byla odepsána z účtu objednatele.

4.6.  Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V.

Oprávnění zástupci smluvních stran

5.1 Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou : …………..– tel. :                 ,

e-mail: :

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele  :

5.2. Oprávněnými zástupci objednatele ve věcech technických jsou :

Ing. Zbyněk Holub, tel.: 221812800, e-mail : holub@mze.cz

Zdeněk Rod, tel.221812757, e-mail  : zdenek.rod@mze.cz

Petr Antoš, tel.: 222210684, e-mail : apetr@atlas.cz

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele  : Ing. Jiří Šlachta, ředitel odboru vnitřní správy.

Článek VI.

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

6.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

6.2. Staveništěm se rozumí prostory k provedení díla stanovené dle „Dokumentace pro provedení udržovacích prací“ a související přístupové plochy. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě protokolárního zápisu ve stavebním deníku podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

6.3. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se     zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol nebo protokolární zápis ve stavebním deníku v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

6.5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby v zadávací dokumentaci pro zadání stavby a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistil při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené v zadávací dokumentaci, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provedení díla podle uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných dokladů předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

Na plnění díla mohou mít vliv klimatické a povětrnostní podmínky nebo živelné katastrofy, které jsou rovněž důvodem  k přerušení jeho plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se též prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

6.6. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 6.5., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedenými v zadávací dokumentaci, dalších písemných podkladech předaných objednatelem a pokynech  daných mu objednatelem.

6.7. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v odst. 6.5., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli za částečně provedené dílo předané na základě předávacího a přebíracího protokolu cenu odsouhlasenou oběma smluvními stranami, která bude vycházet z cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 1 k této smlouvě).

6.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla.        Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.  O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se též prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

Článek VII.

Splnění a předání díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle  čl. I. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, platnými českými technickými normami a závaznými stanovisky Národního památkového ústavu a Magistrátu hl. města Prahy.

7.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

7.3. Provedené dílo zhotovitelem podle odst. 1.1. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

7.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle odst. 7.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo  s vadami  nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle odst. 7.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a  uvést v něm soupis vad a   nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

7.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek VIII.

Záruka za jakost díla

8.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu …. měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

8.2. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen začít odstraňovat vady díla nebo nedodělky díla  do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.

8.3.  Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

8.4. V případě, že  zhotovitel nedoručí objednateli do 5  dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.

8.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu v plné výši.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis s dodejkou) upozorněn. Objednatel může odstoupit od smlouvy rovněž v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele.

9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy.

9.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu odst. 9.2. této smlouvy.

9.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu (tj. datum, do kterého musí být oprávněný požadavek vyřešen), vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením  smlouvy, soudního řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných  nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

9.6.   Objednatel může smlouvu bez udání důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli za částečně provedené dílo předané na základě dílčího předávacího a přebíracího protokolu cenu odsouhlasenou oběma smluvními stranami, která bude vycházet z cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 1 k této smlouvě).

Článek X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se zhotovením díla.

10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle odst. 8.2. a 8.3., je povinen  uhradit objednateli smluvní pokutu, ve výši 500,- Kč  za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku.

10.3.  Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. XI. odst. 11.5.,  je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

10.4. Smluvní pokuty uvedené v odst. 10.1., 10.2. a 10.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

10.5. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je

povinen hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý    započatý den prodlení

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou.

11.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, oprávněnými jednat ve věcech smluvních.

11.4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění umožňujících mu uskutečnit dílo dle této smlouvy.

11.5. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví  v souvislosti s plněním smlouvy.

11.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním    zákoníkem.

11.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

- 11.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

- 11.9.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- 11.10.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Přílohy:  č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele

V Praze , dne……………….

…………………………..                                             …………………………..

Objednatel :                                                                      Zhotovitel :

Ing. Jiří Šlachta

ředitel odboru vnitřní správy