## KPÚ
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 382 |  | 0
1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace
| - mimo trvalé a lesní porosty | ha | 382 |  | 0
| - v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 |  | 0
| - v lesních porostech | ha | 0 |  | 0
1.3. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 72 |  | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 250 |  | 0
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 0 |  | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 25 |  | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 150 |  | 0
1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 0 |  | 0
- vytyčení pozemků
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 0 |  | 0
1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 382 |  | 0
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 382 |  | 0
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 24 |  | 0
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 5 |  | 0
2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 382 |  | 0
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  | 0
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | ha | 115 |  | 0
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 250 |  | 0
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 382 |  | 0
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V ……………………….. dne ………………….
………………………………………… |  | ……………………………………………………………………
Ing. Eva Krejčíková |  | statutární zástupce zhotovitele - jméno
ředitelka pozemkového úřadu |  | funkce