## KPÚ
Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Habřina (K 43)
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 397 |  | 0
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 397 |  | 0
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 397 |  | 0
1.3. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území včetně šetření a stabilizace liniových staveb | ha | 397 |  | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 30.6.2012
| - vyšetření obvodu vnějšího a vnitřního upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů, případně vytyčení, vč. předepsané stabilizace | 100bm | 211 |  | 0
1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 397 |  | 0
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH |  |  |  |  | 2012-12-31
2. | Návrhové práce
2.1.až 2.4. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 397 |  | 0 | 28.2.2013
- | Výškopisné zaměření zájmového území
- | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
- | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 397 |  | 0
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  | 0
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 2013-12-31
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ vč. stabilizace | 100bm | 250 |  | 0 | do 1 měsíce
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 397 |  | 0 | do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V Hradci Králové dne
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
Ing. Radomír Tylš
ředitel Pozemkového úřadu Hradec Králové