## List1
Krycí list Příloha č. 1b k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebihošť
| Fakturační celek | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH Kč | Cena bez DPH celkem Kč | Návrh harmonogramu prací - počet dnů od podpisu smlouvy
Přípravné práce - hlavní fakturační celek č.1
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ | ha | 420 |  | 0
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění | ha | 420 |  | 0
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 420 |  | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100 bm | 132 |  | 0
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 100 bm | 101 |  | 0
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 | 100 bm | 60 |  | 0
- vytyčení pozemků včetně stabilizace plastovou značkou
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 420 |  | 0
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH | [5 empty] | 0
Návrhové práce - hlavní fakturační celek č. 2
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 420 |  | 0
2.2. | Zaměření výškopisu celého území | ha | 420 |  | 0
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geol. průzkumu | ha | 25 |  | 0
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geol. průzkumu pro vodohosp. část PSZ | ha | 25 |  | 0
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 420 |  | 0
2.6. | Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace | pare | 4 |  | 0
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH | [5 empty] | 0
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - hlavní fakturační celek č.3
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 60 |  | 0 | do 90 dnů od výzvy objednatele
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 420 |  | 0 | do 90 dnů od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6. bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0